**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԸ**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 29 մայիսի 2018թ -ի թիվ 30-Ա որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

**ԱՆԻ 2018թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500764154)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները](#_Toc500764155) 4

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500764156)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 50](#_Toc500764157)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc500764158)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 59](#_Toc500764159)

# **Ներածություն**

Անի համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում**ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** **(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

*Անին մաքուր, բարեկարգ և զարգացող բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և որտեղ մատուցվում են հանրային բոլոր ծառայությունները:*

 Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 38 | 37 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28.3 | 31.1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 23113 | 23153 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք,**  | **Թիրախային արժեք,**  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված հանրային ծառայությունների հասանելիությունից և մատչելիությունից, % | 15 | 18 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 28,3 | 31,1 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը | բավականին վատ | ավելի շատ վատ, քան լավ  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 12 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 15 | 17 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 7 | 10 |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող օտարված հողակտորների քանակը, քմ | 2000 | 2000 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 | 22 |
| Կապիտալ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը, ք.մ | 45 | 52 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 62 | 63 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 33 | 45 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 20.0 | 21.0 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, % | 30 | 40 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 | 17 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 35 | 40 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի արմատավորում , կյանքի առողջ, բարենպաստ պայմանների ապահովում | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, խաղահրապարակներով, % | 50 | 52 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | ոչ | ոչ |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա), շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ | շատ վատ | վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը | 4 | 5 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | բավականին վատ | ավելի շատ վատ, քան լավ |
| Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա | 250 | 255 |
|  | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | 35 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 3 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ | 1 | 2 |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 197346.2  | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  | 19155.1 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր | 5357.1 |  **ք.Մարալիկ** |
| **Ընդամենը** | **221858.4** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  1. | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2000.0 | **ք. Մարալիկ****գ.Սառնաղբյուր** |
| **Ընդամենը** | **2000.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 18249.2 |  **ք.Մարալիկ** |
|  | Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում | 1000.0 | **գ. Քարաբերդ** |
|  | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 4000.0 | **ք.Մարալիկ** |
|  | Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում | 2000 | **գ. Շիրակավան** |
|  | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 2000 | **ք.Մարալիկ** |
|  | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում , ընդլայնում և սպասարկում | 48030.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **75279.2** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 86799.2 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում | 1000.0 | **գ. Քարաբերդ** |
|  | Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում | 5000.0 | **ք.Մարալիկ** |
| **Ընդամենը** | **92799.2** | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
|  | Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 43000.0 | **ք. Մարալիկ****գ. Լանջիկ****գ. Սառնաղբյուր** |
|  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 31730.0 | **ք.Մարալիկ** |
|  | Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում  | 1000.0 | **գ.** **Ձիթհանքով** |
|  | Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  | 1000.0 | **գ.** **Սառնաղբյուր** |
| **Ընդամենը** | **76730.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 16402.0 | **ք. Մարալիկ** |
|  | Գուսանագյուղի մշակույթի շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 5000.0 | **գ.Գուսանագյուղ** |
|  | Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում | 6000.0 | **գ.Գուսանագյուղ****գ.Լանջիկ** |
| **Ընդամենը** | **46402.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 6000.0 | **գ. Աղին****գ. Բագրավան****գ. Ձիթհանքով****գ. Շիրակավան****գ. Ջրափի****գ. Սառնաղբյուր** |
| 2. | Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում | 19000.0 | **ք. Մարալիկ****գ. Անիավան** **գ. Գուսանագյուղ****գ. Իսահակյան****գ.Լանջիկ****գ.Ձիթհանքով****գ.Ձորակապ****գ.Սառնաղբյուր** |
| **Ընդամենը** | **6000.0** |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **5000.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում  | 2020.0 | **ք.Մարալիկ****գ.Սառնաղբյուր** |
| **Ընդամենը** | **2020.0** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 61750.0 | **ք.Մարալիկ****գ.Սառնաղբյուր****գ.Ձորակապ** |
|  | Շրջակա միջավայրի պաշտպաթյուն/կանաչապատում | 2000.0 | **ք.Մարալիկ** |
| **Ընդամենը** | **63750.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **591838.8** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1000.0 | **Բագրավան բնակավայր** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում տեսախցիկների տեղադրում | 4000.0 | **Մարալիկ բնակավայր** |
|  | Գերեզմանոցի տարածքի պարսպապատում | 2000.0 | **Բագրավան բնակավայր** |
|  | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 1000.0 | **Բագրավան բնակավայր** |
| **Ընդամենը** | **7000.0** |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
| Դպրոցի շենքի բակի պարսպապատում | 2500.0 | **Բագրավան բնակավայր** |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 30000.0 | **Մարալիկ, Ձորակապ**  |
|  | Համայնքում 5 հակակարկտային կայանների տեղադրում | 30000.0 | **Մարալիկ, Սառնաղբյուր,** **Քարաբերդ, Իսահակյան, Ձիթհանքով բնակավայրեր** |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | 55000 | **Բագրավան բնակավայր** |
| **Ընդամենը** | **65500.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **77000.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** |  **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ** .Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 18%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ 31.1 (%)
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը - ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ |  2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 56
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 4
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%-ով
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%
8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 7 օր
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքապետարանի և Լուսաղբյուր, Ձորակապ և Սարակապ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 197346.2 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 56
3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
4. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.** Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ- -(լրացնել) %-ով2.Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը- -(լրացնել)3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 10 %-ով4.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում 10 %-ով5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- -(լրացնել) %-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2018թ. հունվար –2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 22. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա են3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ - (լրացնել) հազ.դրամ |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.** Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 4. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում - 5 %-ով5. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը - շաբաթը 1 անգամ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3. Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը` 442.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ --64. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 25.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր –առկա են6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://maralik.am> |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները,10 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում - ,5 %-ով3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - ,24. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 15.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -446. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ - շատ լավ7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում3.Համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **19155.1**հազ. դրամ2. ԳՄՀԸ -ի կողմից հատկացված միջոցներ - **378,0** հազ.դրամ3.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է4.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, ԳՄՀԸ  |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1.Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի առկայությունը – առկա է2.Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը 2 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով2.Աշխատակազմի գույքի նորացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ -9 |
| **Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Իրականացնել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներումՎարել տարածքային բաժնի արխիվը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է, 10 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՔԿԱԳ ի բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Աշխատողների թիվը-2
2. Տեղեկատվական և կառավարման համակարգ-1
3. Օգտագործվող համակարգիչների թիվը-2
4. Կանոնադրություն-առկա է
5. ՔԿԱԳ-ի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավարար
6. Ծրագրի կատարման ժամկետ- 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՏՀԶՎԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՔԿԱԳ ի բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Կատարել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները
2. Կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5357.1հազ. դրամՔԿԱԳ-ի աշխատակիցներ-2 **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ պետական բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ

  |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Կանխարգելել հեղեղների առաջացման վտանգը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը 20 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018թ մայիս-հունիս | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը,  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների տևողությունը – 1 ամիս 2. Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ – բավարար 3. Մաքրված հեղեղատարների առկայություն – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018թ մայիս-հունիս | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ.** 1. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ **2000.0 հազ. դրամ** 2. Անի կոմունալ տնտեսություն համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ-11 **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 12 %
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 17 %
 |
| **Ծրագիր 1.** **Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-5 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1 Բ**արելավվել է խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքիՄարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը-41.961կմ
2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը-7
3. Մատուցվող ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-5 %
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Ներքին ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում
2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի ընթացիք նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** – Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր-18249.2 հազ. դրամ**2.** –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** **Բ**արելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքիՔարաբերդ բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-10 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Քարաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավարԱնի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Բարելավվել է խմելու ջրի որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Մաքրված ջրամբար- առկա է
2. Բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-10 %
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Քարաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավար, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Ջրամբարի մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
2. Ջրամբարի մաքրման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** – Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ. դրամ**2.** –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3.** **Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել բնակիչների ջրահեռացման հետ կապված խնդիրները, պահպանել սանիտարահիգենիկ նորմերը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է բնակիչների ջրահեռացման հետ կապված խնդիրները -10 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Բարելավվել է բնակիչների ջրահեռացման հետ կապված խնդիրները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Անցկացված կոյուղագծի երկարությունը-3կմ
2. Բնակչության կոյուղահամակարգից բավարարվածության աստիճանի բարձրացում- 10 %
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**Կոյուղագծի անցկացման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստումԿոյուղագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում և վերահսկումՎերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** – Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-4000.0հազ. դրամ**2.** –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել բնակիչների ջրահեռացման հետ կապված խնդիրները, պահպանել սանիտարահիգենիկ նորմերը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-15 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,Շիրակավան բնակավայրի վարչական ղեկավարԳլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավվել է կոյուղահամակարգի որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Մաքրված կոյուղագծի երկարությունը-5կմ
2. Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում **-** 15 %
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,Շիրակավան բնակավայրի վարչական ղեկավարԳլխավոր մասնագետ) | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**Կոյուղագծի մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկումՄաքրման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-2000.0հազ. դրամ**2.** –Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 5.** **Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել բնակարանային տնտեսության վիճակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարելավել բնակարանային տնտեսության վիճակը-15 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավվել է բնակարանային տնտեսության վիճակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են 6
2. Բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում**-** 15 %
3. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 2 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ****Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, , ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տանիքների նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում
2. Տանիքների նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում

3. Նորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 2000.0 հազար դրամ
2. Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ
 |
| **Ծրագիր 6. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարձրացնել Անի համայնքի փողոցներով երթևեկության անվտանգության մակարդակը, փողոցները դարձնել լուսավոր գեղեցիկ ու հարմարավետ համայնքի բնակիչների , հյուրերի, տրանսպորտային միջոցների և զբոսաշրջիկների համար | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.1. Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ-80 %
2. Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ- 66.3%
 | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ,<<Անի կոմունալ տնտեսություն>> համայնքային բյուջետային հիմնարկ  | 2018 թվականի հունվար-նոյեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** 1 Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և բարեկարգ  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը-250
2. Բնակիչների բավարվածությունը համայնքում-50 %
3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-11 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ,<<Անի կոմունալ տնտեսություն>> համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվականի հունվար-նոյեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման ընդլայնման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-48030.0հազ. դրամ**2.** Անի համայնքապետարանի տեխնիկա**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, %
* Կապիտալ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը, 900000 ք.մ
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Անի հանայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները բարեկարգել, վերացնել փողոցների ջրափոսերը և դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին-85 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար | 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները դարձել են անցանելի և հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Ասֆալտապատված փողոցների մակերեսը
2. Հարթեցված գրունտային ճանապարհների մակերեսը
3. Բարեկարգված փողոցների երկարությունը
4. Նշագծված փողոցների երկարությունը
5. Ճանապարհային նշանների քանակը
6. Բնակիչների կարծիքըասֆալտապատ և բարեկարգ փողոցների վերաբերյալ-բավարար
7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-10 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, , ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար | 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Պատվիրել փողոցներիվերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը
2. Կազմակերպել մրցույթ
3. Կնքել պայմանագիր շին մրցույթում հաղթող շին կազմակերպության հետ
4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները
5. Կազմել աշխատանքների ավարտական ակտը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-86799.2հազ.դրամ**2.** Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ-113.Անի համայնքապետարանի աշխատող-1**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**.  Նվազեցնել կանգառ և կայանում կատարած տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելի մասերի ծանրաբեռնվածությունը, Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը**-**20 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Քարաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ապահովված է բնակիչների անվտանգությունը | 1. **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**
2. Տեղադրված կանգառի սպասասրահ-1
3. Բնակիչների կարծիքը տեղադրված կանգառի սպասասրահի վերաբերյալ-բավարար
4. Ծրագրի կատարման ժամկետը-1 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, , ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, Քարաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ, Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Ֆինանսական միջոցների ներգրավում :
2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:
3. Գնումների գործընթացի իրականացում:
4. Աշխատուժի ներգրավում:
5. կանգառի սպասասրահի կառուցում
6. աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** **.** համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ.դրամ**2.** Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ-113. Անի համայնքապետարանի տեխնիկա**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը- 30 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի բնակիչներ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ապահովված է բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Ուղևորափոխադրող մեքենա-1
2. Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի երթուղիների թիվ-, 2
3. Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի ժամերի քանակը օրվա ընթացքում- 8 ժամ
4. Համայնքի բնակիչների կարծիքը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, բավարար
5. Ծրագրի ժամկետը-1 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, , ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի բնակիչներ | 2018 թվականի | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Ֆինանսական միջոցների ներգրավում
2. Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերում
3. Տրանսպորտային միջոցի շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերշ5000.0հազ.դրամ**2.** համայնքապետարանի աշխատակազմ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 45%
* Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, 21.0 հազ.դրամ
* Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, 40 %
 |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը -100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Լանջիկ«Անի մանկապարտեզ », «Լանջիկի մանկապարտեզ», «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ների տնօրեններԻրականացումը ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 241
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը `8
3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 34
4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3անգամ
5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-բավարար
6. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար,Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Լանջիկ«Անի մանկապարտեզ » , «Լանջիկի մանկապարտեզ», «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ների տնօրեններԻրականացումը ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն
2. ՀՈԱԿՆ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Գորող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը – 40
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 43000.0հազ. դրամ

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը -100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի և արվեստի դպրոցի տնօրեններԻրականացումը՝ արվեստի և երաժշտական դպրոցներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ). 1. Դպրոցների աշխատակիցների թիվը-23
2. Խմբերի թիվը-12
3. Գեղագիտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը-
4. Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը-80
5. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր
6. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ- բավարար
7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, դպրոցների տնօրեններ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի և արվեստի դպրոցի տնօրեններԻրականացումը՝ արվեստի և երաժշտական դպրոցներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Մարալիկ քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների պահպանություն
2. Դպրոցների շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում
4. Խմբերի կոմպլեկտավորում
5. Գորող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին դպրոցների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** դպրոցների աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝232. դպրոցների շենք և գույք3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 31730.0հազ. դրամ **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել Ձիթհանքով բնակավայրի բնակչությանը Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը -100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով բնակավայրի վարչական ղեկավար, նախակրթարանի դաստիարակ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով բնակավայրի վարչական ղեկավար, <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն , նախակրթարանի դաստիարակ, ծնողներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին կից նախակրթարանի գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Նախակրթարան հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`15
2. Նախակրթարանի խմբերի թիվը`1
3. Նախակրթարանում աշխատող աշխատակիցների թիվը`2
4. Ծնողների կարծիքը նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-բավարար
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով բնակավայրի վարչական ղեկավար, <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն նախակրթարանի դաստիարակ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով բնակավայրի վարչական ղեկավար, <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿի տնօրեն-, նախակրթարանի դաստիարակ, ծնողներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Նախակրթարանի աշխատակազմի պահպանություն
2. Նախակրթարանի գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին նախակրթարանի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. աշխատակիցների թիվը՝2
2. Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենք և գույք
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-1000.0հազ. դրամ

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**.Ապահովել Սառնաղբյուր բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը-100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Սառնաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Սառնաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար, «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ծնողներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** 1 Բարելավվել է «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը-110
2. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-լավ
3. Բարձրացել է ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից , մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա)-80%
4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Սառնաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար, «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի տնօրեն ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Սառնաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավար, «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ծնողներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. «Սառնաղբյուրի ՆՈՒՀ » ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ- աշխատակազմ-10**2.** համայնքի բյուջեով նախատեսված Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման ծախսեր-1000.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 17 %
* Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 %
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը, ակտիվացնել համայնքի մշակույթային կյանքը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը-100% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի տնօրեն, <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի տնօրեն, գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի հունվար- դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Ակտիվացել է համայնքի մշակույթային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Մշակութային միջոցառումների թիվը-13
2. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը-6500
3. Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայությունից օգտված բնակիչների թիվը -1265
4. Բնակիչների կարծիքը

 մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-բավարար1. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի տնօրեն, <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի տնօրեն, գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի հունվար- դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմի պահպանություն
2. <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի շենքի և գույքի պահպանություն
3. Տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմ-21**2. Հ**ամայնքի բյուջեով նախատեսված Մշակութային ծառայությունների մատուցման, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպման համար ծախսեր- 16402.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Գուսանագյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը-100% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Բարելավվել է մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Վերանորոգված և նոր գույքով համալրված մշակույթի տուն – առկա է
2. Տարվա ընթացքում մշակույթի տուն հաճախողների թվի աճ -5%
3. Միջոցառումների թվի աճ-2%
4. Բարելավվել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը-100%
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը-1ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Գուսանագյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
5. Գուսանագյուղի մշակույթի տան գույքի ձեռքբերերմանմրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. **Հ**ամայնքի բյուջեով նախատեսված մշակույթի տան շենքի վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման համար ծախսեր- 5000.0հազ. դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմ

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել եկեղեցիների պահպանությունը, խթանել զբ ոսաշրջության աճին , պահպանել մեր ազգային դիմագիծը, լեզուն, մշակույթը:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Վերանորոգվել է Գուսանագյուղ և Լլանջիկ բնակավայրերի եկեղեցիները-50% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,գլխավոր մասնագետ,բնակիչներ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Վերանորոգված եկեղեցիներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Վերանորոգված եկեղեցիներ-2
2. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված եկեղեցիների վերաբերյալ-բավարար
3. Զբոսաշրջության աճի բարձրացում-5%
4. Վերանորոգվել է Գուսանագյուղ և Լլանջիկ բնակավայրերի եկեղեցիները -բավարար
5. Ծրագրի տևողությունը-2 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ,գլխավոր մասնագետ,բնակիչներ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք**2.** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 6000.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի արմատավորում , կյանքի առողջ, բարենպաստ պայմանների ապահովում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, խաղահրապարակներով, 52 %
 |
| **Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովել ակտիվ հանգիստը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավել բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովել ակտիվ հանգիստը-100% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՁիթհանքովՇիրակավանՋրափիՍառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՁիթհանքովՇիրակավանՋրափիՍառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Բարելավվել է բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովվել էակտիվ հանգիստը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Կառուցված խաղահրապարակների թիվը-6
2. Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակների վերաբերյալ-բավարար
3. Ծրագրի տևողությունը- 5 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՁիթհանքովՇիրակավանՋրափիՍառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՁիթհանքովՇիրակավանՋրափիՍառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աղին, Բագրավան, Ձիթհանքով, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա**2.** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 6000.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
|

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 3.** **Զբոսայգիների հիմնում , վերանորոգում և պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարելավել բնակիչների հանգստի պայմանները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավել բնակիչների հանգստի պայմանները-100% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Անիավան, Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ,Ձիթհանքով,Ձորակապ,Սարակապ,Ջրափի,Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Անիավան, Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ,Ձիթհանքով,Ձորակապ,Սարակապ,Ջրափի,Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի հունիս-նոյեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**բարելավվել է բնակիչների հանգստի պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Վերանորոգված զբոսայգիների թիվը-6
2. Հիմնված զբոսայգիների թիվը-2
3. Բնակիչների կարծիքը հիմնված և վերանորոգված զբոսայգիների վերաբերյալ-բավարար
4. Ծրագրի տևողությունը-6 ամիս
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Անիավան, Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ,Ձիթհանքով,Ձորակապ,Սարակապ,Ջրափի,Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, Անիավան, Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ,Ձիթհանքով,Ձորակապ,Սարակապ,Ջրափի,Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ | 2018 թվականի հունիս-նոյեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Անիավան, Բագրավան,Գուսանագյուղ,Իսահակյան,Լանջիկ, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** Համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա**2.** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 19000.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |

 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, ոչ
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա)- շատ վատ, վատ
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է լ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը-80% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35
2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 50
3. Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը, 5
4. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 34%
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից
2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում
3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****1.** համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման համար ծախսեր-5000,0հազ. դրամ**2.** –սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ-1**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա), շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը-5
 |
| **Ծրագիր 1. Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Զարգացնել անասնապահությունը, բարձրացնել անասունների կաթնատվությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարձրացել է անասունների կաթնատվությունը-10% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Զարգացել է անասնապահությունը, բարձրացել է անասունների կաթնատվությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** Մաքրված ջրի խմոցների քանակը-5Բնակիչների կարծիքը մաքրված ու վերանորոգված անասունների ջրի խմոցների վերաբերյալ-բավարարԾրագրի տևողությունը- 2 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | 2018 թվական | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում
2. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում
3. Անասուններ ջրի խմոցների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).****.** համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 2020.0հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ վատ, քան լավ
* Տեղափոխված աղբի ծավալը - 255տոննա
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 35 %
 |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և սառնաղբյուր բնակավայրերում-100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկ,ԲնակիչներԻրականացումը՝<<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկի կողմից, | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Կազմակերպվել էել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում, ապահովվել է շրջակա միջավայրի պահպանությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 11
2. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Մարալիկ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով),5 օր
3. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Ձորակապ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով),1 օր
4. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Սառնաղբյուր բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով),1 օր
5. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 20 %
6. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից-բավարար
7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկ,ԲնակիչներԻրականացումը՝<<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկի կողմից, | 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբեր | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի ժամանակացույցի կազմում և հաստատում
2. Աղբի տեղափոխում աղբավայրեր
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմ-11
2. Անի համայնքապետարանի գույք և տեխնիկա
3. Աղբահանության համար գանձված վարձավճարներ
4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր- 61750.0 հազ. դրամ

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքիանվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը /մակերեսը / քանակը****(մ2/ հատ)** | **Վիճակիգնահատականը** | **Այլբնութագրիչներ** | **Գույքի կառավարման գործառույթը**  |
| 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 1 | 2260,69քմ | լավ | Ենթակա է մասնակի վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 2 | Կուսշրջկոմի վարչական շենք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 2 | 1185,60քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 3 | Մարզադաշտ |  | 1 | վատ | Տրիբունան ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 4 | Շառայողական մեքենա |  | 1 | բավարար | Ենթակա է մասնակի նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 5 | Սելավատարի անավարտ շինարարություն |  | 1 | վատ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 6 | Աղբատար մեքենա | 340LU48, ԶԻԼ ՄՄԶ-554 | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 7 | Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան խաչքար |  | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 8 | Մարալիկ համայնքի փողոցների էլեկտրական լուսավորության ցանց |  |  | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 9 | Սողոմոն Թեհլերյանի արձան | Քաղաքային հրապարակում | 1 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 10 | Հավերժության հուշարձան |  | 1 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 11 | Մարալիկի երաժշտական դպրոցի շենք | Ք. Մարալիկ Մադաթյան 6 | 481քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 12 | Մանկապարտեզի շենք | Ք.Մարալիկ Ձերժինսկու 7 | 648,3քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 13 | Մշակութային երիտասարդական կենտրոնի շենք | Ք.Մարալիկ Հր. Շահինյան 94 | 700քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 14 | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | Ք. Մարալիկ Հաղթանակի փ. | 633,71քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 15 | Մասնագիտացված աղբատար մեքենա | 357LU48, KO-413/ԳԱԶ-53 |  | վատ | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 16 | հատուկ Համակցված KAMAZ  | 294LL70, KO-806/KAMAZ-43253 |  | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 17 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ.Աղինգ.Անիավանգ.Բագրավանգ.Գուսանագյուղգ.Իսահակյանգ.Լանջիկգ.Լուսաղբյուրգ.Հայկաձորգ. Ձորակապգ. Շիրակավանգ.Ջրափիգ.Սառնաղբյուրգ. Սարակապ գ.Քարաբերդ |  | լավվատլավվատլավլավբավարարվատբավարարլավլավբավարարլավլավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 18 | Եկեղեցու շենք | Գ. Աղին | 1 հատ | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 19 | Գերեզմանոցի պարիսպ | Գ. Աղին | 1500գ/մ | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 20 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-1 | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 21 | Խմելու ջրի ավազան 2 50խմ-2  | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 22 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-3  | Գ. Աղին | 1 | Ենթակա է նորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 23 | Կոյուղագիծ | Գ. Աղին | 3000գծմ | 1.5 կմ Ենթակա է նորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 24 | Բնակելի անավարտ շինություն | Գ. Աղին | 27 հատ | խարխլված |  | Չի օգտագործվում |
| 25 | Չսեփականաշնորհված բնակելի տուն | Գ. Աղին | 25 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 26 | Չսեփականաշնորհված բազմաբնակարան շենք | Գ. Աղին | 2 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 27 | Պոմպ | գ. Աղին | 1 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 28 | Հակակարկտային կայան | գ. Աղին | 1 հատ | Առկա  |  |  Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 29 | Վարելահողեր (ընդհանրացնելև նշել ամբողջ համայնքի համար) |  | 12219.95 |  |  |  823.61-հա տրված է վարձակալության, 11396.34 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթներ |
| 30 | Վարելահողեր |  |  |  |  |  Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ |
| 31 | Խոտհարքներ (ընդհանրացնելև նշել ամբողջ համայնքի համար) |  | 94.77 |  |  | 94.77 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 32 | Արոտներ (ընդհանրացնելև նշել ամբողջ համայնքի համար) |  | 20156.68 |  |  | 20156.68 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 33 | Կիսակառույց շենք | գ. Աղին3-րդ փողոց | 179,6 քմ |  | Անավարտ, կառուցված են նկուղային հարկերը և 1-ին հարկի պատերը | Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ, ո՞ր թվականին |
| 34 | Ավտոպարկ (գարաժ) | գ. Աղին 8-րդ փող. 2 շենք | 1684,0 | ավերված | ենթակա է դուրս գրման | Ենթակա է օտարման, ե՞րբ |
| 35 | Գերեզմանատներ  | Մարալիկ 2Աղին 1Անիավան 1Անիպեմզա 1 Բագրավան 3Գուսանագյուղ 2Իսահակյան 1Լանջիկ 1Լուսաղբյուր 1Հայկաձոր 2Ձորակապ 1Ձիթհանքով 1Շիրակավան 1Ջրափի 1Սառնաղբյուր 1Սարակապ 1Քարաբերդ 2 | 23 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 36 | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ  | Անի համայնք | 123,1կմ | 83,1կմ ասֆալտապատ բավարար40կմ գրունտային-բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 37 | Խմելու ջրի ջրամատակարար-ման ներքին ջրագիծ | Անի համայնք | 252.211կմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 38 | Ավտոմեքենա  | Օպել վեկտրա-355SU58 |  | լավ |  | Համայնքապետարանի կողմից օգտագործման |
| 39 | բնակելի շենք 2 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 8 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 40 | Բնակելի շենք 1 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 5 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 41 | Մանկապարտեզի շենք | Անիավան բնակավայր | 1 | Վթարային վիճակում |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 42 | մարզադաշտ | Անիավան բնակավայր | 1 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 43 | ջրամբարներ | Անիավան բնակավայր | 2 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 44 | Կիսակառույց շենքեր | Անիավան բնակավայր | 4 | Կիսաքանդ վիճակում |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 45 | Գիշերային լուսավորության ցանց | Անիավան բնակավայր | 10 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 46 | Ջրի պոմպ | Անիավան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 47 | Բնակելի շենք 32 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 48 | Բնակելի շենք 11 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 49 | Բնակելի շենք 21 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 50 | Բնակելի շենք 13 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 51 | Բնակելի շենք 17 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 52 | Բնակելի շենք 19 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 53 | Բնակելի շենք 10 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 54 | Բնակելի շենք 15 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 55 | Բնակելի շենք 9 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 56 | Բնակելի շենք 4 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 57 | Բնակելի շենք 23 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 58 | Բնակելի շենք 14 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 59 | Բնակելի շենք 16 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 60 | Բնակելի շենք 20 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 61 | Բնակելի շենք 22 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 62 | Բնակելի շենք 24 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 63 | Բնակելի շենք 26 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 64 | Բնակելի շենք 28 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 65 | զբոսայգի | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 66 | Գերեզմանի ցանկապատ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 67 | Մանկապարտեզի շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 68 | Մշակույթի տան շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 69 | հանգստաքար | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 70 | Երկաթբետոնյա սալիկներ | Անիպեմզա բնակավայր | 4քմ | Քայքայված, կոտրտված վիճակում |  | Չի օգտագործվում |
| 71 | խորքային հոր | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 72 | Ջրաթափ ավազան | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 73 | ջրատար | Անիպեմզա բնակավայր | 2552գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 74 | Արևային ջրատաքացման համակարգ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 75 | Մանկապարտեզի շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 76 | Մշակույթի տան շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 77 | Բնակելի շենք/երկու հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 78 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 79 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 80 | պոմպակայան | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 81 | մարզադաշտ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Կառուցապատման և բարեկարգման կարիք ունի | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 82 | հուշարձան | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ | Կարիք ունի մասնակի վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 83 | Խորքային պոմպ | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 84 | Հակակարկտայի կայան | Բագրավան բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 85 | Փողոցների լուսավորության ցանց | Բագրավան բնակավայր | 75 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 86 | Պոմպակայան | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից |
| 87 | Մշակույթի տուն | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ |  1/3 մասը կատարվել է ներքին հարդարում,մնացածը Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 88 | մարզադաշտ | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 89 | Լուսավորության ցանց | Գուսանագյուղ բնակավայր | 60 կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 90 | Մանկապարտեզի շենք | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 91 | Մշակույթի տուն | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 92 | Հացահատիկի պահեստ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 93 | Տեխնիկական սպասարկման կայան | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Չի օգտագործվում |
| 94 | կոյուղագիծ | Իսահակյան բնակավայր | 8350գծմ | բավարար | 1.5 կմ ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 95 | Խմելու ջրի ավազան/300խմ/ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 96 | ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենա | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է դուրս գրման | Չի օգտագործվում |
| 97 | Պոմպ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 98 | Ջրագիծ անավարտ/կուտակիչ ջրամբաև/ | Լանջիկ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 99 | 1941-1945թթ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 100 | 1988թ երկրաշարժի զոհերի խաչքար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 101 | Գերեզմանատան տարածքի պարիսպ | Լանջիկ բնակավայր |  | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 102 | Կենտրոնական փողոցի լուսավորության ցանց | Լանջիկ բնակավայր | 2340գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 103 | տաղավար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 104 | Սպասասրահ | Լանջիկ բնակավայր | 3 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 105 | Տաշտակներ/խմոցներ/ | Լանջիկ բնակավայր | 32գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 106 | Փողոցների ջրահեռացման մետաղե և բետոնե տաշտակներ | Լանջիկ բնակավայր | 64գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 107 | Թրթուռավոր տրակտոր | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 108 | Անիվավոր տրակտոր ՄՏԶ 82.1 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Մարտկոցները փչացած են, նորոգման կարիք ունի | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 109 | Շարքացան ՍՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 110 | Գութան 3 խոպանի ՊԼՆ 3-35 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Կոտրված, | Չի օգտագործվում |
| 111 | Կուլտիվատոր ԿՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Առանց զիգզագների | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 112 | Հացահատիկի պահեստ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 113 | Ակումբի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 114 | Ֆիննական փայտյա տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 7 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 115 | Վագոն տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 10 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 116 | Գերեզմանոցի ցանկապատ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 117 | Ավտոմեքենայի կշեռք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 118 | Գրադարանի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 119 | Նախադպրոցական հիմնարկի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի | Չի օգտագործվում |
| 120 | Պոմպակայանի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 121 | Խորքային հոր | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 122 | Խորքային հոր/անավարտ/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Անավարտ շինարարություն | Չի օգտագործվում |
| 123 | ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 4 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 124 | ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 125 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1800մ | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 126 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1700մ | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 127 | ԷՑՎ 10-65-150.ՀՊԿ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | նոր |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 128 | ԷՑՎ 10-63-180 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 129 | Շարժիչ ՍԻԳՄԱ-100 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 130 | Ուժային վահանակ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 131 | Ուժային վահանակ ՅԱՆՆ-57 Բ-52 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 132 | Կաթի ընդունման կետի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 133 | Բաղնիքի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 134 | Մանկապարտեզի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 135 | Ակումբի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | Քանդված է |  |  | Չի օգտագործվում |
| 136 | Բնակելի շենք /երեքբնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 137 | Երկհարկանի շենքեր/մեկ բնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 5 |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի հինգ ընտանիքների կողմից |
| 138 | Ուսուցչի բնակելի շենք/ երկու բնակարան/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երկու ընտանիքների կողմից |
| 139 | կամուրջներ | Հայկաձոր բնակավայր | 7 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 140 | Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 141 | Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցի | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 142 | Նոր գյուղի անավարտ դպրոցի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | քանդված |  | Չի օգտագործվում |
| 143 | Նոր գյուղի անավարտ բնակելի շենքեր | Հայկաձոր բնակավայր | 14 | քանդված |  | Չի օգտագործվում |
| 144 | Լուսավորության ներքին ցանց | Հայկաձոր բնակավայր | 14կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 145 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 21214.2005թ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 146 | Հացահատիկի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 147 | Մթերքի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 148 | Կենցաղի տուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 149 | Փողոցների լուսավորություն | Ձիթհանքով բնակավայր | 42 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 150 | Կուլտուրայի տուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 151 | Շենք կիսակառույց | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 |  |  | Չի օգտագործվում |
| 152 | Ավտոմեքենա ՏԱՅՕՏԱ ՀԱՌՌԻԵՌ 2.4 | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար | Ունի նորոգման կարիք | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 153 | Բազզայի պահակատուն | Ձորակապ բնակավայր | 2 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 154 | Բազզայի և գյուղապետարանի պարիսպ | Ձորակապ բնակավայր | 230մ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 155 | Մարդատար ավտոմեքենա գազ-24 | Ձորակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 156 | Համայնքի կոյուղագիծ | Ձորակապ բնակավայր | 2350գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 157 | Փողոցային լուսավորման լապտերներ | Ձորակապ բնակավայր | 119 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 158 | Բնակելի շենք/2 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 2 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 159 | Բնակելի շենք/ 3 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 10 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 160 | Բնակելի շենք/ 4 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 31 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 161 | Բնակելի շենքերի օժանդակ կառույցներ | Շիրակավան բնակավայր | 43 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 162 | Հեղուկ վառելիքի մետաղյա տարա | Շիրակավա բնակավայր | 3 | բավարար |  | Համայնքի կողմից 16օգտագործման |
| 163 | Կոյուղի  | Շիրակավա բնակավայր | 8.5կմ | բավարար |  | Օգտագործվում է համայնքի կողմից մասնակի |
| 164 | Ներտնտեսային ոռոգման ցանց | Շիրակավա բնակավայր |  | Չի շահագործվել |  | Չի օգտագործվում |
| 165 | Բաղնիքի շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Բնակեցված է Շիրակավա համայնքի երեք ընտանիքներով |
| 166 | Ջրի մղող պոմպ | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Անսարք է | Չի օգտագործվում |
| 167 | ՕՋԿ | Շիրակավա բնակավայր | 1000խմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 168 | Մշակույթի տան շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 169 | Մանկապարտեզի շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 170 | Հակակարկտային կայան | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 171 | Խմելու ջրի պոմպ | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 172 | Փոստի շենք | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 173 | Բնակելի շենք | Ջրափի բնակավայր | 46 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 174 | մանկապարտեզ | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 175 | Ջրամբար խմելու ջրի | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 176 | կոյուղագիծ | Ջրափի բնակավայր | 3.5կմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 177 | Խմելու ջրի խորքային հոր | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 178 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Ջրափի բնակավայր | 92.6կմ |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 179 | մարզադաշտ | Ջրափի բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 180 | Ներհամայնքային կամուրջ | Ջրափի բնակավայր | 3 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 181 | ավտոմեքենա | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 182 | Լուսավոլտային համակարգ | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 183 | Անավարտ ջրագիծ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 6750գծմ | բավարար |  | Չի օգտագործվում |
| 184 | Վառելանյութի բաքեր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 185 | Գյուղապետարանի և գերեզմանոցի պարիսպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 240 գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 186 | Ավտոմեքենա Գազ -3102-581 | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 187 | Ավտոմեքենա ՕՊԵԼ-ՕՄԵԳԱ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 188 | Ջրարբիացման համակարգ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10կմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 189 | Ջրի պոմպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 190 | Էլ.գեներատոր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 191 | Էլ գեներատոր Huter DY 3000L | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 192 | Արտաքին լուսավորության ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10460գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 193 | ավտոկանգառ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 4 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 194 | Ոռոգման փակ ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 740գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 195 | Մշակույթի տան շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 196 | Մանկապարտեզի շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 197 | Ջրագիծ վերին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 198 | Ջրագիծ ներքին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 199 | Տրանսֆորմատոր հեռուստահաղորդման ապարատի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 200 | Տնակ հեռուստահաղորդման ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 201 | Հեռուստահաղորդման ապարատ | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 202 | Էլ.հաղորդ.ցանց հեռուստահաղորդ. Ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 203 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4.3կմ | վատ | Մասնակի թալանված է մնացածն էլ ունի վերանորոգման կարիք | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 204 | Բնակելի տներ | Սարակապ բնակավայր | 7 | կիսակառույց |  | Չի օգտագործվում |
| 205 | Ջրհան պոմպակայնա | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 206 | Լուսավորության ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4360գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 207 | Խառը պահեստներ | Քարաբերդ բնակավայր | 5 | վատ | Ենթակա են հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 208 | լողավազան | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա են հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 209 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 32214 | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | գերազանց |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 210 | Լիցքավորման շենք | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | լավ | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 211 | ՕԿՋ | Քարաբերդ բնակավայր | 2 | Բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 212 | Հուշարձան 1941-1945թթ | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 213 | Բնակելի ֆոնդի շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 14 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 214 | Բնակելի անավարտ շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 3 | Քանդված,  | Ենթակա է դուրս գրման | Չի օգտագործվում |
| 215 | Կամուրջ երկաթբետոնե | Քարաբերդ բնակավայր | 8 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 216 | Ուսուցչի տուն | Քարաբերդ բնակավայր | 4բնակարան | բավարար | Ենթակա է մասնակի նորոգման | 1-ը բնակեցված է  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 197346.2  | 197346.2 |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  | 19155.1 | 18777.1 |  | 378.0 |  |  |
|  | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր | 5357.1 |  | 5357.1 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **221858.4** | **216123.3** | **5357.1** | **378.0** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2000.0** | **2000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 18249.2 | 18249.2 |  |  |  |  |
|  | Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 4000.0 | 4000.0 |  |  |  |  |
|  | Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
|  | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
|  | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում , ընդլայնում և սպասարկում | 48030.0 | 48030.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **75279.2** | **75279.2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 86799.2 | 86799.2 |  |  |  |  |
|  | Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **92799.2** | **92799.2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Մարալիկ, Լանջիկ, Ձիթհանքով, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 43000.0 | 43000.0 |  |  |  |  |
|  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 31730.0 | 31730.0 |  |  |  |  |
|  | Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում  | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **76730.0** | **76730.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 16402.0 | 16402.0 |  |  |  |  |
|  | Գուսանագյուղի մշակույթի շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
|  | Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում | 19000.0 | 19000.0 |  |  |  |  |
|  | Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում | 6000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **46402.0** | **46402.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 1. | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 6000,0 | 6000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6000,0** | **6000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **5000,0** | **5000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում | 2020.0 | 2020.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2020.0** | **2020.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 61750.0 | 61750.0 |  |  |  |  |
|  | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **63750.0** | **63750.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2018 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուրը** | **591838.8** | **581103.7** | **5357.1** | **378.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակը լրացնելիս նայել Թումանյանի ՏԱՊ-ը և Աղյուսակ 5-ից Copi- Past –ով լրացնել ցուցանիշների անվանումները և թիրախային արժեքները՝ բոլոր ծրագրերի համար:**

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.** **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | 56 |  |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | Առկա են |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ |  |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ | 44 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 6 |  |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ | 1 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  | 5 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում (%-ով) | 10 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում (%-ով) | 10 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում (%-ով) | 7 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը  | Ընթացքում է  |  |  |  |
|  Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը | - |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում (%-ով) | 5 |  |  |  |
|  ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում, (հարցումների հիման վրա), (%)  | 5 |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 7 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | Շաբաթը 1անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, % | 18 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 31.1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 197346.2 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 44 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ՀԿՏՀ-ի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
|  ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավված համակարգերի առկայություն,այո/ոչ | բարելավված է |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները (%) | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **19155.1** |  |  |  |
| ԳՄՀԸ -ի կողմից հատկացված միջոցներ | **378,0**  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  **Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղեկատվական և կառավարման համակարգ | 1 |  |  |  |
| Օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 2 |  |  |  |
| կանոնադրություն | Առկա է  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է(%) | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի տևողության ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է ՝ % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսեր | 5357.1 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Անի կոմունալ տնտեսություն>> համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված հեղեղատարներ | Առկա է  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում մաքրված հեղեղատարներից,  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կանխարգելվել է հեղեղների վտանգը | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 1.** **Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը, կմ | 41.961 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%) | 5 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 18249. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 2. Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված ջրամբար | Առկա է  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%-ով) | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (%) | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3.** **Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անցկացված կոյուղագծի երկարությունը,կմ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կոյուղահամակարգից բավարարվածության աստիճանի բարձրացում % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է բնակիչների ջրահեռացման հետ կապված խնդիրները, (%) | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անցկացված կոյուղագծի երկարությունը,կմ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում, (%) | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 5.** **Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում(%) | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել բնակարանային տնտեսության վիճակը (%) | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 6. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի տեխնիկա | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը | 250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ (%) | 80 |  |  |  |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ- % | 66.3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 48030.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատված փողոցների մակերեսը, քմ  |  |  |  |  |
| Հարթեցված գրունտային ճանապարհների մակերեսը |  |  |  |  |
| Բարեկարգված փողոցների երկարությունը |  |  |  |  |
| Նշագծված փողոցների երկարությունը |  |  |  |  |
| Ճանապարհային նշանների քանակը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքըասֆալտապատ և բարեկարգ փողոցների վերաբերյալ- լավ, բավարար, վատ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 86799.2 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարան ի տեխնիկա | ըստ գույքագրմա ն ցուցակի |  |  |  |
| Անի կոմունալ տնտեսություն բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված կանգառի սպասասրահ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը տեղադրված կանգառի սպասասրահի վերաբերյալ/- լավ, բավարար, վատ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը**-** % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 3. Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Անի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ուղևորափոխադրող մեքենա | 1 |  |  |  |
| Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի երթուղիների թիվ | 2 |  |  |  |
| Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի ժամերի քանակը օրվա ընթացքում- ժամ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, /- լավ, բավարար, վատ/ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել բնակավայրերի միջև տրանսպորտային կապը **-** % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 34 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 8 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 241 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **43000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի աշխատակազմ | 23 |  |  |  |
|  Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի աշխատակիցների թիվը | 23 |  |  |  |
| Խմբերի թիվը |  12 |  |  |  |
| 1. Երաժշտական կրթություն ստացողների թիվը
 | 80 |  |  |  |
| Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի և Մարալիկ քաղաք երաժշտական դպրոցի գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը - % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 31730.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  |
| **Ծրագիր 3. Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին կից նախակրթարանի աշխատակազմեր | 2 |  |  |  |
| Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին կից նախակրթարանի աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին կից նախակրթարանի խմբերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ձիթհանքով բնակավայրի <<Ձիթհանքով միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ին կից նախակրթարան հաճախող երեխաների թիվը | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել Ձիթհանքով բնակավայրի բնակչությանը Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000****.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  |
| **Ծրագիր 4. Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ- աշխատակազմ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 110 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ- | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել Սառնաղբյուր բնակավայրի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000****.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , <<Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն >>բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմ | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակութային միջոցառումների թիվը | 13 |  |  |  |
| Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը |  6500 |  |  |  |
| 1. Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայությունից օգտված բնակիչների թիվը
 | 1265 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը Մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը - % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 16402.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Գուսանագյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում մշակույթի տուն հաճախողների թվի աճ -% | 5 |  |  |  |
| Վերանորոգված և նոր գույքով համալրված մշակույթի տուն | Առկա է |  |  |  |
| 1. Միջոցառումների թվի աճ%
 | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարելավվել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը-% | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը-% | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 5000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք  | Ըստ գույքացուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված եկեղեցիներ  | 2 |  |  |  |
| Զբոսաշրջության աճի բարձրացում-% | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված եկեղեցիների վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերանորոգվել է Գուսանագյուղ և Լլանջիկ բնակավայրերի եկեղեցիները | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք  | Ըստ գույքացուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված խաղահրապարակների թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակների վերաբերյալ- | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովել ակտիվ հանգիստը% | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 2.** **Զբոսայգիների հիմնում , վերանորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք  | Ըստ գույքացուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված զբոսայգիների թիվը | 6 |  |  |  |
| Հիմնված զբոսայգիների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հիմնված և վերանորոգված զբոսայգիների վերաբերյալ վերաբերյալ- | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել բնակիչների հանգստի պայմանները % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 19000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 35 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը | 50 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 34 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է լ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը-% | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |
| Ծրագիր 1 Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք  | Ըստ գույքացուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված ջրի խմոցների քանակը- | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մաքրված ու վերանորոգված անասունների ջրի խմոցների վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարձրացել է անասունների կաթնատվությունը-% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2020.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| Ծրագիր 1. Համայնքի Մարալիկ, Սառնաղբյուր, Ձորակապ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | .« <<Անի կոմունալ տնտեսություն>>համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմ | 11 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի տեխնիկա և գույք  | Ըստ գույքացուցակի |  |  |  |
| Աղբահանության համար գանձված վճարների գումարը, հազ.դրամ |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 11 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Մարալիկ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով)օր | 5 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Ձորակապ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով),օր | 1 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Սառնաղբյուր բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով),օր | 1 |  |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ | բավարար |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից | բավարար |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և սառնաղբյուր բնակավայրերում-% | 100% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 61750.0 |  |  |  |