**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

 **2020 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորգյանը**

**Հաստատվել է՝ Անի համայնքի ավագանու 19.12.2019 թվականի թիվ 102-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ԱՆԻ 2020 թվական**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500764154)

[1. Համայնքի տեսլականը եվ ոլորտային նպատակները](#_Toc500764155) 4

[2. Համայնքի 2020թ. ծրագրերի ցանկը եվ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500764156)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը](#_Toc500764157) 38

4[. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500764158)................................................................. 47

5. Համայնքի տապ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ................................................50

#

# **Ներածություն**

Անի համայնքի 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով ՀՀԶԾ-ն, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) աջակցությամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում** ներկայացված է`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2020 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերի ցանկը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերի ցանկը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում**ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**(Աղյուսակ 8)**:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

*Անին մաքուր, բարեկարգ և զարգացող բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և որտեղ մատուցվում են հանրային բոլոր ծառայությունները:*

 Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2020 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2020 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի և միջոցառումների ելքային որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 36 | 35 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 29.2 | 32.6 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 23159 | 23250 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք,**  | **Թիրախային արժեք,**  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված հանրային ծառայությունների հասանելիությունից և մատչելիությունից (հարցումների հիման վրա), % | 21 | 24 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 29.2 | 32.6 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2020 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո / ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության մակարդակը: | Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 4՝ ավելի շատ վատ, քան լավ | 5՝ միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 14 | 17 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 70 | 90 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 12 | 14 |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող օտարված հողակտորների մակերեսը, հա  | 1.0 | 2.0 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 | 28 |
| Կապիտալ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը, քմ | 58 | 61 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2019 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 64 | 66 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Շենքային բավարար պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 65 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 22.0 | 23.0  |
| Անհարժեշտ գույքով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 16 | 23 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, (հարցումների հիման վրա), % | 45 | 50 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2020 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով,% | 54 | 55 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 5՝ միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը | 6 | 8 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Կազմակերպել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անասնաբուժական ծառայություններից օգտված տնային տնտեսությունների թիվը | 5335 | 5335 |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 4՝ ավելի շատ վատ, քան լավ | 5՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա | 450 | 500 |
|  | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 40 | 45 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2019 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | 4 |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 206542.9 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  | 13396.7 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահպանման ծախսեր | 5357.1 | **Մարալիկ** |
| **Ընդամենը** | **225296.7** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1500.0 | **Մարալիկ,****Սառնաղբյուր** |
| **Ընդամենը** | **1500.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  |  Համայնքի 7 բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 35000.0 | **Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Հայկաձոր, Ջրափի, Սառնաղբյուր** |
|  | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 5000.0 | **Մարալիկ** |
|  | Շիրակավանի, Իսահակյանի, Ջրափիի, Աղինի կոյուղագծերի մաքրում | 4000.0 | **Շիրակավան****Իսահակյան****Ջրափի****Աղին** |
|  | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 2000.0 | **Մարալիկ** |
|  | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում | 71000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **117000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում | 100.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **100.0** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 77000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **77000.0** | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 65000.0 | **Մարալիկ****Լանջիկ****Սառնաղբյուր****Ձիթանքով** |
|  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 38952.0 | **Մարալիկ** |
|  | Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն | 6500.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **110452.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 40642.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
|  | Գուսանագյուղի մշակույթի շենքի վերանորոգում  | 6000.0 | **Գուսանագյուղ** |
|  | Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում | 15000.0 | **Մարալիկ****Ձիթհանքով****Ձորակապ****Շիրակավան****Քարաբերդ** |
|  | Գուսանագյուղի, Ձորակապի եկեղեցիների վերանորոգում | 8000.0 | **Գուսանագյուղ, Ձորակապ** |
| **Ընդամենը** | **69642.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 4000.0 | **Աղին****Բագրավան****Շիրակավան** |
| **Ընդամենը** | **4000.0** |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 8000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **8000.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում  | 1000.0 | **Շիրակավան** |
| **Ընդամենը** | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 1. | Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների կազմակերպում | 6400.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **6400.0** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 71750.0 | **Մարալիկ****Սառնաղբյուր****Ձորակապ** |
|  | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 5450.0 | **Մարալիկ** |
| **Ընդամենը** | **77200.0** |  |
| **Ոլորտ 17.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում | 500.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **500.0** |  |
| **Պահուստային ֆոնդ չնախատեսված ծախսեր** |  |  |
|  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **709845.4** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1000.0 | **Բագրավան** |
| **Ընդամենը** | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում տեսախցիկների տեղադրում | 4000.0 | **Մարալիկ** |
|  | Գերեզմանոցի տարածքի պարսպապատում | 2000.0 | **Բագրավան** |
|  | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 1000.0 | **Բագրավան** |
| **Ընդամենը** | **7000.0** |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| Դպրոցի շենքի բակի պարսպապատում | 2500.0 | **Բագրավան** |
| **Ընդամենը** | **2500.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 30000.0 | **Մարալիկ, Ձորակապ** |
|  | Ձիթհանքով բնակավայրում հակակարկտային կայանի տեղադրում  | 5500.0 | **Ձիթհանքով** |
| **Ընդամենը** | **35500.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **46000.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ** .Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից - 25%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ – 32.6 (%)
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
|  **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 32.6 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ.հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը – 14
2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3%-ով
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 251 օր
4. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` - 70 %
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ.հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքապետարանի և Իսահակյան, Ջրափի բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1. Նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 206542.9 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 62
3. Համայնքապետարանի, վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք

 **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ - 0.9 %-ով2. Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը- 203.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10 %-ով4.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10 %-ով5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում - 5 %-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2020թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ՝ 172. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա են3.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ՝ **- 15260.0**  հազ.դրամ |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ2. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում - 5 %-ով3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը - շաբաթը 1 անգամ4. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը - 7 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում6. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր - 23.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր – 34. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://anicity.am/> |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները - 30 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է2. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 13.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 444. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ – 7՝ բավականին լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՀՖՄ. ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար–դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում3.Համայնքային ծառայողների պաշտոններ իանձնագրերի խմբագրում4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր՝ **13396.7** հազ. դրամ2. Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր – առկա է3. Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն – առկա է**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները բարձրացել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը - 22. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 1 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով2.Աշխատակազմի գույքի նորացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ -10 |
| **Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահպանման ծախսեր****Բնակավայրը՝ ք. Մարալիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում իրականացնել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները և վարել տարածքային բաժնի արխիվը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է - 10 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՔԿԱԳ ի բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Աշխատողների թիվը - 2 2. Տեղեկատվական և կառավարման համակարգ -13. Օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 2 4. ՔԿԱԳ-ի տարածքային բաժնի արխիվը - առկա է 5. ՔԿԱԳ-ի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - 8՝ լավ6. Ծրագրի կատարման ժամկետ - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՏՀԶՎԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՔԿԱԳ ի բաժնի պետ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Կատարել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները2. Կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ3. ՔԿԱԳ-ի տարածքային բաժնի արխիվի վարում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Պետական բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **5357.1**հազ. դրամ2. ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցներ - 2**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՀՀ պետական բյուջե |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը – 5 – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ
 |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում****Բնակավայրերը՝Մարալիկ, Սառնաղբյուր** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Կազմակերպել հեղեղատարների մաքրումը և բարձրացնել սելավների հնարավոր վտանգներից բնակչության անվտանգությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է բնակչության անվտանգության մակարդակը – 7՝ բավականին լավ: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. ապրիլ-հունիս | Համապատասխան մարդկայի ն, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է հեղեղատարների հուների մաքրումը, բարձրացնել է բնակչության անվտանգության մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1.Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների տևողությունը – 3 ամիս 2. Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ – 8՝ լավ3. Մաքրված հեղեղատարների երկարությունը -5 կմ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. ապրիլ-հունիս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.** 1. Հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 2.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1. Նախատեսված ծախսեր՝ **1500.0 հազ. դրամ** 2. «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ - 16**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 17 %
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 90 %
* Ջրամատակարարման ծառայության մատուցման ծառայության մատչելիության որակի բարձրացում -5%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի 7 բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Հայկաձոր, Ջրափի, Սառնաղբյուր** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Հայկաձոր, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում(հարցումների հիման վրա)-5 %- ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարելավվել է խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Հայկաձոր, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը-3000 մետր2. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը-73. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից (հարցումների հիման վրա) – 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում
2. Ջրամատակարարման ներբնակավայրային համակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր -**35000.0** հազ. դրամ2. «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 2. Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում և սպասարկում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կազմակերպել Մարալիկ բնակավայրից կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու ծառայության մատուցումը և պահպանել սանիտարահիգիենիկ նորմերը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բնակիչների բավարարվածությունը Մարալիկ բնակավայրի կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու ծառայության մատուցման որակից (հարցումների հիման վրա) - 8՝ լավ; | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, գլխավոր մասնագետ | 2020թ.մայիս-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարելավվել է Մարալիկ բնակավայրից կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու ծառայության վիճակը և պահպանվել են սանիտարահիգիենիկ նորմերը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Անցկացված կոյուղագծի երկարությունը - 400մ2. Բնակիչների գոհունակությունը մատուցված ծառայությունից (հարցումների հիման վրա) – 8՝ լավ3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 6 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ | 2020թ.մայիս-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Կոյուղագծի անցկացման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում2. Կոյուղագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր - **5000.0** հազ.դրամ2**.**«Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 3. Շիրակավանի, Իսահակյանի, Ջրափիի, Աղինի կոյուղագծի մաքրում****Բնակավայրը՝ Շիրակավան, Իսահակյան, Ջրափի, Աղին** |
|  **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել Շիրակավան,Իսահակյան,, Ջրափի, Աղին բնակավայրում կեղտաջրերի ջրահեռացման ծառայության մակարդակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը – 7՝ բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,Շիրակավան, Իսահակյան, Ջրափի, Աղին բնակավայրի վարչական ղեկավար, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. օգոստոս - սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարելավվել է կոյուղու համակարգի վիճակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Մաքրված կոյուղագծի երկարությունը - 1200մ

2.Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա)**-** 20 %3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 2 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ  | Համայնքի ղեկավար,Շիրակավան բնակավայրի վարչական ղեկավար, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. օգոստոս - սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Կոյուղագծի մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում
2. Մաքրման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր - 4**000.0** հազ. դրամ2**.**«Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 4. Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ավելացնել Մարալիկ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ.**Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – 5՝ միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ | 2020 թ.սեպտեմբեր -հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Վերանորոգվել են Մարալիկ քաղաքի 6 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1.Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների մակերեսը –300.0 ք.մ2. Մարալիկ քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 71%3. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը - 2 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ,, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | Համայնքի ղեկավար, գլխավոր մասնագետ | 2020 թ.սեպտեմբեր -հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տանիքների նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում
2. Տանիքների նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում

3. Նորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Նախատեսված ծախսերը - **2000.0** հազար դրամ2.«Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 6. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել համայնքի բնակավայրերի փողոցներում երթևեկության անվտանգության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Անի համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ - 20 %-ով:2.Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 33%: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ  | 2020թ. հունվար-նոյեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** **1.** Համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները երթևեկելու համար դարձել են ավելի անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում, բնակավայրերի թիվը - 172.Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը - 4203. Կառուցված լուսավորության ցանցերի ընդհանուր երկարությունը – 13500 մետր4. Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից (հարցումների հիման վրա) – 8՝ լավ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 11 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ | 2020թ. հունվար-նոյեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի ընդլայնման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի աշխատանքների իրականացում և վերահսկում3. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր - **71000.0**  հազ. դրամ2. «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 5.Հողօգտագործում** |
| **Ոլորտային նպատակ** .Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: | * Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 14 %
* Համայնքի սեփականություն հանդիսացող օտարված հողակտորների մակերեսը - 2.0հա
 |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
|  **Ծրագրի նպատակ.** Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական հողերի նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Հողերի վարձակալության տրամադրման մրցույթների կազմակերպումից համայնքի բյուջե մուտքագրված գումարը -1000.0 հազ. դրամ2. Հողերի օտարման մրցույթների և աճուրդների կազմակերպումից համայնքի բյուջե մուտքագրված գումարը – 1000,0 հազ. դրամ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020 թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Օտարվել և վարձակալության են տրվել համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Վարձակալությամբ տրված վարելահողերի մակերեսը –1650,0հա2. Վարձակալությամբ տրված խոտհարքների և արոտների ընդհանուր մակերեսը –409հա3.Օտարված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը –2.0հա4.Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 14%5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020 թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վարձակալության տրամադրման և օտարման մասին հայտարարությունների հրապարակում2.Մրցույթների և աճուրդների կազմակերպում և անցկացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Նախատեսված ծախսեր - **100,0** հազ. դրամ 2. Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ - 2**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 28 %
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքում հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար անվտանգ և հարմարավետ երթևեկության պայմաններ; | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին - 90 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ | 2020 թ. հունվար-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ճանապարհները դարձել են անցանելի և հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Ասֆալտապատված փողոցների մակերեսը - 3300ք.մ2.Հարթեցված գրունտային ճանապարհների երկարությունը - 10կմ3.Բարեկարգված փողոցների երկարությունը- 15կմ4.Նշագծված փողոցների երկարությունը - 12կմ5.Նոր տեղադրված Ճանապարհային նշանների քանակը - 35 հատ6.Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ(հարցումների հիման վրա) – 5՝ միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ 7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 10 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Անի համայնքի բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ, համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ | 2020թ. հունվար-հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Պատվիրել ճանապարհների վերանորոգման,նշագծման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթների անցկացում և պայմանագրերի կնքում3. Վերահսկել շինարարական աշխատանքները4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Նախատեսված ծախսեր – **77000.0** հազ.դրամ2. «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ - 103. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ - 3**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ.*** Շենքային բավարար պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 65%
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով - 45.0 հազ.դրամ
* Անհարժեշտ գույքով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, %- 50 %
 |
| **Ծրագիր 1.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր**  |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքում բնակչությանը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը – 7՝ բավականին լավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 2802. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 103. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը – 170 դրամ4. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ - 5՝ միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ5. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՀՈԱԿ-ների պահպանություն2. ՀՈԱԿՆ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցների թիվը – 532.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք3.Նախատեսված ծախսեր - **65000.0** հազ. դրամ **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը –6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի երաժշտական և արվեստի դպրոցների տնօրեններ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Մարալիկ քաղաքի արվեստի և երաժշտական դպրոցների գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Խմբերի թիվը - 122. Գեղագիտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը - 733. Երաժշտական կրթություն ստացող երեխաների թիվը - 904. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր5. Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ- 7՝ բավականին լավ6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, դպրոցների տնօրեններ, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի արվեստի և երաժշտական դպրոցների տնօրեններ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Մարալիկ քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների պահպանություն2. Դպրոցների շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում4. Խմբերի կոմպլեկտավորում5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին դպրոցների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցն աշխատակիցներ – 11
2. Մարալիկ քաղաքի երաժշտական դպրոց աշխատակիցներ – 16

3 . Մարալիկ քաղաքի արվեստի և երաժշտական դպրոցների շենքեր և գույք4. Նախատեսված ծախսեր – **38952.0** հազ. դրամ **ֆինանսավորմա նաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 3. Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն****Բնակավայրը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ բնակավայրի բնակչությանը մատուցվող միջնակարգ ընդհանուր կրթության ծառայությանը աջակցություն  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է բոլոր բնակավայրում բնակչությանը միջնակարգ ընդհանուր կրթության պայմանների բարելավում-100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Համայնքի ղեկավար  | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովել բոլոր բնակավայրի բնակչությանը մատուցվող միջնակարգ ընդհանուր կրթության ծառայությանը աջակցություն  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1. Դպրոցների թիվը- 182. Ծնողների կարծիքը նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ - 8՝ լավ3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, ծնողներ, 16 բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Դպրոցների պահպանություն2.Գույքի ընթացիկ նորոգում3.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին դպրոցների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ - 12. Դպրոցների շենք և գույք3. Նախատեսված ծախսեր - **6500.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 23 %
* Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 50 %
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը, ակտիվացնել համայնքի մշակույթային կյանքը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը – 8՝ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի քաղաքային գրադարանի տնօրեն, «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի տնօրեն, գլխավոր մասնագետ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Մշակութային միջոցառումների թիվը - 172. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը - 35003. Գրադարանի ծառայությունից օգտված բնակիչների թիվը -35264. Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա) - 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ 1. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Մարալիկի քաղաքային գրադարանի տնօրեն, «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի տնօրեն, գլխավոր մասնագետ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Մարալիկի քաղաքայի գրադարանի , «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի պահպանություն2. «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի պահպանություն3. Մշակութային միջոցառումների պլանավորում և անցկացում, ծրագրերի իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Մարալիկի քաղաքային գրադարանի աշխատակիցներ -122. «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ - 142.Մշակութային ծառայությունների մատուցման, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպման համար նախատեսված ծախսեր- **40642.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 2. Գուսանագյուղի, Ջրափիի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում****Բնակավայրը՝Գուսանագյուղ, Ջրափի** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը - 50% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի վարչական ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ | 2020 թ.օգոստոս - հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարելավվել է մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված և նոր գույքով համալրված մշակույթի տուն – առկա է 2. Մշակույթի տուն հաճախողների թվի աճ - 12%3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 3ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի վարչական ղեկավար, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի վարչական ղեկավար, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ | 2020թ.օգոստոս - հոկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Գուսանագյուղի, Ջրափիի մշակույթի տան շենքերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում5. Գուսանագյուղի, Ջրափիիի մշակույթի տան գույքի ձեռքբերերման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Մշակույթի տան շենքի վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման համար նախատեսված ծախսեր - 6**000.0** հազ. դրամ2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ - 1**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի և Ձորակապ բնակավայրերի եկեղեցիների վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Գուսանագյուղ, Ձորակապ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը, խթանել զբոսաշրջության աճը:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքում զբոսաշրջության աճը – 3 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար,Գուսանագյուղ և Լանջիկ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ  | 2020թ.հուլիս-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Կազմակերպվել է համայնքի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը, բարձրացել է զբոսաշրջության մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված եկեղեցիների քանակը - 22. Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված եկեղեցիների վերաբերյալ – 8՝լավ3. Վերանորոգված եկեղեցիներ ալցելունների աճի բարձրացում, 10% -ով4. Ծրագրի տևողությունը - 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ և Ձորակապ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Գուսանագյուղ և Ձորակապ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ, բնակիչներ  | 2020թ.հուլիս-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Գուսանագյուղ և Ձորակապ բնակավայրերի եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Համայնքի տեխնիկա և գույք2**.**Նախատեսված ծախսեր - **8000.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 4.Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդ**  |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի 5 բնակավայրերի բնակիչների հանգստի պայմանները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել են համայնքի 5 բնակավայրերի բնակիչների հանգստի պայմանները - 50% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ | 2020 թ. հունիս-նոյեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարելավվել է համայնքի 5 բնակավայրերի բնակիչների հանգստի պայմանները և ազատ ժամանցի կազմակերպումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված զբոսայգիների թիվը -12. Հիմնված զբոսայգիների թիվը - 23. Բնակիչների կարծիքը հիմնված և վերանորոգված զբոսայգիների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա) – 8՝ լավ4. Ծրագրի տևողությունը - 6 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ | 2020թ. հունիս-նոյեմբեր  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Մարալիկ, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Քարաբերդ բնակավայրերի զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Զբոսայգիների հիմնման ու վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Համայնքի գույք և տեխնիկա2.Նախատեսված ծախսեր - **15000.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի արմատավորում, կյանքի առողջ և բարենպաստ պայմանների ապահովում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով - 55 %
 |
| **Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում****Բնակավայրերը՝Աղին, Բագրավան, Շիրակավան** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել Աղին, Բագրավան, Շիրակավան բնակավայրերի բնակչության ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է համայնքի 3 բնակավայրերի բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովվել է ակտիվ հանգիստի պայմանները - 70 % -ով: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, Աղին,Շիրակավան,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավան,Շիրակավան,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ  | 2020թ.մայիս - սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Աղին, Բագրավան, Շիրակավան, բնակավայրերում բարելավվել է բնակչության ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Համայնքում խաղահրապարակներ ունեցող բնակավայրերի թիվը - 32. Կառուցված խաղահրապարակների թիվը - 63.Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակների վերաբերյալ – 8՝ լավ4. Ծրագրի տևողությունը - 5 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՇիրակավանբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, ԱղինԲագրավանՇիրակավանբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, գլխավոր մասնագետ  | 2020թ.մայիս - սեպտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աղին, Բագրավան, Շիրակավան, բնակավայրերի խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Համայնքի գույք և տեխնիկա2.Նախատեսված ծախսեր - **4000.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից (հարցումների հիման վրա) - 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապեսանապահովընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ բոլորը** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը – 10 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը - 400 2. Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը -1003. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից –60 %5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում3. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. սոցիալական աջակցության տրամադրման համար նախատեսված ծախսեր - **8000,0** հազ. դրամ2**.** Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ - 1**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ։ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը - 8
 |
| **Ծրագիր 1. Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում****Բնակավայրերը՝Շիրակավան** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նպաստել Շիրակավան բնակավայրում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարձրացել է անասունների կաթնատվությունը-10% -ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ  | 2020թ. մայիս-հունիս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարձրացել է Շիրակավան բնակավայրում գյուղատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Մաքրված ջրի խմոցների քանակը - 42. Բնակիչների կարծիքը անասունների մաքրված ու վերանորոգված ջրի խմոցների վերաբերյալ – 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ3. Ծրագրի տևողությունը - 2 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի մասնագետ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի մասնագետ, բնակիչներ  | 2020թ. մայիս-հունիս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Անասունների ջրի խմոցների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Անասունների ջրի խմոցների վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Անասունների ջրի խմոցների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Համայնքի գույք և տեխնիկա 2. Նախատեսված ծախսեր - **1000.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Անասնաբուժական ծառայություններից օգտված տնային տնտեսությունների թիվը - 5335
 |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) – 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետ, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, բնակիչներ |  2020թ.հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) .**1. Համայնքի անասնաբույժերի քանակը – 7
2. Համայնքում անասնաբուժական ծառայություններից օգտված տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ –84%

3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետ, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, բնակիչներ | 2020թ.հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Անասնապահական ծառայությունների վճարների չափերի մասին ավագանու որոշման ընդունում2.Անասնաբույժերի հետ պայմանագրերի կնքում3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին անասնաբույժերի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ – 2
2. Նախատեսված ծախսեր - **6400.0** հազ.դրամ

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – 4՝ ավելի շատ վատ, քան լավ
* Տեղափոխված աղբի ծավալը – 500 տոննա
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 45%
 |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Ձորակապ, Սառնաղբյուր** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում - 95 %-ով: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում, ապահովվել է շրջակա միջավայրի պահպանությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Մարալիկ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով) - 5 օր2. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Սառնաղբյուր և Ձորակապ բնակավայրերում (շաբաթվա կտրվածքով) - 4 օր3. Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքներից մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը - 20 %4. Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից – 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի6. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցվող բնակավայրերի թիվը - 37.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | 2020թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում2. Աղբի տեղափոխում աղբավայրեր | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմի աշխատակիցներ - 222. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ - 23.Համայնքի գույք և տեխնիկա4. Նախատեսված ծախսեր - **71750.0**  հազ. դրամ5. Աղբամանների թիվը - 70**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 2.Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Մարալիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ավելացնել Մարալիկ բնակավայրի կանաչապատ տարածքները և բարելավել բնակիչների հանգստի պայմանները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը – 7՝ բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,համայնքի ղեկավար, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի 2 մասնագետներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ | 2020թ հունիս-սեպտեմբեր  | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջանկյալարդյունք**  Ավելացել են Մարալիկ բնակավայրի կանաչապատ տարածքները և բարելավվել են բնակիչների հանգստի պայմանները: | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Տնկված ծառերի քանակը – 200 հատ2. Տնկված թփերի քանակը – 800հատ3.Նոր հիմնված կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր կանաչապատ տարածքների մեջ – 10 %4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 4 ամիս | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Անի կոմունալ տնտեսություն» բյուջետային հիմնարկ,բնակիչներ |  | 2020թ հունիս-սեպտեմբեր  | Համապա տասխան մարդկայի ն, նյութակա ն և ֆինանսակ ան ռեսուրսնե րի անբավար արություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ծառերի. թփերի ձեռքբերում և տնկման աշխատանքների կազմակերպում2.Ծառերի էտում, բուժանյութերի սրսկում3.Ծառերի, թփերի, գազոնների և ծաղիկների ջրում և խնամքի կազմակերպում | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 12.«Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ - 23. «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի գույք և տեխնիկա4. Նախատեսված ծախսեր - **5450.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում****Բնակավայրերը՝, Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը – 7՝ բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար –դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ավելացել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ավագանու արտագնա նիստերի քանակը - 102.Նիստերին ներկա բնակիչների քանակը - 803.Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ - 4%4. Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը - 5005. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, համայնքի համացանցային կայք | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար –դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսներն առկաչեն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքի ավագանու արտագնա նիստերի ժամանակացույց-գրաֆիկի կազմում2.Հերթական նիստերի մասին տեղեկատվության հրապարակում3. Նիստերի լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում4. Նիստերի արդյունքների հրապարակում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ -52.Համայնքային շենքեր և գույք3. Նախատեսված ծախսեր – **500.0հազ. դրամ****ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքիանվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը/մակերեսը/ քանակը****(մ2/ հատ)** | **Վիճակիգնահատականը** | **Այլբնութագրիչներ** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** |
| 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 1 | 2260,69քմ | լավ | Ենթակա է մասնակի վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 2 | Համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 2 | 1185,60քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 3 | Մարզադաշտ |  | 1 | վատ | Տրիբունան ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 4 | Ծառայողական մեքենա |  | 1 | բավարար | Ենթակա է մասնակի նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 5 | Սելավատարի անավարտ շինարարություն |  | 1 | վատ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 6 | Աղբատար մեքենա | 340LU48, ԶԻԼ ՄՄԶ-554 | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 7 | Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան - խաչքար |  | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 8 | Համայնքի փողոցների գիշերային լուսավորության ցանց |  |  | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 9 | Սողոմոն Թեհլերյանի արձան | Քաղաքայինհրապարակում | 1 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 10 | Հավերժության հուշարձան |  | 1 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 11 | Մարալիկի երաժշտական դպրոցի շենք | Ք. Մարալիկ Մադաթյան 6 | 481քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 12 | Մանկապարտեզի շենք | Ք.Մարալիկ Ձերժինսկու 7 | 648,3քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 13 | Մշակութային երիտասարդական կենտրոնի շենք | Ք.Մարալիկ Հր. Շահինյան 94 | 700քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 14 | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | Ք. Մարալիկ Հաղթանակի փ. | 633,71քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 15 | Մասնագիտացված աղբատար մեքենա | 357LU48, KO-413/ԳԱԶ-53 |  | վատ | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 16 | Հատուկ համակցված KAMAZ  | 294LL70, KO-806/KAMAZ-43253 |  | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 17 | Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | գ.Աղինգ.Անիավանգ.Բագրավանգ.Գուսանագյուղգ.Իսահակյանգ.Լանջիկգ.Լուսաղբյուրգ.Հայկաձորգ. Ձորակապգ. Շիրակավանգ.Ջրափիգ.Սառնաղբյուրգ. Սարակապգ.Քարաբերդ |  | լավվատլավվատլավլավբավարարվատբավարարլավլավբավարարլավլավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 18 | Եկեղեցու շենք | Գ. Աղին | 1 հատ | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 19 | Գերեզմանոցի պարիսպ | Գ. Աղին | 1500գ/մ | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 20 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-1 | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 21 | Խմելու ջրի ավազան 2 50խմ-2  | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 22 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-3  | Գ. Աղին | 1 | Ենթակա է նորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 23 | Կոյուղագիծ | Գ. Աղին | 3000գծմ | 1.5 կմ Ենթակա է նորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 24 | Բնակելի անավարտ շինություն | Գ. Աղին | 27 հատ | խարխլված |  | Չի օգտագործվում |
| 25 | Չսեփականաշնորհված բնակելի տուն | Գ. Աղին | 25 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 26 | Չսեփականաշնորհված բազմաբնակարան շենք | Գ. Աղին | 2 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 27 | Պոմպ | գ. Աղին | 1 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 28 | Հակակարկտային կայան | գ. Աղին | 1 հատ | Առկա  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 29 | Վարելահողեր  |  | 14950,9 հա |  |  |  1600,0-հա տրված է վարձակալության, 550,0 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթներ |
| 30 | Վարելահողեր |  | 2 հա |  |  |  Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ |
| 31 | Խոտհարքներ  |  | 94.77 հա |  |  | 94.77 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 32 | Արոտներ |  | 22517,22 հա |  |  | 22517,22 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 33 | Կիսակառույց շենք | գ. Աղին3-րդ փողոց | 179,6 քմ |  | Անավարտ, կառուցված են նկուղային հարկերը և 1-ին հարկի պատերը | Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ |
| 34 | Ավտոպարկ (գարաժ) | գ. Աղին 8-րդ փող.2 շենք | 1684,0 | ավերված | Ենթակա է դուրս գրման | Ենթակա է օտարման |
| 35 | Գերեզմանատներ  | Մարալիկ 2Աղին 1Անիավան 1Անիպեմզա 1 Բագրավան 3Գուսանագյուղ 2Իսահակյան 1Լանջիկ 1Լուսաղբյուր 1Հայկաձոր 2Ձորակապ 1Ձիթհանքով 1Շիրակավան 1Ջրափի 1Սառնաղբյուր 1Սարակապ 1Քարաբերդ 2 | 23 հատ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 36 | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ և փողոցներ | Անի համայնք | 123,1կմ | 83,1կմ ասֆալտապատ, բավարար,40կմ գրունտային,բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 37 | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ներքին համակարգ | Անի համայնք | 252.211կմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 38 | Ավտոմեքենա  | Օպել վեկտրա-355SU58 |  | լավ |  | Համայնքապետարանի կողմից օգտագործման |
| 39 | Բնակելի շենք 2 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 8 շենք | Ենթակա է վերանորոգման |  | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 40 | Բնակելի շենք 1 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 5 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 41 | Մանկապարտեզի շենք | Անիավան բնակավայր | 1 | Վթարային վիճակում |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 42 | Մարզադաշտ | Անիավան բնակավայր | 1 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 43 | Ջրամբարներ | Անիավան բնակավայր | 2 | Ենթակա է վերանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 44 | Կիսակառույց շենքեր | Անիավան բնակավայր | 4 | Կիսաքանդ վիճակում |  | Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ |
| 45 | Գիշերային լուսավորության ցանց | Անիավան բնակավայր | 19 կետ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 46 | Ջրի պոմպ | Անիավան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 47 | Բնակելի շենք 32 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 48 | Բնակելի շենք 11 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 49 | Բնակելի շենք 21 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 50 | Բնակելի շենք 13 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 51 | Բնակելի շենք 17 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 52 | Բնակելի շենք 19 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 53 | Բնակելի շենք 10 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 54 | Բնակելի շենք 15 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 55 | Բնակելի շենք 9 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 56 | Բնակելի շենք 4 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 57 | Բնակելի շենք 23 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 58 | Բնակելի շենք 14 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 59 | Բնակելի շենք 16 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 60 | Բնակելի շենք 20 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 61 | Բնակելի շենք 22 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 62 | Բնակելի շենք 24 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 63 | Բնակելի շենք 26 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 64 | Բնակելի շենք 28 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 65 | Զբոսայգի | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 66 | Գերեզմանի ցանկապատ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 67 | Մանկապարտեզի շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 68 | Մշակույթի տան շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 69 | Հանգստաքար | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 70 | Երկաթբետոնե սալիկներ | Անիպեմզա բնակավայր | 4քմ | Քայքայված, կոտրտված վիճակում |  | Չի օգտագործվում |
| 71 | Խորքային հոր | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 72 | Ջրաթափ ավազան | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 73 | Ջրատար | Անիպեմզա բնակավայր | 2552գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 74 | Արևային ջրատաքացման համակարգ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 75 | Մանկապարտեզի շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 76 | Մշակույթի տան շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 77 | Բնակելի շենք/երկու հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 78 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 79 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 80 | Պոմպակայան | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 81 | Մարզադաշտ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Կառուցապատման և բարեկարգման կարիք ունի | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 82 | Հուշարձան | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ | Կարիք ունի մասնակի վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 83 | Խորքային պոմպ | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 84 | Հակակարկտային կայան | Բագրավան բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 85 | Փողոցների լուսավորության ցանց | Բագրավան բնակավայր | 90 կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 86 | Պոմպակայան | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից |
| 87 | Մշակույթի տուն | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ |  1/3 մասը կատարվել է ներքին հարդարում, մնացածը ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 88 | Մարզադաշտ | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 89 | Լուսավորության ցանց | Գուսանագյուղ բնակավայր | 60 կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 90 | Մանկապարտեզի շենք | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 91 | Մշակույթի տուն | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 92 | Հացահատիկի պահեստ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 93 | Տեխնիկական սպասարկման կայան | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում | Չի օգտագործվում |
| 94 | Կոյուղագիծ | Իսահակյան բնակավայր | 8350գծմ | բավարար | 1.5 կմ ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 95 | Խմելու ջրի ավազան/300խմ/ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 96 | ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենա | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է դուրս գրման | Չի օգտագործվում |
| 97 | Պոմպ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 98 | Ջրագիծ անավարտ/կուտակիչ ջրամբաև/ | Լանջիկ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 99 | 1941-1945թթ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 100 | 1988թ երկրաշարժի զոհերի խաչքար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 101 | Գերեզմանատան պարիսպ | Լանջիկ բնակավայր |  | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 102 | Կենտրոնական փողոցի լուսավորության ցանց | Լանջիկ բնակավայր | 2340գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 103 | Տաղավար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 104 | Սպասասրահ | Լանջիկ բնակավայր | 3 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 105 | Տաշտակներ/խմոցներ/ | Լանջիկ բնակավայր | 32գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 106 | Փողոցների ջրահեռացման մետաղե և բետոնե տաշտակներ | Լանջիկ բնակավայր | 64գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 107 | Թրթուրավոր տրակտոր | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 108 | Անիվավոր տրակտոր ՄՏԶ 82.1 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Մարտկոցները փչացած են, նորոգման կարիք ունի | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 109 | Շարքացան ՍՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 110 | Գութան 3 խոպանի ՊԼՆ 3-35 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Կոտրված, | Չի օգտագործվում |
| 111 | Կուլտիվատոր ԿՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Առանց զիգզագների | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 112 | Հացահատիկի պահեստ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 113 | Ակումբի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 114 | Ֆիննական փայտյա տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 7 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 115 | Վագոն տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 10 |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 116 | Գերեզմանոցի ցանկապատ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 117 | Ավտոմեքենայի կշեռք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 118 | Գրադարանի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 119 | Նախադպրոցական հիմնարկի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի | Չի օգտագործվում |
| 120 | Պոմպակայանի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 121 | Խորքային հոր | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 122 | Խորքային հոր/անավարտ/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Անավարտ շինարարություն | Չի օգտագործվում |
| 123 | Ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 4 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 124 | Ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 125 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1800մ | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 126 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1700մ | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 127 | ԷՑՎ 10-65-150.ՀՊԿ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | նոր |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 128 | ԷՑՎ 10-63-180 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 129 | Շարժիչ ՍԻԳՄԱ-100 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 130 | Ուժային վահանակ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 131 | Ուժային վահանակ ՅԱՆՆ-57 Բ-52 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 132 | Կաթի ընդունման կետի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 133 | Բաղնիքի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 134 | Մանկապարտեզի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 135 | Ակումբի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | Քանդված է |  |  | Չի օգտագործվում |
| 136 | Բնակելի շենք /երեքբնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 137 | Երկհարկանի շենքեր/մեկ բնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 5 |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի հինգ ընտանիքների կողմից |
| 138 | Ուսուցչի բնակելի շենք/ երկու բնակարան/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երկու ընտանիքների կողմից |
| 139 | Կամուրջներ | Հայկաձոր բնակավայր | 7 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 140 | Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 141 | Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցի | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 142 | Նոր գյուղի անավարտ դպրոցի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | քանդված |  | Չի օգտագործվում |
| 143 | Նոր գյուղի անավարտ բնակելի շենքեր | Հայկաձոր բնակավայր | 14 | քանդված |  | Չի օգտագործվում |
| 144 | Լուսավորության ներքին ցանց | Հայկաձոր բնակավայր | 14կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 145 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 21214.2005թ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 146 | Հացահատիկի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 147 | Մթերքի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 148 | Կենցաղի տուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 149 | Փողոցների լուսավորություն | Ձիթհանքով բնակավայր | 42 կետ |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 150 | Մշակույթիտուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 151 | Շենք կիսակառույց | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 |  |  | Չի օգտագործվում |
| 152 | Ավտոմեքենա ՏՈՅՈՏԱ ՀԱՌՌԻԵՌ 2.4 | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար | Ունի նորոգման կարիք | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 153 | Բազայի պահակատուն | Ձորակապ բնակավայր | 2 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 154 | Բազայի և գյուղապետարանի պարիսպ | Ձորակապ բնակավայր | 230մ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 155 | Մարդատար ավտոմեքենա Գազ-24 | Ձորակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 156 | Համայնքի կոյուղագիծ | Ձորակապ բնակավայր | 2350գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 157 | Փողոցային լուսավորման լապտերներ | Ձորակապ բնակավայր | 119 կետ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 158 | Բնակելի շենք/2 սենյականոց/ | Շիրակավան բնակավայր | 2 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 159 | Բնակելի շենք/ 3 սենյականոց/ | Շիրակավան բնակավայր | 10 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 160 | Բնակելի շենք/ 4 սենյականոց/ | Շիրակավան բնակավայր | 31 բնակարան | բավարար |  | Բնակեցված է |
| 161 | Բնակելի շենքերի օժանդակ կառույցներ | Շիրակավան բնակավայր | 43 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 162 | Հեղուկ վառելիքի մետաղյա տարա | Շիրակավան բնակավայր | 3 | բավարար |  | Համայնքի կողմից 16օգտագործման |
| 163 | Կոյուղի  | Շիրակավան բնակավայր | 8.5կմ | բավարար |  | Օգտագործվում է համայնքի կողմից մասնակի |
| 164 | Ներտնտեսային ոռոգման ցանց | Շիրակավան բնակավայր |  | Չի շահագործվել |  | Չի օգտագործվում |
| 165 | Բաղնիքի շենք | Շիրակավան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Բնակեցված է Շիրակավա համայնքի երեք ընտանիքներով |
| 166 | Ջրի մղող պոմպ | Շիրակավան բնակավայր | 1 | վատ | Անսարք է | Չի օգտագործվում |
| 167 | ՕՋԿ | Շիրակավան բնակավայր | 1000խմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 168 | Մշակույթի տան շենք | Շիրակավան բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 169 | Մանկապարտեզի շենք | Շիրակավան բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 170 | Հակակարկտային կայան | Շիրակավան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 171 | Խմելու ջրի պոմպ | Շիրակավան բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 172 | Փոստի շենք | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 173 | Բնակելի շենք | Ջրափի բնակավայր | 46 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 174 | Մանկապարտեզ | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Չի օգտագործվում |
| 175 | Ջրամբար խմելու ջրի | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 176 | Կոյուղագիծ | Ջրափի բնակավայր | 3.5կմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 177 | Խմելու ջրի խորքային հոր | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 178 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Ջրափի բնակավայր | 92.6կմ |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 179 | Մարզադաշտ | Ջրափի բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 180 | Ներհամայնքային կամուրջ | Ջրափի բնակավայր | 3 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 181 | Ավտոմեքենա ՞՞՞ | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 182 | Լուսավոլտային համակարգ | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 183 | Անավարտ ջրագիծ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 6750գծմ | բավարար |  | Չի օգտագործվում |
| 184 | Վառելանյութի բաքեր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 185 | Գյուղապետարանի և գերեզմանոցի պարիսպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 240 գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 186 | Ավտոմեքենա Գազ -3102-581 | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 187 | Ավտոմեքենա ՕՊԵԼ-ՕՄԵԳԱ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 188 | Ջրարբիացման համակարգ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10կմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 189 | Ջրի պոմպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 190 | Էլ.գեներատոր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 191 | Էլ. գեներատոր Huter DY 3000L | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 192 | Արտաքին լուսավորության ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10460գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 193 | Ավտոկանգառ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 4 | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 194 | Ոռոգման փակ ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 740գծմ | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 195 | Մշակույթի տան շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 196 | Մանկապարտեզի շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 197 | Ջրագիծ վերին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 198 | Ջրագիծ ներքին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 199 | Տրանսֆորմատոր հեռուստահաղորդման ապարատի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 200 | Տնակ հեռուստահաղորդման ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 201 | Հեռուստահաղորդման ապարատ | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 202 | Էլ.հաղորդցանց հեռուստահաղորդ. Ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 203 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4.3կմ | վատ | Մասնակի թալանված է, մնացածն էլ ունի վերանորոգման կարիք | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 204 | Բնակելի տներ | Սարակապ բնակավայր | 7 | կիսակառույց |  | Չի օգտագործվում |
| 205 | Ջրհան պոմպակայան | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 206 | Լուսավորության ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4360գծմ | լավ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 207 | Խառը պահեստներ | Քարաբերդ բնակավայր | 5 | անբավարար | Ենթակա են հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 208 | Լողավազան | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա են հիմնանորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 209 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 32214 | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | գերազանց |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 210 | Լիցքավորման շենք | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | լավ | Ենթակա է նորոգման | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 211 | ՕԿՋ | Քարաբերդ բնակավայր | 2 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 212 | Հուշարձան 1941-1945թթ | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 213 | Բնակելի ֆոնդի շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 14 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 214 | Բնակելի անավարտ շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 3 | Քանդված | Ենթակա է դուրս գրման | Չի օգտագործվում |
| 215 | Կամուրջ երկաթբետոնե | Քարաբերդ բնակավայր | 8 | բավարար |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 216 | Ուսուցչի տուն | Քարաբերդ բնակավայր | 4 բնակարան | Վթարային  | Ենթակա է մասնակի նորոգման | 1-ը բնակեցված է  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 206542.9 | 206542.9 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  | 13396.7 | 13396.7 |  |  |  |  |
| 3. | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահպանման ծախսեր | 5357.1 |  | 5357.1 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **225296.7** | **219939.6** | **5357.1** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1500.0 | 1500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1500.0** | **1500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքի 7 բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 35000.0 | 35000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Շիրակավանի, Իսահակյանի, Ջրափիի, Աղինի կոյուղագծի մաքրում | 4000.0 | 4000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում,ընդլայնում և սպասարկում | 71000.0 | 71000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **117000.0** | **117000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 1. | Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **100.0** | **100.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 77000.0 | 77000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **77000.0** | **77000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 65000.0 | 65000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությանմատուցում | 38952.0 | 38952.0 |  |  |  |  |
| 3. | Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն  | 6500.0 | 6500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **110452.0** | **110452.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 40642.0 | 40642.0 |  |  |  |  |
|  | Գուսանագյուղի, Ջրափիի մշակույթի շենքերի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 6000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
|  | Գուսանագյուղի, Ձորակապիի եկեղեցիների վերանորոգում | 8000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
|  | Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում | 15000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **67876.7** | **67876.7** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 1. | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 4000.0 | 4000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 8000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **8000.0** | **8000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 1. | Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների կազմակերպում | 6400.0 | 6400.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **6400.0** | **6400.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 71750.0 | 71750.0 |  |  |  |  |
|  | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 5450.0 | 5450.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **77200.0** | **77200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում | 500.0 | 500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **500.0** | **500.0** |  |  |  |  |
| **Պահուստային ֆոնդ՝ չնախատեսված ծախսերի համար** | **11754.7** | **11754.7** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **709845.4** | **704488.3** | **5357.1** |  |  |  |

#

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 62 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի, վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 17 |  |  |  |
| Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | առկա են |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ | 15260.0 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | 2 |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 14 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 20 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում (%-ով) | 3 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, %- ով | 70 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով | 10 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,%-ով | 10 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ,%-ով | 0.9 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում,%-ով | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում,%-ով | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 251 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 7 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը 1 անգամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը, 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 32.6 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **206542.9** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր | առկա են |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն | առկա են |  |  |  |
| Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր  | առկա են |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 44 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ, 1-10 բալանոց սանդղակով  | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները,% | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **13396.7** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  **Ծրագիր 3. ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահպանման ծախսեր****Բնակավայրը՝ ք. Մարալիկ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղեկատվական և կառավարման համակարգ | 1 |  |  |  |
| Օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 2 |  |  |  |
| ՔԿԱԳ-ի տարածքային բաժնի արխիվը | առկա է  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - 8՝ լավ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի տևողության ժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՔԿԱԳ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված ծառայության որակը բարելավվել է, %-ով | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՀ պետական բյուջե | **5357.1** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում****Բնակավայրերը՝Մարալիկ, Սառնաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ | 16 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված հեղեղատարների երկարությունը, կմ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մաքրված հեղեղատարների վերաբերյալ, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է բնակչության անվտանգության մակարդակը, 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Fինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **1500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի 7 բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը, մետր | 3000 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **35000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2.Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անցկացված կոյուղագծի երկարությունը,կմ | 0.4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը Մարալիկ բնակավայրիկեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու ծառայության մատուցման որակից (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **5000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3. Շիրակավանի, Իսահակյանի, Ջրափիի, Աղինի կոյուղագծի մաքրում****Բնակավայրը՝ Շիրակավան, Իսահակյան, Ջրափի, Աղին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված կոյուղագծի երկարությունը, կմ | 1.2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում(հարցումների հիման վրա), %-ով | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4.Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը  | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարալիկ քաղաքի վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % -ով | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 5՝ միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **2000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 5. Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկումիրականացված բնակավայրերի թիվը | 17 |  |  |  |
| Փողոցներում տեղադրված լուսատուների քանակը | 420 |  |  |  |
| Կառուցված լուսավորության ցանցերի ընդհանուր երկարությունը, մետր | 13500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ ու հարմարավետ, % -ով | 20 |  |  |  |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % -ով | 33 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **71000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության տրամադրման և օտարման մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վարձակալությամբ տրված վարելահողերի մակերեսը, հա | 1650.0 |  |  |  |
| Վարձակալությամբ տրված խոտհարքների և արոտների ընդհանուր մակերեսը, հա | 409.0 |  |  |  |
| Օտարված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը, հա  | 2.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հողերի վարձակալության տրամադրման մրցույթների կազմակերպումից համայնքի բյուջե մուտքագրված գումարը, հազ. դրամ | 1000.0 |  |  |  |
| Հողերի օտարման մրցույթների և աճուրդների կազմակերպումից համայնքի բյուջե մուտքագրված գումարը, հազ. դրամ | 1000.0 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **100.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, Մարալիկ և Ձորակապ բնակավայրերում նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ  | 3 |  |  |  |
| «Անի կոմունալ տնտեսություն» համայնքային բյուջետային հիմնարկ՚ի աշխատողներ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատված փողոցների մակերեսը, քմ  | 3300.0 |  |  |  |
| Հարթեցված գրունտային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 10 |  |  |  |
| Բարեկարգված փողոցների երկարությունը, կմ | 15 |  |  |  |
| Նշագծված փողոցների երկարությունը, կմ | 12 |  |  |  |
| Նոր տեղադրված Ճանապարհային նշանների քանակը,հատ | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքըասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 5՝ միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բոլոր բնակավայրերի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին, %-ով | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **77000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 53 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 12 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 280 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 170 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 7 – բավականին լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **65000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում****Բնակավայրը՝Մարալիկ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարալիկ երաժշտական դպրոցի աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 16 |  |  |  |
| Մարալիկ քաղաքի արվեստի դպրոցի աշխատակիցներ | 11 |  |  |  |
| Մարալիկ քաղաքի արվեստի և երաժշտական դպրոցների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Խմբերի թիվը | 12 |  |  |  |
| 1. Երաժշտական կրթություն ստացողների թիվը
 | 90 |  |  |  |
| Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը | 73 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցականդաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մարալիկ քաղաքի արվեստի և երաժշտական դպրոցների գործունեությամբ ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **38952.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  |
| **Ծրագիր 3. Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն****Բնակավայրը՝Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ | 1 |  |  |  |
| Դպրոցների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի դպրոցների թիվը | 18 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը նախակրթարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը միջնակարգ ընդհանուր կրթության պայմանների բարելավումը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **6500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում****Բնակավայրը՝Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարալիկի քաղաքային գրադարանի աշխատակիցներ | 12 |  |  |  |
|  «Մարալիկի մշակութային երիտասարդական կենտրոն» բյուջետային հիմնարկի աշխատակիցներ | 14 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակութային միջոցառումների թիվը | 17 |  |  |  |
| Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը | 3500 |  |  |  |
| 1. Գրադարանի ծառայությունից օգտված բնակիչների թիվը
 | 3526 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **40642.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 2. Գուսանագյուղի, Ջրափիի մշակույթի տան շենքերի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում****Բնակավայրը՝Գուսանագյուղ, Ջրափի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակույթի տուն հաճախողների թվի աճը, % -ով | 12 |  |  |  |
| Վերանորոգված և նոր գույքով համալրված մշակույթի տուն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է Գուսանագյուղ, Ջրափի բնակավայրերի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը, % -ով | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **6000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 3. Գուսանագյուղի, Ձորակապի եկեղեցիների վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Գուսանագյուղ, Ձորակապ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված եկեղեցիների քանակը | 2 |  |  |  |
| Վերանորոգված եկեղեցիներ ալցելունների աճի բարձրացում, % -ով | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը վերանորոգված եկեղեցիների վերաբերյալ, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջության աճի բարձրացում, % -ով | 2 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **8000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 4.Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Շիրակավան, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված զբոսայգիների թիվը | 1 |  |  |  |
| Հիմնված զբոսայգիների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը հիմնված և վերանորոգված զբոսայգիների վերաբերյալ(հարցումների հիման վրա), 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել են համայնքի 8 բնակավայրերի բնակիչների հանգստի պայմանները, %-ով | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **15000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում****Բնակավայրերը՝ Աղին, Բագրավան, Շիրակավան** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված խաղահրապարակների թիվը | 6 |  |  |  |
| Համայնքում խաղահրապարակներ ունեցող բնակավայրերի թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված խաղահրապարակների վերաբերյալ, 1-10 բալանոց սանդղակով | 8՝ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է համայնքի 3բնակավայրերի բնակչության առողջ կենսակերպը, ապահովվել է ակտիվ հանգիստի պայմանները, % -ով | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 400 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը | 402 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, %-ով | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը, % -ով | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **8000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում****Բնակավայրերը՝Մարալիկ, Սառնաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված ջրի խմոցների քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը անասունների մաքրված ու վերանորոգված ջրի խմոցների վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարձրացել է անասունների կաթնատվությունը, %-ով | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Աղին, Անիավան, Անիպեմզա, Բագրավան, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, Լանջիկ, Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Ձիթհանքով, Ձորակապ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր, Սարակապ, Քարաբերդ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի անասնաբույժերի քանակը  | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում անասնաբուժական ծառայություններից օգտված տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 84 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել էբնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա)՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **6400.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում****Բնակավայրերը՝ Մարալիկ, Ձորակապ, Սառնաղբյուր** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 22 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցվող բնակավայրերի թիվը | 3 |  |  |  |
|  | Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքներից մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից ավելի շատ լավ, քան վատ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 6՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Մարալիկ բնակավայրում (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում, % -ով | 95 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **71750.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 2. Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Մարալիկ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| «Անի կոմունալ տնտեսություն»համայնքային բյուջետային հիմնարկի գույք և տեխնիկա | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տնկված ծառերի քանակը, հատ | 200 |  |  |  |
| Տնկված թփերի քանակը, հատ | 800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Նոր հիմնված կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր կանաչապատ տարածների մեջ,% -ով | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,ամիս | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **5450.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում****Բնակավայրերը` Աղին, Անիպեմզա, Գուսանագյուղ, Ձիթհանքով, Ջրափի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Համայնքային շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ավագանու արտագնա նիստերի քանակը | 10 |  |  |  |
| Նիստերին ներկա բնակիչների քանակը | 80 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը | 500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % -ով | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել էտեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 7՝ բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **500,0** |  |  |  |