**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՇՒՐԱԿԻ ՄԱՐԶ   
  
ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ**

**ԾՐԱԳԻՐ**

**Մշակել է`** համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորգյանը

**Հաստատվել է`** համայնքի ավագանու 29 մայիսի 2018 թվականի թիվ 29-Ա որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

**ԱՆԻ 2018**

Բովանդակություն

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 3](#_Toc474488572)

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 4](#_Toc474488573)

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 4](#_Toc474488574)

[2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը 6](#_Toc474488575)

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 13](#_Toc474488576)

[2.4. Պատվիրակված ծառայություններ 14](#_Toc474488577)

[2.5.Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները……………………………………………………………………………………………………………....14](#_Toc474488578)

[2.6. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 18](#_Toc474488579)

[2.7. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 20](#_Toc474488580)

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 27](#_Toc474488581)

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական 27](#_Toc474488582)

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 31](#_Toc474488583)

## 3. 3 Համայնքի ՀՀԶԾ-ի ծրագրերի ցանկ (ըստ ոլորտների)…………………………………………………………՚՚՚…34

## 3. 4 Համայնքի գույքի (շենքերի, շինությունների, հողամասերի և այլն) կառավարման հնգամյա ծրագիր .………………………………………………………………………………………………..39

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորման պլանը ……………………49](#_Toc474488584)

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի պլանը 63](#_Toc474488585)

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

**Հարգելի անեցիներ,**

Անին մեր պատմական անցյալն է ու ներկան, մենք` արևելյան և նորօրյա Հայաստանի Անիի ժառանգորդները: Մեզ է այլևս վերապահված անեցի լինելու բարձր պատիվն ու Անին նորովի կառուցելու պատասխանատվությունը: Այդ վեհ մղումով էլ ցանկանում եմ անեցիների վստահությամբ ստանձնել մեր նորօրյա Անին վերակառուցելու, շենացնելու, մարդկանց հույսն ու հավատը, բարեկեցությունը վերականգնելու բարձր պատասխանատվությունը:

Մենք պարտավոր ենք մեր սերունդներին փոխանցելու ավելի հզոր, զարգացած ու բարեկեցիկ ապագա:

Անի բազմաբնակավայր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը (ՀՀԶԾ-ն) համայնքի կարևորագույն ծրագրային փաստաթուղթն է, որի առաջնային նպատակն է բազմակողմանի ու հանգամանալից քննարկումների արդյունքում վեր հանված համայնքային խնդիրներին տալ լուծումներ` դրանով իսկ բարելավելով համայնքի բնակիչների կյանքի որակը: Այն առաջին հերթին ուղղված է համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, համայնքային ծառայությունների որակի բարելավմանը: Համայնքային ծառայությունները բազմաբնույթ են և դրանց որակական փոփոխության համար անհրաժեշտ է շարունակել մեր հետևողական աշխատանքը՝ բազմապատկելով մեր համատեղ ջանքերը և եռանդը:

Մեծապես կարևորում եմ մասնակցային գործընթացները համայնքային հիմնախնդիրների վերհանման և քննարկման ժամանակ: Այն հիմնախնդիրները, որոնք արդեն իսկ քննարկվել են համայնքի բնակիչների տարբեր խմբերում, հիմք են հանդիսացել համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ-ի մշակման համար, սահմանվել են դրանց առաջնահերթությունները, գնահատվել են առկա հնարավորությունները: ՀՀԶԾ-ն հիմք է հանդիսանալու համայնքի տարեկան ծրագրերի և բյուջեների մշակման և կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս: ՀՀԶԾ-ն մշակելիս առանձնացվել և հաշվի են առնվել մեթոդաբանական հետևյալ չափանիշները՝

* համայնքի ֆինանսական կարողությունը.
* համայնքի բնակչության թվաքանակը.
* համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերում առկա ենթակառուցվածքները և մատուցվող հանրային ծառայությունները.
* համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի առանձնահատկությունները.
* համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը):

Ելնելով ծրագրի ռազմավարությունից և ընդհանուր նպատակներից, շատ կարևոր է համայնքում սեփական եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելը, եկամուտների արդյունավետ հավաքագրման կազմակերպումն ու նպատակային օգտագործումը: Համայնքի խնդիրների լուծումը հնարավոր է՝ միայն համատեղելով պետության, միջազգային կազմակերպությունների և համայնքի հնարավորություններն ու համակարգված աշխատանքը:

**Անի համայնքի ղեկավար՝ Արտակ Գևորգյան**

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2017 թվականի հունիսի 9-ին ընդունված «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Անիի տարածաշրջանի 17 համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվեց Անի բազմաբնակավայր համայնքը:

Անի համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի մասին ամփոփ տեղեկատվությունը (վարչական տարածքը, հաշվառված բնակչության թիվը, տնային տնտեսությունների թվաքանակը, հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից) բերված է **աղյուսակ 1-ում**:

Համայնքի կենտրոնը Մարալիկ քաղաքն է:

**Աղյուսակ 1. Ամփոփ տեղեկատվություն համայնքի բնակավայրերի մասին (առ 01.01.2018 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի անվանումը** | **Վարչական տարածքը (հա)** | **Հաշվառված բնակչության թիվը**  **(մարդ)** | **Տնային տնտեսությունների թվաքանակը** | **Հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից** |
|  | Մարալիկ | 334 | 7423 | 1153 | 0 |
|  | Աղին | 1794.2 | 562 | 157 | 32 |
|  | Անիավան | 155 | 382 | 44 | 55 |
|  | Անիպեմզա | 735 | 410 | 135 | 58 |
|  | Բագրավան | 6254.67 | 824 | 18 | 45 |
|  | Բարձրաշեն\* | - | - | - | 16 |
|  | Գուսանագյուղ | 2124.12 | 941 | 234 | 18 |
| 8. | Իսահակյան | 2213.5 | 1026 | 230 | 25 |
| 9. | Լանջիկ | 1499.5 | 926 |  | 10 |
| 10. | Լուսաղբյուր | 2176 | 625 | 179 | 21 |
| 11. | Հայկաձոր | 3019 | 493 | 85 | 42 |
| 12. | Ձիթհանքով | 2577.1 | 1449 | 347 | 12 |
| 13. | Ձորակապ | 1415.66 | 1229 | 239 | 1 |
| 14. | Շիրակավան | 1867.4 | 768 | 195 | 20 |
| 15. | Նորշեն\* | - | - | - | 64 |
| 16. | Ջրափի | 2587.69 | 835 | 208 | 36 |
| 17. | Սառնաղբյուր | 6491.31 | 3455 | 1021 | 10 |
| 18. | Սարակապ | 2629 | 633 | 129 | 38 |
| 19. | Քարաբերդ | 2634.30 | 1132 | 264 | 5 |
| **Ընդամենը** | | **40507.45** | **23113** | **4647** |  |

\*) Բարձրաշեն և Նորշենբնակավայրերի մասին տեղեկատվությունը ներառված չէ, քանի որ այդ բնակավայրերը ներկայումս բնակեցված չեն:

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 20617 մարդ, այդ թվում արական՝ 10412 և իգական՝ 10205: Ըստ բնակավայրերի, համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է **աղյուսակ 2-ում**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | Բնակավայրը | Բնակչության թիվը | | | 0-6 տարեկան բնակչության թիվը | | | 7-18 տարեկան բնակչության թիվը | | | 19-63 տարեկան բնակչության թիվը | | | 63-ից բարձր տարեկան բնակչության թիվը | | | Կենսաթոշակառու | Փախստակ. | Հաշմանդամ | Գրանցված գործազուրկ | Արտագնա  /սեզոնային/ աշխատանքի մեկնողների թիվը | Զբաղվածներ |
| Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մարալիկ | 3707 | 3716 | 7423 | 312 | 259 | 571 | 638 | 521 | 1159 | 2456 | 2447 | 4903 | 301 | 489 | 790 | 592 | - | 1396 | 126 | 1175 | 1848 |
| 2. | Աղին | 283 | 279 | 562 | 19 | 21 | 40 | 54 | 35 | 89 | 191 | 185 | 376 | 20 | 37 | 57 | 47 | 56 | 12 | 9 | 40 | 380 |
| 3. | Անիավան | 194 | 188 | 382 | 9 | 12 | 21 | 27 | 25 | 52 | 139 | 128 | 267 | 19 | 23 | 42 | 42 | - | 3 | - | 43 | 137 |
| 4. | Անիպեմզա | 212 | 198 | 410 | 22 | 19 | 41 | 23 | 24 | 47 | 146 | 123 | 269 | 21 | 32 | 53 | 41 | - | 13 | 1 | 41 | 104 |
| 5. | Բագրավան | 438 | 386 | 824 | 30 | 27 | 57 | 80 | 64 | 144 | 293 | 235 | 528 | 35 | 60 | 95 | 91 | - | 15 | 6 | 50 | 27 |
| 6. | Բարձրաշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Գուսանագյուղ | 476 | 465 | 941 | 37 | 37 | 74 | 74 | 50 | 124 | 310 | 309 | 619 | 55 | 69 | 124 | 110 | - | 23 | 15 | 38 | 58 |
| 8. | Իսահակյան | 542 | 484 | 1026 | 36 | 35 | 71 | 90 | 61 | 151 | 389 | 323 | 712 | 27 | 65 | 92 | 92 | - | 32 | 6 | 102 | 52 |
| 9. | Լանջիկ | 475 | 451 | 926 | 30 | 29 | 59 | 88 | 72 | 160 | 335 | 299 | 634 | 22 | 51 | 73 | 72 | - | 12 | 23 | 300 | 15 |
| 10. | Լուսաղբյուր | 319 | 306 | 625 | 20 | 23 | 43 | 60 | 51 | 111 | 221 | 201 | 422 | 18 | 31 | 49 | 44 | - | 33 | - | 62 | 350 |
| 11. | Հայկաձոր | 262 | 231 | 493 | 24 | 20 | 44 | 38 | 32 | 70 | 180 | 160 | 340 | 20 | 19 | 39 | 30 | - | 8 | 17 | 37 | 200 |
| 12. | Ձիթհանքով | 743 | 706 | 1449 | 52 | 60 | 112 | 127 | 118 | 245 | 508 | 443 | 951 | 56 | 85 | 141 | 132 | - | 68 | 25 | 220 | 810 |
| 13. | Ձորակապ | 647 | 582 | 1229 | 38 | 38 | 76 | 116 | 91 | 207 | 437 | 374 | 811 | 56 | 78 | 134 | 129 | - | 112 | 23 | 245 | 527 |
| 14. | Շիրակավան | 383 | 385 | 768 | 25 | 27 | 52 | 67 | 57 | 124 | 266 | 259 | 525 | 25 | 42 | 67 | 66 | - | 18 | 9 | 76 | 468 |
| 15. | Նորշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Ջրափի | 441 | 394 | 835 | 25 | 24 | 49 | 64 | 61 | 125 | 315 | 253 | 568 | 37 | 56 | 93 | 89 | - | 29 | 6 | 45 | 214 |
| 17. | Սառնաղբյուր | 1831 | 1624 | 3455 | 180 | 125 | 305 | 316 | 238 | 554 | 1221 | 1098 | 2319 | 114 | 163 | 277 | 208 | - | 242 | 66 | 850 | 370 |
| 18. | Սարակապ | 339 | 294 | 633 | 35 | 16 | 51 | 65 | 53 | 118 | 223 | 188 | 411 | 16 | 37 | 53 | 50 | - | 18 | 6 | 220 | 467 |
| 19. | Քարաբերդ | 593 | 539 | 1132 | 56 | 37 | 93 | 92 | 69 | 161 | 406 | 363 | 769 | 39 | 70 | 109 | 100 | - | 32 | 6 | 256 | 560 |
|  | **Ընդամենը համայնքում** | 11885 | 11228 | 23113 | 950 | 809 | 1759 | 2019 | 1622 | 3641 | 8036 | 7388 | 15424 | 881 | 1407 | 2288 | 2564 | - | 2066 | 9474 | 3800 | 8287 |

**Աղյուսակ 2. Տեղեկատվություն համայնքի առկա բնակչության տարիքային, սոցիալական կազմի և զբաղվածության վերաբերյալ (01.01.2018 թ. դրությամբ)**

## Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի 2018թ. տարեկան բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմում են 557,689.0 հազ. ՀՀ դրամ, որի մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը` 173,321.9 հազ. ՀՀ դրամ (31,1%):

**Համայնքի հիմնական արդյունաբերական (արտադրական) ձեռնարկությունները, արդյունաբերական արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաները**

**Մարալիկի բամբակամանվածքային ֆաբրիկան** գործարկվել է 1986թ.-ին՝ աշխատանքով ապահովելով 1700 մարդու Մարալիկից և հարակից գյուղական բնակավայրերից: Խորհրդային տարիներին ֆաբրիկան միայն թել է արտադրել՝ կտոր և գուլպա գործելու համար: 1988թ. երկրաշարժից հետո ֆաբրիկան գործել է հզորության 5-10%-ի չափով` տարեկան ունենալով 4-5 ամսյա հարկադիր պարապուրդներ: 120 հազ. ք.մ. տարածք զբաղեցնող արտադրական միավորման շենք-շինությունները լիովին պահպանված են:



Մարալիկի բամբակամանվածքային ֆաբրիկան, որը դատարանի վճռով ճանաչվել էր սնանկ, այժմ նոր սեփականատեր ունի («Նայթեքս» ԲԲԸ): Ամերիկահայ ներդրողն այն ձեռք է բերել աճուրդում և պատրաստվում է մոտ ապագայում վերագործարկել ֆաբրիկան, որի արդյունքում կստեղծվեն կայուն աշխատատեղեր:

**Անիավան բնակավայրում** գործում են տուֆ քարի արդյունահանման և վերամշակման 2 ձեռնարկություններ`«**Միրոյան տուֆ» ՍՊԸ-ն** և «**Քար և ավազ, ոչ հանքային հանածոներ» ՓԲԸ-ն:**

«Անի» տեսակի տուֆ քարը մեծ պահանջարկ ունի հանրապետությունում, համայնքն ունի բավարար աշխատանքային ռեսուրսներ և տեխնիկական հագեցվածություն քարի արտադրության և վերամշակման ճյուղը զարգացնելու համար: Ներկայումս արտադրական այդ ձեռնարկություններում աշխատում են 84 մարդ, որից 63-ը համայնքի բնակիչներ են:

**Անիպեմզա բնակավայրում**  գործում են տուֆ քարի արդյունահանման և վերամշակման 4 փոքր ձեռնարկություններ՝ «**Նիկոլ տուֆ» և «Թառլան Քար» ՍՊԸ-ները, «Ս. Գևորգյան»** և «**Գ. Ղազարյան» Ա/Ձ-ները:** Այդ արտադրամասերում աշխատում են 25 մարդ:

**Սառնաղբյուր բնակավայրում** 2008 թվականին հիմնադրվել է «**Վահագն-Պարթև»** **ՍՊԸ-ն**, որն զբաղվել է զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրությամբ, տեղադրվել են ժամանակակից տեխնոլոգիայի հոսքային գծեր և ապահովվել է շուրջ 12 աշխատատեղ: Սակայն արտադրանքի իրացման հետ կապված դժվարությունների պատճառով այն 2010թ. կեսերին փակվել է և ներկայումս չի գործում: Համայնքում առկա է տուֆ քարի մեծ պաշարներ: Անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու դեպքում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարի արտադրությունը կարող է զարգանալ և կապահովվի զգալի թվով աշխատատեղեր:

**Սարակապ բնակավայրում** առկա են տուֆ քարի և բազալտի զգալի պաշարներ: Այստեղ ևս անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու դեպքում արտադրությունը կարող է զարգանալ և կապահովվի զգալի թվով աշխատատեղեր:

Համայնքում արտադրված արդյունաբերական արտադրանքը հիմնականում սպառվում է ներքին շուկայում՝ ՀՀ տարածքում:

**Համայնքի ծառայությունների բնագավառի հիմնական ձեռնարկությունները և ծառայությունները**

Համայնքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտները հիմնականում կենտրոնացված են Մարալիկ քաղաքում: Համայնքում մատուցվում են ֆինանսավարկային, նոտարական, գրադարանային, առողջապահական, ապահովագրական, կապի, ջրամատակարարման, էներգամատակարարման, գազամատակարարման և այլ ծառայություններ: **Աղյուսակ 3-ում** բերված է համայնքի բնակավայրերում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ըստ առանձին բնակավայրերի:

Մարալիկ քաղաքում գործում են նոտարական գրասենյակը, սոցիալական ապահովության Մարալիկի տարածքային բաժինը, Անիի զինկոմիսարիատը, ՀՀ ոստիկանության Անիի բաժինը, հրշեջ ծառայությունը, **«Գազպրոմ Արմենիա»**, **«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»**, «**ՎՏԲ**-**Հայաստան»** և «**ԱԿԲԱ**-**ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ**» բանկերի, «**ՖԻՆՔԱ**» **ՈՒՎԿ** , կապի **«ՎԵՈՆ Արմենիա»**, **«ՎիվաՍել-ՄՏՍ»**, «**ՅՈՒՔՈՄ**»,  «**Հայփոստ**» ՓԲԸ-ների մասնաճյուղերը, շինարարական **«Ա.Վ.Ա. ՇԻՆ»** և «**Անի ՃՇՇ**» ՍՊԸ-ները:

**Աղյուսակ 3. Տեղեկատվություն համայնքի առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտների վերաբերյալ՝ ըստ առանձին բնակավայրերի (01.01.2018 թ. դրությամբ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակավայրը** | **Առևտրի օբյեկտ** | **Դեղատուն** | **Վարսավիրանոց** | **Հանրային սննդի կետ** | **Բենզալցակայան** | **Գազալցակայան** | **Ավտոտեխսպա- սարկման կետ** | **Խաղատուն** | **Կոշիկի վերանորոգման կետ** | **Ռեստորան** |
| Մարալիկ | 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Աղին | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Անիավան | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Անիպեմզա | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բագրավան | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բարձրաշեն | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Գուսանագյուղ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Իսահակյան | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Լանջիկ | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Լուսաղբյուր | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Հայկաձոր | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ձիթհանքով | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ձորակապ | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Շիրակավան | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Նորշեն | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ջրափի | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Սառնաղբյուր | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Սարակապ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Քարաբերդ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **57** | **5** | **6** | **2** | **3** | **4** | **3** | **1** | **3** | **1** |

**Համայնքի** **հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքը և ծավալները**

Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքի ցուցանիշները ներկայացված են **Աղյուսակ 4-ում և 5-ում:**

**Աղյուսակ 4**.**Համայնքում առկա անասնագլխաքանակի, անասնապահական արտադրանքի ծավալները` ըստ բնակավայրերի (2017թ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Բնակավայրի**  **անվանումը** | **Խոշոր եղջերավոր անասուն** | | **Ոչխար (գլուխ)** | **Թռչուն (թև)** | **Մեղու (փեթակ)** | **Խոզ (գլուխ)** | **Մսի արտադր. (տոննա)** | **Կաթի արտադր. (տննա)** | **Անասնակեր (տոննա)** |
| **Ընդա-**  **մենը (գլուխ)** | **Որից կով (գլուխ)** |
| **1** | Մարալիկ | 1911 | 910 | 435 | 10500 | 370 | 160 | 145,000 | 1092000 | 3500 |
| **2** | Աղին | 385 | 229 | 317 | 1287 | 218 | 162 | 14,140 | 274800 | 310 |
| **3** | Անիավան | 110 | 68 | 60 | 518 | 129 | 16 | 7,150 | 74800 | - |
| **4** | Անիպեմզա | 89 | 37 | 409 | 341 | 164 | 7 | 6,000 | 40700 | - |
| **5** | Բագրավան | 479 | 257 | 906 | 2699 | 470 | 45 | 37,000 | 126500 | - |
| **6** | Բարձրաշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | Գուսանագյուղ | 809 | 406 | 1209 | 3960 | 317 | 46 | 58,000 | 507500 | 300 |
| **8** | Իսահակյան | 713 | 385 | 461 | 4328 | 253 | 98 | 57,000 | 462000 | 1560 |
| **9** | Լանջիկ | 493 | 234 | 492 | 2938 | 113 | 105 | 40,000 | 280800 | 600 |
| **10** | Լուսաղբյուր | 361 | 197 | 696 | 2245 | 224 | 220 | 28400 | 236400 | 450 |
| **11** | Հայկաձոր | 338 | 162 | 580 | 2095 | 176 | 158 | 31,000 | 194400 | 2000 |
| **12** | Ձիթհանքով | 927 | 508 | 1620 | 5166 | 185 | 475 | 75,000 | 614680 | 1170 |
| **13** | Ձորակապ | 339 | 158 | 96 | 4073 | 142 | 120 | 29,000 | 189600 | 550 |
| **14** | Շիրակավան | 517 | 281 | 421 | 2385 |  | 100 | 38,000 | 309100 | 700 |
| **15** | Նորշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **16** | Ջրափի | 723 | 399 | 361 | 2420 | 247 | 471 | 57,600 | 479000 | 870 |
| **17** | Սառնաղբյուր | 1915 | 1219 | 1050 | 2809 | 256 | 200 | 153,000 | 1462800 | 750 |
| **18** | Սարակապ | 614 | 348 | 810 | 2475 | 190 | 180 | 46,000 | 421080 | 670 |
| **19** | Քարաբերդ | 870 | 472 | 947 | 3173 | 60 | 320 | 74,000 | 571000 | 1500 |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | **11593** | **6270** | **10870** | **53412** | **3514** | **2883** | **896290** | **7337160** | **14930** |

**Աղյուսակ 5**. **Համայնքում դաշտավարության գյուղատնտեսական արտադրանքի և ծավալների ցուցանիշները` ըստ բնակավայրերի (2017թ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Բնակավայրի**  **անվանումը** | **Հացահատիկ** | | **Կարտոֆիլ** | | **Բանջարեղեն** | | **Պտուղ և**  **հատապտուղ** | |
| **Ցանքատարածություն (հա)** | **Համախառն բերքը**  **(տոննա)** | **Ցանքատարածություն (հա)** | **Համախառն բերքը**  **(տոննա)** | **Ցանքատարածություն (հա)** | **Համախառն բերքը**  **(տոննա)** | **Ցանքատարածություն (հա)** | **Համախառն բերքը**  **(տոննա)** |
| **1** | Մարալիկ | 1460 | 33000 | 8 | 2000 | 12 | 1900 | 23 | 200 |
| **2** | Աղին | 397 | 3900 | - | - | - | - | - | - |
| **3** | Անիավան | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4** | Անիպեմզա | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5** | Բագրավան | 1350 | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| **6** | Բարձրաշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | Գուսանագյուղ | 1030 | 15450 | 35 | 8750 | 15 | 2200 | 3 | 200 |
| **8** | Իսահակյան | 470 | 6270 | 4 | 800 | 2 | 200 | 6 | 900 |
| **9** | Լանջիկ | 310 | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| **10** | Լուսաղբյուր | 510 | 7650 | - | - | - | - | - | - |
| **11** | Հայկաձոր | 780 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| **12** | Ձիթհանքով | 1210 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| **13** | Ձորակապ | 440 | 9740 | 18 | 4500 | 8 | 820 | 4 | 170 |
| **14** | Շիրակավան | 577 | 7500 | - | - | - | - | - | - |
| **15** | Նորշեն\* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **16** | Ջրափի | 700 | 9000 | 10 | 2000 | 4 | 800 | 15 | 500 |
| **17** | Սառնաղբյուր | 750 | 13080 | 42 | 6135 | 27 | 6580 | 13 | 800 |
| **18** | Սարակապ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **19** | Քարաբերդ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | **11334** | **139310** | **117** | **24185** | **68** | **12500** | **64** | **2770** |

**Համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և մշակութային հուշարձանները, կազմակերպվող միջոցառումները**

Համայնքի 17 բնակավայրերից 10-ը սահմանամերձ են Թուրքիային: Կան բնակավայրեր, որտեղից անմիջապես երևում են պատմական Հայաստանի Անի մայրաքաղաքի ավերակները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում զբոսաշրջիկների մոտ:

Համայնքը հարուստ է պատմական հուշարձաններով: Մարալիկ քաղաքը հայտնի է վաղ և ուշ միջնադարյան խաչքարերով։ Մարալիկում պահպանվել են 1903 թ.-ի փայտածածկ սբ. Աստվածածին (V-VI դարեր) և կաթոլիկ Սբ. Պողոս-Պետրոս (XVII-XX դարեր) [եկեղեցիները](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB), «Կարմիր» (XIX-XX դարեր) և Սբ. Ստեփանոս [վանքերը](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D6%84), կիկլոպյան ամրոցը և  [մատուռ](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BC)ը: Սբ. Աստվածածին եկեղեցին վերանորոգվել է 2016 թվականին Մարալիկի քաղաքապետարանի և բարերարների կողմից:

 Պատմական հուշարձաններից նշանավոր են Երերույքի տաճարը (V դար), Բարձրաշենի Աստվածածին եկեղեցին (VII դար), Սառնաղբյուրի վանքը (V–VII դարեր)։

Երերույքի տաճարը, որին այլ կերպ նաև կոչում են Երերույքի Սուրբ Կարապետ վկայարան, վաղ միջնադարի Հայաստանի կարևորագույն հուշարձաններից է`  նշված է հայ ճարտարապետությանը նվիրված բոլոր աշխատություններում: Հետազոտողները (Ն. Մառ, Ն. Բունիաթյան, Ն. Տոկարսկի, Ա. Սահինյան և ուրիշներ)՝ հիմնվելով հուշարձանի ճարտարապետական վերլուծության տվյալների վրա, տաճարի կառուցման ժամանակը սահմանել են 5-6-րդ դարեր: Տաճարը առանձնակի տեղ է գրավում ընդհանրապես վաղ [քրիստոնեական](https://www.dasaran.am/apps/wiki/view/alias/%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6) շրջանի բազիլիկ եկեղեցիների մեջ՝ հանդիսանալով դրանց դասական օրինակներից մեկը: Իր հատակագծային և ծավալատարածական հորինվածքով Երերույքի տաճարը որոշ ընդհանրություն ունի սիրիական Տուրմանիի (5-րդ դար), Ռուսաֆայի (7-րդ դար), Կալպ Լուզեյի (6-րդ դար), փոքրասիական Խոջա Կալեսիի (5-րդ դար) ու այլ բազիլիկների հետ: Տաճարի շուրջը գոյություն է ունեցել մի ընդարձակ համալիր: Դրա մաս է կազմել նաև արհեստական ջրամբարը, որի պատվարի մնացորդները բացվել են պեղումներով:



**Համայնքի դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատությունները**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի դպրոցական, նախադպրոցական և արտադրպրոցական կրթական հաստատությունների տվյալները՝ ըստ բնակավայրերի (2017թ.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի**  **անվանումը** | **Հաստատության անվանումը** | **Հզորությունը՝ ըստ նախագծի** | **Փաստացի երեխաների թիվը** |
| **1** | Մարալիկ | «Մարալիկի թիվ 1 միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 600 | 495 |
|  |  | «Մարալիկի թիվ 2 միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 350 | 232 |
|  |  | «Անի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 120 | 80 |
|  |  | Մարալիկի թիվ 1 նախակրթարան |  | 41 |
|  |  | Մարալիկի թիվ 2 նախակրթարան |  | 29 |
|  |  | Համայնքի երաժշտական դպրոց | 200 | 86 |
|  |  | Համայնքի արվեստի դպրոց | 200 | 70 |
|  |  | Արհեստագործական ուսումնարան | 350 | 200 |
| **2** | Աղին | «Աղինի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 150 | 107 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 4 |
| **3** | Անիավան | «Անիավանի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 35 | 22 |
| **4** | Անիպեմզա | «Անիպեմզայի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 50 | 31 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 8 |
| **5** | Բագրավան | «Բագրավանի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 250 | 118 |
| **6** | Բարձրաշեն\* | - | - | - |
| **7** | Գուսանագյուղ | «Գուսանագյուղի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 200 | 98 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 13 |
| **8** | Իսահակյան | «Իսահակյանի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 250 | 111 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 8 |
| **9** | Լանջիկ | «Լանջիկի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 350 | 120 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 10 |
|  |  | «Լանջիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 50 | 20 |
| **10** | Լուսաղբյուր | «Լուսաղբյուրի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 300 | 89 |
| **11** | Հայկաձոր | «Հայկաձորի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 150 | 41 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 6 |
| **12** | Ձիթհանքով | «Ձիթհանքովի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 350 | 195 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 16 |
| **13** | Ձորակապ | «Ձորակապի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 350 | 238 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 12 |
| **14** | Շիրակավան | «Շիրակավանի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 250 | 92 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 10 |
| **15** | Նորշեն\* | - | - | - |
| **16** | Ջրափի | «Ջրափիի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 350 | 107 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 10 |
| **17** | Սառնաղբյուր | «Սառնաղբյուրի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 550 | 438 |
|  |  | «Սառնաղբյուրի նախադպրոցական հաստատություն» ՀՈԱԿ | 200 | 100 |
| **18** | Սարակապ | «Սարակապի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 400 | 94 |
|  |  | Նախակրթարան |  | 11 |
| **19** | Քարաբերդ | «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ | 200 | 119 |

**Համայնքի առողջապահական և հաստատությունները**

**Աղյուսակ 7. Համայնքի առողջապահական հաստատությունների տարեկան այցելուների և մահճակալների թիվը (2017թ.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Բնակավայրի**  **անվանումը** | **Հաստատության անվանումը** | **Հզորությունը՝ ըստ նախագծի (մահճակալների) թիվը** | **Տարեկան այցելուների թիվը** |
|
| **1** | Մարալիկ | «Մարալիկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ | 30 | 13000 |
| **2** | Աղին | «Աղինի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ | - | 3000 |
| **3** | Անիավան | - | - | - |
| **4** | Անիպեմզա | «Անիպեմզայի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ | - | 480 |
| **5** | Բագրավան | - | - | - |
| **6** | Բարձրաշեն\* | - | - | - |
| **7** | Գուսանագյուղ | Գուսանագյուղի բուժկետ | - | 800 |
| **8** | Իսահակյան | Իսահակյանի բուժկետ |  |  |
| **9** | Լանջիկ | Լանջիկի բուժկետ | - | 750 |
| **10** | Լուսաղբյուր | Լուսաղբյուրի բուժկետ | - | 550 |
| **11** | Հայկաձոր | Հայկաձորի բուժկետ | - | 500 |
| **12** | Ձիթհանքով | Ձիթհանքովի բուժկետ | - | 200 |
| **13** | Ձորակապ | Ձորակապի բուժկետ |  |  |
| **14** | Շիրակավան | Շիրակավանի բուժկետ | - | 650 |
| **15** | Նորշեն\* | - | - | - |
| **16** | Ջրափի | - | - | - |
| **17** | Սառնաղբյուր | «Սառնաղբյուրի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ | - | 3200 |
| **18** | Սարակապ | Սարակապի բուժկետ |  | 300 |
| **19** | Քարաբերդ | Քարաբերդի բուժկետ | - |  |

**Համայնքում ըստ տնտեսության ոլորտների զբաղվածությունը և գործազրկության մակարդակը**

**Աղյուսակ 8. Ըստ տնտեսության ոլորտների զբաղվածության և գործազրկության նկարագիրը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշը** | **Սեռը / ոլորտը** | **Թիվը, մարդ** |
| 1. | Գրանցված գործազուրկների թիվը | Ընդամենը | 352 |
| Արական | 159 |
| Իգական | 193 |
| 2. | Զբաղված բնակիչների թիվը | Ընդամենը | 8287 |
| 3. | Զբաղված բնակիչների թիվն՝ ըստ ոլորտների | 3.1 Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն | 6404 |
| 3.2 Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն | - |
| 3.3 Հանքագործական արդյունաբերություն | 20 |
| 3.4 Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում` գյուղ. հումքի մշակում | - |
| 3.5 Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում | 70 |
| 3.6 Շինարարություն | 27 |
| 3.7 Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրա-տեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում | 122 |
| 3.8 Գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցում | 1 |
| 3.9 Հյուրանոցային և ռեստորանային ծառայություններ | 5 |
| 3.10 Տրանսպորտ և կապ | 20 |
| 3.11 Տեղական ինքնակառավարում | 131 |
| 3.12 Կրթություն, այդ թվում`նախադպրոցական կրթություն | 530 |
| 3.13 Առողջապահություն և սոցիալական ծառայություն | 141 |
| 3.14 Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայություններ | 37 |
| 3.15 ՀՈԱԿ-ներում աշխատողներ | 40 |
| 3.16 Պետական մարմիններում աշխատողներ | 101 |
| 3.17 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատողներ | 131 |
| 3.18 Հասարակական կազմակերպություններում աշխատողներ | 7 |

Գործազրկության մակարդակը համայնքում կազմում է 43,6 %:

Համայնքում ընտանեկան նպաստի համակարգում փաստագրված տնային տնտեսությունների քանակը, 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, կազմում է 1315 ընտանիք, որոնցից ընտանեկան նպաստ են ստանում 863 ընտանիք, սոցիալական նպաստ`150 ընտանիք:

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

2018-2022թ.թ. ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը նախատեսում են լայնորեն համագործակցել պետական կառավարման մարմինների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Համայնքում պետության կողմից ներդրումներ ապահովելու նպատակով, նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ: Որպես պետական կառավարման մարմինների հետ համայնքի համագործակցության հիմնական ուղղություններ 2018-2022թթ.-ին նախատեսվում են հետևյալ հանրապետական և մարզային ծրագրերն ու միջոցառումները՝

* Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացում՝ պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, սերմացուի, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման, գյուղացուն ձեռնտու պայմաններով (երկարաժամկետ, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով, առանց գրավի) գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման, գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման, խորհրդատվության ու աջակցության և այլ ուղղություններով։
* Համայնքում «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» պետական ծրագրում ընդգրկված հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացումը:
* ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիա ստանալու և համայնքի սահմանամերձ և լեռնային 10 բնակավայրերի գիշերային լուսավորման ցանցի անցկացման իրականացումը:
* Համայնքի հանրակրթական դպրոցների շենքերի ընթացիկ նորոգում, ներքին հարդարում, դռների, պատուհանների և սանհանգույցների փոխարինում, ջեռուցում՝ բարելավելով դպրոցական հանրակրթության որակը։
* Համայնքի բոլոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի հիմնանորոգում կամ մասնակի վերանորոգում և ջրամատակարարման բարելավում՝ համագործակցության ներգրավելով «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ին**։**
* Մարզկենտրոն Գյումրու հետ մշտական հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպում և շահագործում՝ համագործակցության ներգրավելով մարզի մասնավոր տրանսպորտային կազմակերպություններին։
* Առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների հասանելիության և մատուցման մակարդակի բարձրացում՝ պետական պատվերի շրջանակներում։
* Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, արտակարգ իրավիճակներում համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում:

2018-2022 թթ. ընթացքում կշարունակվեն համայնքի և ՀՀ Շիրակի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, ՔՀՄՀ-ի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների համագործակցության շրջանակներում նախատեսվող ներդրումային, դրամաշնորհային, տեխնիկական աջակցության, բարեգործական ծրագրերը և միջոցառումները:

## Պատվիրակված ծառայություններ

Ներկայումս համայնք - մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում համայնքի կողմից մասնավոր ընկերություններին պատվիրակված ծառայություններ չկան: Հետագայում կհստակեցվեն համայնքի և մասնավոր հատվածի միջև փոխշահավետ համագործակցության, հնարավոր ծառայությունների պատվիրակման և մոդելների կիրառման հարցերը:

**2.5 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները**

Անի համայնքի 2018-2022 թվականների բյուջեների եկամուտների կանխատեսումները կատարելիս հաշվի են առնվել համայնքի 2017 թվականի բյուջեի մուտքերի փաստացի գանձման ցուցանիշները` յուրաքանչյուր տարի նախատեսելով եկամուտների որոշակի աճ: Մուտքերի աճը նախատեսվել է` հիմք ընդունելով համայնքի հետագա զարգացման հետ կապված պատկերացումներն ու ակնկալիքները, նոր ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունը և դրանց դիմաց վճարների գանձման հնարավորությունները և այլն: Համայնքի 2017 թվականի բյուջեի փաստացի սեփական եկամուտները կազմել են 147543.0 հազար դրամ` ընդհանուր եկամուտների /521919.4 հազար դրամ/ 28.3 %-ը: Նախատեսվել է սեփական եկամուտների աճ` նախորդ տարվա համեմատությամբ 2018 թվականին` 31135.1 հազար դրամ, 2019 թվականին` 5340.2 հազար դրամ, 2020 թվականին` 7017.4 հազար դրամ, 2021 թվականին` 4550.7 հազար դրամ, 2022 թվականին` 5111.8 հազար դրամ:

## Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ 2018 թվականին կազմելու է 31.1%, 2019 թվականին` 31.7%, 2020 թվականին` 32.6%, 2021 թվականին` 32.7% , 2022 թվականին` 32.9 %։

Բյուջեների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները, քանի որ համայնքի ֆինանսական անկախության աստիճանը ցածր է և այն մեծ կախվածության մեջ է գտնվում ՀՀ պետական բյուջեից:

ՀՀԶԾ-ի ծախսային մասը կազմվել է՝ հաշվի առնելով եկամուտների կանխատեսումները: Բյուջեների եկամտային մասի աճին զուգահեռ աճ է պլանավորվել նաև ծախսային մասում:

2017 թվականին բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 549843.7 հազար դրամ: 2018 թվականի ծախսերը նախատեսվել են 595460.8 հազար դրամ` 45617.1 հազար դրամով ավելի: 2018 թվականի աճը պայմանավորված է եղել տարեսկզբի ազատ մնացորդի առկայությամբ /37771.8 հազար դրամ/:

2019 թվականի բյուջեի ծախսային մասի կանխատեսումը կազմել է 563029.2 հազար դրամ` 32431.6 հազար դրամով ավելի, 2020 թվականին` 570046.6 հազար դրամ /աճը կազմում է 7017.4 հազար դրամ/, 2021 թվականին`599547.8 հազար դրամ /աճը`29501.2 հազար դրամ/, 2022 թվականին` 630557.7 հազար դրամ /աճը` 31009.9 հազար դրամ/:

Ֆոնդային բյուջեում նախատեսվել են ծախսեր` վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և հողի օտարումից մուտքերի հաշվին: 2018-2022 թվականների ընթացքում նախատեսվում են համայնքի ղեկավարի, աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների աշխատավարձերի և պահպանման այլ ծախսերի բարձրացում` տարեկան 5 %- ի չափով:

**Աղյուսակ 9. Համայնքի 2017-2018թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2019-2022թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը**

**(հազ. դրամ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2017**  **փաստ.** | **2018**  **նախ.** | **2019**  **կանխ.** | **2020**  **կանխ.** | **2021**  **կանխ.** | **2022**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | 521919.4 | 557689.0 | **563029,2** | **570046,6** | **599547.8** | **630557.7** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **521919.47** | **557689,0** | **563029,2** | **570046,6** | **599547.8** | **630557.7** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **108733.3** | **128800,0** | **131760,0** | **137600,2** | **146918.1** | **153734.0** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **48484.0** | **63804,6** | **64800,0** | **66382,3** | **69709.9** | **72064.2** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 1811.7 | 3304.6 | 3400.0 | 3500.0 | 4500.0 | 5000.0 |
|  | Հողի հարկ | 46672.3 | 60500.0 | 61400.0 | 62882.3 | 65209.9 | 67064.2 |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **53010.1** | **56795,4** | **58500,0** | **62594,1** | **68471,9** | **70761.4** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 53010.1 | 56795,4 | 58500,0 | 62594,1 | 68471.9 | 70761.4 |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **4001.2** | **5200,0** | **5460,0** | **5623,8** | **5736,3** | **7908.4** |
|  | Տեղական տուրքեր | 4001.2 | 5200,0 | 5460,0 | 5623,8 | 5736,3 | 7908.4 |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայություն-ների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | **3238.0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
|  | Պետական տուրքեր | 3238.0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **374376,4** | **379010,9** | **379010,9** | **379010,9** | **397961,4** | **417859.5** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **374376,4** | **379010,9** | **379010,9** | **379010,9** | **397961,4** | **417859.5** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 374376,4 | 379010,9 | 379010,9 | 379010,9 | 397961,4 | 417859.5 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 16772.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **38809.7** | **49878,1** | **52258,3** | **53435,5** | **54668,3** | **58964.2** |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **23008.7** | **25121,0** | **26377,0** | **26377,0** | **26377,0** | **29382.6** |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում | **9555,5** | **5557.1** | **5723,8** | **5895,5** | **6072,3** | **6254,6** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | **5964.9** | **19150,0** | **20107,5** | **21113,0** | **22169,0** | **23277,0** |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0.0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0.0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*,** այդ թվում | **280,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 6679.6 | 102000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 30000.0 | 35000.0 |
|  | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **-7443.7** | **-7000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** |
| **1.** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **-1378.9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **-6064.8** | **-7000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** | **-5000.0** |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | -6064.8 | -7000.0 | -5000.0 | -5000.0 | -5000.0 | -5000.0 |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** | 27924.3 | 37771.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** | 27924.3 | 37771.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Աղյուսակ 10. Համայնքի 2017-2018թթ. բյուջեների ծախսերի ցուցանիշները և 2019-2022թթ. բյուջեների ծախսերի կանխատեսումը**

**(հազ. դրամ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2017**  **փաստ.** | **2018**  **նախ.** | **2019**  **կանխ.** | **2020**  **կանխ.** | **2021**  **կանխ.** | **2022**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** | 549843.7 | 595460.8 | 563029.2 | 570046.6 | 599547.8 | 630557.1 |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 288909.8 | 221480.4 | 212000.0 | 218000.0 | 224000.0 | 236000.0 |
| 2 | Պաշտպանություն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ | 45666.4 | 91819.2 | 92000.0 | 93000.0 | 95000.0 | 96000.0 |
| 5 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 31932.1 | 63750.0 | 64000.0 | 65000.0 | 68000.0 | 70000.0 |
| 6 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 68389.1 | 74279.2 | 60346.0 | 55000.0 | 63000.0 | 66000.0 |
| 7 | Առողջապահություն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 34067.1 | 54402.0 | 50000.0 | 51000.0 | 53000.0 | 57557.7 |
| 9 | Կրթություն | 66836.4 | 76730.0 | 72730.0 | 73000.0 | 75000.0 | 77000.0 |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 14042.8 | 5000.0 | 5500.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| 11 | Հիմնական դասերին չպատկանող պահուստային ֆոնդեր | 0 | 8000.0 | 6453.2 | 9046.6 | 15547.8 | 20000.0 |

**Աղյուսակ 11-ի 1.2-ի թվերը ճիշտ չեն, նայել Թումանյանի Աղյուսակ 8-ը:**

**Աղյուսակ 11. Համայնքի 2018-2022 թ.թ. բյուջեների մուտքերի և ծախսերի ցուցանիշների համեմատությունը և վերլուծությունը**

**հազ. դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ցուցանիշի անվանումը** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1.** | **Համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերը\*, այդ թվում՝** | **557689.0** | **563029.2** | **570046.6** | **599547.8** | **630557.7** |
| 1.1 | Վարչական բյուջեի ընդհանուր մուտքերը | **557689.0** | **563029.2** | **570046.6** | **599547.8** | **630557.7** |
| 1.2 | Ֆոնդային բյուջեի ընդհանուր մուտքերը, այդ թվում՝ | **102000.0** | **26431.3** | **19455.7** | **14129.6** | **17114.0** |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը | **102000.0** | **105546.8** | **104392.4** | **102452.2** | **103000.0** |
| **2.** | **Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերը, այդ թվում՝** | **595460.8** | **563029.2** | **570046.6** | **599547.8** | **630557.7** |
| 2.1 | Ընթացիկ ծախսեր | **560361.6** | **563029.2** | **570046.6** | **599547.8** | **630557.7** |
| 2.2 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր | **137099.2** | **26698.3** | **24455.7** | **19129.6** | **22114.0** |
| **3.** | **Համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդ\*, այդ թվում՝** | **110000.0** | **28151.5** | **28502.3** | **29677.4** | **37114.0** |
| 3.1 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ | **110000.0** | **112000.0** | **113439.0** | **118000.0** | **123000.0** |
| 3.2 | Ֆոնդային բյուջեի պահուստային ֆոնդ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր մուտքերի մեջ

## Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտները և դժվարությունները՝

* ***Կրթական համակարգի անհամաչափ զարգացումը համայնքի բնակավայրերում***

Վերջին տարիներին նախկին համայնքապետարանները հիմնականում ինքնապահպանման խնդիր են լուծել. նախադպրոցական, արտադպրոցական կրթության կազմակերպում փոքր համայնքներում չի իրականացվել: Մարզական և մշակութային կենտրոններ գործել են միայն Մարալիկ քաղաքում, իսկ գյուղական բնակավայրերի երեխաները լուրջ դժվարություններ ունեն իրենց հոգևոր, ֆիզիկական և գեղագիտական լիարժեք զարգացումն ապահովելու հարցում:

* ***Միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիների բացակայությունը***

Անի համայնքի ներքին գոտու 11 բնակավայրերում չկան համայնքի կենտրոնին և միմյանց կապող երթուղիներ, մինչդեռ բնակավայրերի միջև հեռավորությունները 10-60 կմ են: Տրանսպորտի բացակայությունը սոցիալ-տնտեսական լուրջ դժվարություններ է առաջացնում բնակչության համար: Ամբողջ տարածաշրջանում բանկեր կան միայն Մարալիկ քաղաքում: Բնակչությունը բանկ հասնելու և ծառայությունից օգտվելու համար պետք է անցնի 10-60 կմ ճանապարհ, հարկ է լինում օգտվել մասնավոր մեքենաներից, որոնք ոչ բոլորին են հասանելի: Տրանսպորտի խնդիրը հատկապես առաջնային է գյուղական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների համար:

* ***Գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա ռեսուրսների ոչ լիարժեք օգտագործումը և գյուղատնտեսական բիզնեսի թերզարգացվածությունը***
* Գյուղատնտեսական բիզնեսի թերզարգացվածությունը և ոլորտում առկա ռեսուրսների ոչ լրարժեք օգտագործումը պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով, որոնցից հարկ է առաձնացնել.
* Հետբերքահավաքային անհրաժեշտ գործընթացի բացակայությունը, որն իր մեջ ներառում է պահեստավորումը և տեսակավորումը: Սա հանգեցնում է հսկայական հետբերքահավաքային կորուստների: Երբեմն առանց գների շուրջ բանակցելու՝ գյուղացիները ստիպված են լինում վայրկյան առաջ վաճառել բերքը` փչանալուց խույս տալու նպատակով:
* Տեղական մակարդակում գյուղմթերքի վերամշակման ոլորտում նորարարական բիզնես մոդելների բացակայությունը և ներդրումների սակավությունը, որը թերևս պայմանավորված է այնպիսի գործոնների բացակայությամբ, ինչպիսիք են գիտելիքը, տեղեկատվությունը և տեխնոլոգիաները:
* Արտահանման փոքր հնարավորությունները, պոտենցիալ շուկաներից հեռու գտնվելը:
* Գյուղապահովագրության, կառավարական դրամաշնորհների բացակայությունը:
* ***Զբոսաշրջային ներուժի ոչ ռացիոնալ օգտագործումը և համապատասխան ենթակառուցվածքների սակավությունը***

Համայնքն իր աշխարհագրական դիրքով, պատմամշակութային և ազգագրական առանձնահատկություններով ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու լավ հնարավորություններ: Լուրջ նախադրյալներ կան պատմական տուրիզմի զարգացման համար: Համայնքը մինչօրս չի օգտագործել իր զբոսաշրջային պոտենցիալը: Ուշադրության են արժանի ոլորտի զարգացման հետևյալ խոչընդոտները.

* Անին գրագետ կերպով գովազդող օնլայն հարթակի, համայնքում տուրիստական գործակալության, ինչպես նաև օտարալեզու քարտեզի բացակայությունը:
* Համապատասխան ենթակառուցվածքների՝ ավանդական ոճի հյուրատների, երկրագիտական, էթնոգրաֆիկ թանգարանների բացակայությունը:
* ***Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը***

Համայնքում ճանապարհաշինության ոլորտը մեծածավալ ներդրումներ է պահանջում: Այս համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն ունի Հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցումը: Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների զգալի մասը ձմռան ամիսներին դառնում են ձյունածածկ ու անանցանելի: Հետևաբար, ճանապարհների մաքրման և ճանապարհային սպասարկման որակի բարելավման խնդիրները ևս առաջանահերթ լուծում են պահանջում:

* ***Ոռոգման ջրի ջրագծերի բացակայությունը և առկա ջրագծերի մաշվածությունը***
* ***Համայնքի բժշկական կենտրոնում մասնագետ բժիշկների պակասը***

Համայնքի առողջապահության ոլորտում շարունակում է առաջնային մնալ կադրային խնդիրը: Մարալիկի «Առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի շենքը վերանորոգված է, սակայն նեղ մասնագիտացված բժիշկների խիստ կարիք է զգացվում: Բուժծառայություններից օգտվելու համար բնակիչները հաճախ ստիպված են լինում գնալ մարզկենտրոն կամ մայրաքաղաք: Խնդիրը պայմանավորված է բուժաշխատողների աշխատանքի վարձատրության ցածր մակարդակով և մարզում մասնագիտական աճի նվազ հնարավորություններով: Այս հիմնախնդրի լուծման համար ակնկալվում է առողջապահության նախարարության միջամտությունը:

* ***Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ենթակառուցվածքների գրեթե բացակայությունը***

Նախկինում կենտրոնացված աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացվել է միայն Մարալիկ քաղաքում, մասամբ նաև` Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում, իսկ աղբի տեսակավորում և վերամշակում համայնքի որևէ բնակավայրում չի իրականացվել: Սանիտարական նորմերին հանապատասխանող աղբավայրեր համայնքում չկան: Դրանք ավելի շուտ աղբաթափման վայրեր են, որոնք որոշ գյուղական բնակավայրերում նույնիսկ գտնվում են բնակավայրերի տարածքում: Այս ոլորտում նախատեսվում է ցուցաբերել համալիր մոտեցում` աղբահանության համակարգի բարելավման և համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ:

* ***Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը***
* **Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը և քիչ քանակը**

Սա լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում հողատարածքների որակյալ և արդյունավետ մշակման համար: Գյուղատնտեսության ձեռներեցության զարգացման հիմնական դժվարություններից են նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման բարձր գները և ոռոգման ցանցի մաշվածությունը: Ջրի առկայությունը հնարավորություն կտար զարգացնել բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության ընդլայնումը: Համայնքն ունի նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման և իրացման խնդիրներ: Իրացման խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքը շատ հաճախ վաճառվում է գյուղացիների համար ոչ շահավետ գներով:

## Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

**Աղյուսակ 12. Համայնքի ՈւԹՀՍ վերլուծություն**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * Տուֆ քարի, պեմզանյութի , բազալտի հանքակոպճի, շինարարական ավազի-շեբենի և կավի մեծ պաշարների առկայությունը * Բերրի վարելահողերի առկայությունը * Արտեզյան և ինքնահոս ջրերի առկայությունը * Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը և Սառնաղբյուրի ջրամբարի առկայությունը * Արմավիր-Գյումրի և Երևան-Գյումրի մայրուղիներին մոտ գտնվելը * Պատմամշակութային հուշարձանների առկայությունը * Ֆերմերային անասնապահական տնտեսությունների առկայությունը | * Բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները * Համայնքի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները * Գործազրկության բարձր մակարդակը * Արտագաղթը * Ոռոգման ջրի ջրագծերի բացակայությունը և առկա ջրագծերի մաշվածությունը * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի սակավությունը և մաշվածությունը * Արդյունաբերության ցածր մակարդակը * Գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման և արտահանման համար սակավ հնարավորությունները * Զբոսաշրջության ոչ բավարար մակարդակը * Ներբնակավայրային տրանսպորտի բացակայությունը * Ներբնակավայրային ճանապարհների վատ վիճակը, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը * Ձմեռային ամիսներին ճանապարհների դժվարանցանելիությունը * Բազմաբնակարան շենքերի մաշվածության բարձր աստիճանը * Հակակարկտային կայանքների բացակայությունը |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * Ախուրյանի ջրամբարի ջրային մեծ պաշարների բազայի վրա ոռոգման համակարգի կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի զարգացում * Տուֆ քարի հանքավայրերի շահագործման ծավալների ավելացման և վերամշակման ճյուղի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծում * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորացումը կնպաստի դաշտավարության զարգացմանը * Հակակարկտային կայանքների տեղադրումը կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը * Համայնքում առկա պատմամշակութային արժեքների և որոշ բնակավայրերի տարածքից տեսանելի պատմական Անի մայրաքաղաքի ավերակների բազայի վրա տուրիզմի զարգացումը, * Բամբակամանվածքային ֆաբրիկայի վերագործարկումը կբերի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը * Տեխնոպարկի կառուցումը կնպաստի երեխաների կրթության և ստեղծարարության զարգացմանը * Զբոսայգիներ, հանգստի, ժամանցի գոտիների ստեղծումով կաճի համայնքի գրավչությունը | * Տարերային բնական աղետները * Բնակչության սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակը նպաստում է արտագաղթին * Գործազրկության բարձր մակարդակը * Հարկերի և վարձավճարների գանձման դժվարությունները, որը մեծ վտանգ է առաջացնում բյուջեի կատարման համար * Վարելահողերի մի մասի չմշակելու հետևանքով հողերի որակազրկումն ու քայքայումը * Ներբնակավայրային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը |

**Աղյուսակ 13. Համայնքի ՈւԹՀՍ վերլուծություն՝ ըստ բնակավայրերի**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
| * **Մարալիկ -** բամբակամանվածքային ֆաբրիկայի առկայությունը, Երևան-Գյումրի մայրուղուն մոտ գտնվելը, բանկերի, ՈՒՎԿ-ների առկայությունը, արհեստագործական ուսումնարանը, քաղաքում գտնվող պետական հիմնարկների և շինարարական հիմնարկների առկայությունը, զբոսայգիների առկայությունը, ավազի հանքի առկայությունը, 3 բջջային օպերատորների և ինտերնետ կապի առկայությունը,քաղաքի գազաֆիկացված լինելը, խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը։ * **Աղին** - Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը, Արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, շինարարական ավազի-շեբենի և կավի պաշարների առկայությունը, Երևան-Գյումրի երկաթուղուն մոտ գտնվելը։ * **Անիավան -** Տուֆ քարի պեմզանյութի և բազալտի մեծ պաշարների առկայությունը, տուֆ քարի արտադրության և վերամշակման ձեռնարկությունների առկայությունը, երկաթուղային կապի առկայությունը, պատմամշակութային արժեքների առկայությունը։ * **Անիպեմզա -** Տուֆ քարի պեմզանյութի և բազալտի մեծ պաշարների առկայությունը, տուֆ քարի արտադրության և վերամշակման ձեռնարկությունների առկայությունը, երկաթուղային կապի առկայությունը, պատմամշակութային արժեքների առկայությունը։ * **Բագրավան -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարին հարևանությամբ գտնվելը, տուֆ քարի, շինարարական ավազի և կավի առկայությունը, երկաթուղուն մոտ գտնվելը, Արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, պատմական Անի քաղաքի պատմամշակութային արժեքներին մոտ գտնվելը։ * **Գուսանագյուղ -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը, արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, ինքնահոս խմելու ջրի առկայությունը, բազալտի, տուֆի, շինարարական ավազի և կավի պաշարների առկայությունը, երկաթուղուն մոտ գտնվելը, պատմամշակութային հուշարձանների առկայությունը։ * **Իսահակյան -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը, արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, Գյումրի-Արմավիր մայրուղուն մոտ գտնվելը։ * **Լանջիկ -** Երևան-Գյումրի մայրուղուն մոտ գտնվելը, մանկապարտեզի, համայնքային կենտրոնի առկայությունը, խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը։ * **Լուսաղբյուր -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը, արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, Գյումրի-Արմավիր մայրուղուն մոտ գտնվելը, ծծումբով հարստացված հանքային ջրի առկայությունը, երկաթուղուն մոտ գտնվելը։ * **Հայկաձոր -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, տուֆ քարի, հանքակոպճի, շինարարական ավազի և կավի պաշարների առկայությունը, Ախուրյան գետին և Ախուրյանի ջրամբարին մոտ գտնվելը, Գյումրի-Արմավիր մայրուղուն մոտ գտնվելը, պատմական Անի մայրաքաղաքի տեսանելիություն։ * **Ձիթհանքով -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, տուֆ քարի մեծ պաշարների առկայությունը, Գյումրի-Արմավիր մայրուղուն մոտ գտնվելը, ինքնահոս խմելու ջրի առկայությունը։ * **Ձորակապ -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, տուֆ քարի մեծ պաշարների առկայությունը, Սառնաղբյուրի ջրամբարին մոտ գտնվելը, ոռոգման ցանցի առկայությունը, ինքնահոս եղանակով խմելու և ոռոգման ջրի առկայությունը։ * **Շիրակավան -** բնակավայի աշխարհագրական լավ դիրքը, համեմատաբար բարենպաստ կլիման, բերրի վարելահողերի առկայությունը, պատմամշակութային հուշարձանների առկայությունը։ * **Ջրափի -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարի հարևանությամբ գտնվելը, տուֆ քարի առկայությունը, երկաթուղուն մոտ գտնվելը, արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, Գյումրի-Արմավիր մայրուղուն մոտ գտնվելը։ * **Սառնաղբյուր -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, տուֆ քարի առկայությունը, Սառնաղբյուրի ջրամբարի առկայությունը, ինքնահոս խմելու ջրի առկայությունը, պատմամշակութային և բնական հարուստ ժառանգության առկայությունը, մշակութային հարուստ ավանդույթները։ * **Սարակապ -** Բերրի վարելահողերի առկայությունը, Ախուրյանի ջրամբարի հարևանությամբ գտնվելը, արտեզյան ջրերի մեծ պաշարների առկայությունը, ինքնահոս խմելու ջրի առկայությունը։ * **Քարաբերդ -** պատմամշակութային և բնական հարուստ ժառանգության առկայությունը, մշակութային հարուստ ավանդույթները, բերրի վարելահողերի առկայությունը, տուֆ քարի պեմզանյութի և բազալտի մեծ պաշարների առկայությունը։ | * **Մարալիկ -** բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, սելավատարի անբարեկարգ վիճակը քաղաքի բնակչության սոցիալապես անապահով վիճակը , միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիների բացակայությունը։ * **Աղին -** ոռոգման համակարգի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները, գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը և մաշվածությունը, հանգստի գոտու բացակայությունը, խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի և օրական կարգավորման ջրամբարների քայքայվածությունը և պոմպակայանի մաշվածությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Անիավան -** գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, բարձր սեյսմիկ գոտում գտնվելը, մշակույթի տան, մանկապարտեզի և գրադարանի շենքերի քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը, հանգստի գոտու բացակայությունը, ներբնակավայրային ճանապարհների քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը։ * **Անիպեմզա** – գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, բարձր սեյսմիկ գոտում գտնվելը, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի քայքայված և անբարեկարգ վիճակը, հանգստի գոտու բացակայությունը։ * **Բագրավան -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, մշակույթի տան և մանկապարտեզի քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը, խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի քայքայվածությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Գուսանագյուղ -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, անավարտ անհատական բնակարանային շինարարությունը, դպրոցի, մշակույթի տան և մանկապարտեզի քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը, առանձին թաղամասերի խմելու ջրի ներտնտեսային ցանցի քայքայվածությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայաքյվածությունը։ * **Իսահակյան -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, մշակույթի տան և մանկապարտեզի շենքերի քայքայված վիճակը, հանգստի գոտու բացակայությունը, միջբնակավայրային, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Լանջիկ -** ոռոգելի ջրի բացակայությունը, բնակլիմայական վատ պայմանները, խմելու ջրի կարգավորիչ (ջրավազանի բացակայությունը), հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Լուսաղբյուր -** ոռոգելի ջրի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի գյուղացիական տնտեսությունների թույլ զարգացվածությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը, որակյալ սերմերի և տոհմային ցեղատեսակների բացակայությունը, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը, մշակույթի տան, գրադարանի և մանկապարտեզի շենքերի քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը, խմելու ջրի համակարգի բացակայությունը, կոյուղու համակարգի բացակայությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Հայկաձոր -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայակն ոչ բարենպաստ պայմանները, բնակավայրի բնակչության ցածր կենսամակարդակը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը, մշակույթի տան, մանկապարտեզի, համայնքային կենտրոնի և հանգստի գոտու բացակայությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների անմխիթար վիճակը։ * **Ձիթհանքով -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի գյուղացիական տնտեսությունների թույլ զարգացվածությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը, մանկապարտեզի շենքի, կոյուղու համակարգի բացակայությունը։ * **Ձորակապ -** ոռոգման համակարգի քայքայվածությունը, հակակարկտային կայանքերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, առկա տեխնիկայի մաշվածությունը, մշակույթի տան և մանկապարտեզի բացակայությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Շիրակավան -** փողոցների անբարեկարգ վիճակը, ոռոգման ներբնակավայրային համակարգի բացակայությունը, բնակավայրում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքները իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրները և դժվարությունները, բնակավայրում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ թիվը, մանկապարտեզի բացակայությունը։ * **Ջրափի -** ոռոգման համակարգի քայքայվածությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները, գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողությունները, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակասը, առկա տեխնիկայի մաշվածությունը, մշակույթի տան և մանկապարտեզի շենքի քայքայված վիճակը, գազբաշխիչ ցանցի անավարտ վիճակը, հանգստի գոտու բացակայությունը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը։ * **Սառնաղբյուր** - ոռոգելի վարելահողերի սակավությունը և պոմպակայանի շահագործման դժվարությունները, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի գյուղացիական տնտեսությունների թույլ զարգացվածությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը,, որակյալ սերմերի և տոհմային ցեղատեսակների բացակայությունը, պարարտանյութերի , թունաքիմիկատների և բուժանյութերի ապահովման դժվարությունները և բարձր գները, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը, մանկապարտեզի վերանորոգման և գույքի համալրման դժվարությունները, կոյուղու համակարգի բացակայությունը, հեղեղատարների բացակայությունը, քարաթափման վտանգները, ներբնակավայրային ճանապարհների քայքայված և անբարեկարգ վիճակը, բնակչության հանգստի և ազատ ժամանցի համար հանգստի գոտու բացակայություը։ * **Սարակապ -** ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, բնակլիմայական ոչ բարենպաստ պայմանները, հակակարկտային կայանների բացակայությունը, բնակավայրի գյուղացիական տնտեսությունների թույլ զարգացվածությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածությունը, խմելու ջրի ներքին ցանցի բացակայությունը և ջրի քանակության սակավությունը, կոյուղու համակարգի բացակայությունը, բնակավայրի բնակչության սոցիալական անապահով վիճակը և ցածր կենսապայմանները, մշակույթի տան և վարչական ղեկավարի նստավայրի շենքի քայքայված ու անբարեկարգ վիճակը, ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների քայքայվածությունը, բնակավայրի բնակչության աշխատանքային թերբեռնվածությունը։ * **Քարաբերդ -** բիզնես ոլորտի համար ոչ բարենպաստ պայմանները, ոռոգելի վարելահողերի բացակայությունը, մանկապարտեզի բացակայությունը, մշակույթի տան անբարեկարգ վիճակը։ |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ (վտանգներ)** |
| * **Մարալիկ** - Բամբակամանվածքային ֆաբրիկայի վերագործարկում, հակակարկտային կայանների տեղադրում, գյուղտեխնիկայի համար տեխնոպարկի կառուցում, Հյուսիս-հարավ միջպետական նշանակության ճանապարհի կառուցումը։ * **Աղին** - Ախուրյանի ջրամբարի ջրային մեծ պաշարների բազայի վրա ոռոգման համակարգի կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի զարգացում, մեղվապահության ճյուղի զարգացում։ * **Անիավան** - Տուֆ քարի հանքավայրերի շահագործման ծավալների ավելացման և վերամշակման ճյուղի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ * **Անիպեմզա** - Պոմպակայանի վերագործարկման միջոցով բնակավայրի ոռոգման և կենցաղային ջրի մատակարարման վերականգնում, տուֆ քարի, պեմզայի և բազալտի հանքավայրերի շահագործման ծավալների ավելացման և վերամշակման ճյուղի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծում, բնակավայրի տարածքում առկա պատմամշակութային արժեքների բազայի վրա տուրիզմի զարգացումը։ * **Բագրավան** - Ախուրյանի ջրամբարի և արտեզյան ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների բազայի վրա ոռոգման համակարգի կառուցում։ * **Գուսանագյուղ** - Տուֆ քարի հանքավայրերի շահագործման ծավալների ավելացման և վերամշակման ճյուղի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծում, Ախուրյանի ջրամբարի և արտեզյան ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների բազայի վրա ոռոգման համակարգի կառուցում։ * **Իսահակյան** - Ախուրյանի ջրամբարի և արտեզյան ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների բազայի վրա ոռոգման համակարգի կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի զարգացում * **Լանջիկ** - Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորացումը կնպաստի դաշտավարության զարգացմանը։ * **Լուսաղբյուր** - Տուֆ քարի հանքավայրերի շահագործման ծավալների ավելացման և վերամշակման ճյուղի զարգացման միջոցով նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ * **Հայկաձոր** - Բնակավայրում առկա պատմամշակութային արժեքների և տարածքից տեսանելի պատմական Անի մայրաքաղաքի ավերակների բազայի վրա տուրիզմի զարգացումը, ոռոգման համակարգի ներդրումով կարելի է օգտագործել Ախուրյանի ջրամբարի ջուրը և զարկ տալ գյուղատնտեսության զարգացմանն ու անասնագլխաքանակի ավելացմանը։ * **Ձիթհանքով** - Բնակավայրում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացումը։ * **Ձորակապ** - Բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերանորոգման և ցանցի ընդլայնման միջոցով դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերի զարգացում։ * **Շիրակավան** - ոռոգման համակարգի կառուցում, դաշտավարության և անասնապահության զարգացում։ * **Ջրափի -** ոռոգման համակարգի ներդրումով օգտագործել Ախուրյանի ջրամբարի ջուրը և զարկ տալ գյուղատնտեսության զարգացմանն ու անասնագլխաքանակի ավելացմանը, այգեգործության, մեղվապահության, ձկնարդյունաբերության ճյուղերի զարգացում * **Սառնաղբյուր** - Տուֆ քարի արտադրության զարգացումը և նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, Արագած լեռան ստորոտների ջրային պաշարների բազայի վրա ինքնահոս եղանակով ոռոգման նոր համակարգի կառուցումը, գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացումը։ * **Սարակապ** - Հակակարկտային կայանների ներդրումը կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը * **Քարաբերդ** - Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնմամբ կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ | * **Մարալիկ -** երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, վարելահողերի մի մասը չմշակելու հետևանքով հողերի որակազրկումն ու քայքայումը, բնական և տեխնածին աղետների սպառնալիքները, գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման և արտահանման համար սակավ հնարավորությունները, գործազրկության բարձր մակարդակը, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթ։ * **Աղին -** բնական տարրերային աղետները, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, գործազրկության բարձր մակարդակը։ * **Անիավան -** Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքների առաջացում), արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում, գործազրկության բարձր մակարդակը։ * **Անիպեմզա բնակավայր -** Բնակլիմայական աղետներ, անասնահամաճարակներ, արտագաղթի աճ։ * **Բագրավան -** Սեյսմիկ գոտում գտնվելու հանգամանքը, կոյուղաջրերի հեռացման ցանցի բացակայությունը, հողի հարկի գանձման դժվարությունները։ * **Գուսանագյուղ -** Սեյսմիկ գոտում գտնվելու հանգամանքը, խմելու ջրի աղտոտումները։ * **Իսահակյան** - Սեյսմիկ գոտում գտնվելը, բնական տարերային աղետները, արտագաղթը * **Լանջիկ -** Բնական տարերային աղետները, արտագաղթը։ * **Լուսաղբյուր -** Սեյսմիկ գոտում գտնվելը, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, բնական աղետները։ * **Հայկաձոր** - Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, կոյուղաջրերի համակարգի բացակայությունը, ուժեղ սեյսմիկ գոտում գտնվելը։ * **Ձիթհանքով -** Արտագաղթը, բնական աղետները, գործազրկության բարձր մակարդակը, երիտասարդ ընտանիքների արտահոսքը բնակավայրից։ * **Ձորակապ -** Սառնաղբյուրի ջրամբարի պատնեշի հնարավոր փլուզման տեխնածին վտանգը, երաշտ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, ուժեղ քամիներ, երիտասարդ ընտանիքների արտահոսքը բնակավայրից։ * **Շիրակավան -** Երաշտ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, ուժեղ քամիներ, արտագաղթը, աշխատատեղերի խիստ պակասը, գործազրկության բարձր մակարդակը։ * **Ջրափի -** Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, բնական աղետները, գործազրկության բարձր մակարդակը, երիտասարդ ընտանիքների արտահոսքը բնակավայրից։ * **Սառնաղբյուր -** Սառնաղբյուրի ջրամբարի պատնեշի հնարավոր փլուզման տեխնածին վտանգը, երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, բնական աղետները, գործազրկության բարձր մակարդակը։ * **Սարակապ -** Երաշտ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, ուժեղ քամիներ, արտագաղթը, գործազրկության բարձր մակարդակը, երիտասարդ ընտանիքների արտահոսքը։ * **Քարաբերդ -** Երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթը, բնական տարերային աղետները։ |

# Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## Համայնքի զարգացման տեսլականը

**Համայնքի տեսլականը՝**

*Անին մաքուր, բարեկարգ և զարգացող բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և որտեղ մատուցվում են հանրային բոլոր ծառայությունները:*

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար **համայնքի ռազմավարությունն է՝**

* ապահովել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը՝ չխորացնելով նրանց միջև առկա տարբերությունները և զարգացման անհամաչափությունները,
* համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,
* համայնքում կաթի, մսի, բրդի հանձնման և վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում,
* համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության աստիճանական զարգացում,
* համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,
* միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,
* համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների աստիճանական բարելավում՝ մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,
* համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների հետևողական իրականացում,
* ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում,
* համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների, գործիքների ներդրում և հետևողական կիրառում,
* նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության թվաքանակի կայունացում:

**Համայնքի 2018-2022թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝**

* համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, թռչնապահության, մեղվապահության) աստիճանական զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
* համայնքի միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում և լուսավորում,
* համայնքի կենտրոնի հետ բոլոր բնակավայրերի հասարակական տրանսպորտի գործունեության ապահովում,
* համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտներում ենթակառուցվածքների ընդլայնում և բարելավում,
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ բնակելի շենքերի ու առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,
* համայնքի դպրոցական հանրակրթության պայմանների բարելավում,
* բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների (բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի, մանկապարտեզների, մշակույթի տների և ակումբների, գրադարանների, բուժկետերի) շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,
* համայնքի գործարար միջավայրի բարելավում և տնտեսական զարգացում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող անհատ ձեռներեցներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, հողհատկացման, տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով,
* ակտիվացնել համայնքի համագործակցությունը պետության, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի հետ՝ համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումներ ապահովելու նպատակով:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները և դրանց թիրախային արժեքները բերված են **աղյուսակ 14-ում:**

**Աղյուսակ 14․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | ***2018թ.*** | | ***2019թ.*** | | ***2020թ.*** | | ***2021թ.*** | | ***2022թ.*** | |
| **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28.3 | 31.1 | 31.1 | 31.7 | 31.7 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.9 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 23113 | 23153 | 23153 | 23193 | 23193 | 23250 | 23250 | 23290 | 23290 | 23350 |

## Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով համայնքի ղեկավարին վերապահված լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 15. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք, 2017թ.** | **Թիրախային արժեք, 2018-2022թթ.** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված հանրային ծառայությունների հասանելիությունից և մատչելիությունից, % | 15 | 2018թ.՝ 18  2019թ.՝ 21  2020թ.՝ 24  2021թ.՝ 27  2022թ.՝ 30 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 28,3 | 2018թ.՝ 31,1  2019թ.՝ 31,7  2020թ.՝ 32,6  2021թ.՝ 32,7  2022թ.՝ 32,9 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո / ոչ | ոչ | 2018-22թթ.՝ այո |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համայնքի բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ուժերի պատրաստվածության մակարդակը | բավականին վատ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 2018թ.՝ 12  2019թ.՝ 14  2020թ.՝ 16  2021թ.՝ 18  2022թ.՝ 20 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 15 | 2018թ.՝ 17  2019թ.՝ 20  2020թ.՝ 24  2021թ.՝ 29  2022թ.՝ 35 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը: | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 7 | 2018թ.՝ 10 2019թ.՝ 12  2020թ.՝ 14  2021թ.՝ 16  2022թ`18 |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող օտարված հողակտորների քանակը, քմ | 2հա | 2018թ.՝ 2հա  2019թ.՝ 2հա  2020թ.՝ --( 2հա    2021թ.՝ --)/2հա  2022թ2հա |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 | 2018թ.՝ 22  2019թ.՝ 25  2020թ.՝ 28  2021թ.՝ 30  2022թ.՝ 33 |
| Կապիտալ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը, քմ | 45 | 2018թ.՝ 52  2019թ.՝ 58  2020թ.՝ 61  2021թ.՝67  2022թ.՝ 74 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների) թիվը | 62 | 2018թ.՝ 63  2019թ.՝ 64  2020թ.՝ 66  2021թ.՝67  2022թ.՝ 70 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 33 | 2018թ.՝ 45  2019թ.՝ 50  2020թ.՝ 55  2021թ.՝60  2022թ.՝65 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ. դրամ | 20.0 | 2018թ.՝ 21  2019թ.՝ 22.0  2020թ.՝ 23.0  2021թ.՝ 24.0  2022թ.՝ 25.0 |
| Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ, % | 30 | 2018թ.՝ 40  2019թ.՝ 45  2020թ՝ 502021թ.՝ 55  2022թ.՝ 60 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 | 2018թ.՝ 17  2019թ.՝ 20  2020թ.՝ 23  2021թ`25  2022թ.՝ 30 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 35 | 2018թ.՝ 40  2019թ.՝ 45  2020թ`50  2021թ`55  2022թ`60 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018-2022թթ. ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Բնակչության մոտ առողջ կենսակերպի գաղափարի արմատավորում, կյանքի բարենպաստ պայմանների ապահովում | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, խաղահրապարակներով,% | 50 | 2018թ.՝ 52  2019թ.՝ 54  2020թ.՝ 55  2021թ.՝62  2022թ.՝ 65 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | Սոցիալական ծրագրերի առկայությունը, այո/ոչ | ոչ | 2018-19թթ.՝ ոչ  2020-22թթ.՝ այո |
| Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրերից (հարցումների հիման վրա), շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, շատ լավ | շատ վատ | 2018թ.՝ վատ  2019թ.՝ բավականին վատ  2020թ.՝ ավելի շատ վատ, քան լավ  2021թ.՝ միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ  2022թ.՝ ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Համայնքում առկա հակակարկտային կայանների թիվը | 4 | 2018թ.՝ 5  2019թ.՝ 6  2020թ.՝ 7  2021թ.՝8  2022թ.՝ 9 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2018-2022թթ. ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | բավականին վատ | 2018թ.՝ ավելի շատ վատ, քան լավ  2019թ.՝ միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ  2020թ.՝ ավելի շատ լավ, քան վատ  2021թ.՝ բավականին լավ  2022թ.՝լավ |
| Տեղափոխված աղբի ծավալը, տոննա | 250 | 2018թ.՝ 255  2019թ.՝ 256  2020թ.՝258  2021թ.՝259  2022թ.՝ 260 |
|  | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | 2018թ.՝ 35  2019թ.՝ 40  2020թ.՝45  2021թ.՝47  2022թ.՝ 50 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 2018թ.՝ 3  2019թ.՝ 4  2020թ.՝ 5  2021թ.՝ 7  2022թ.՝ 10 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ | 1 | 2018թ.՝ 2  2019թ.՝ 3  2020թ.՝ 4  2021թ.՝ 5  2022թ.՝ 6 |

## Համայնքի ՀՀԶԾ-ի ծրագրերի ցանկը (ըստ ոլորտների)

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման ռազմավարությունից, հիմնական նպատակներից և համայնքի բնակչության կողմից արված առաջարկություններից, քննարկվել և որոշվել է ՀՀԶԾ-ում ներառված ֆինանսապես ապահովված և չապահովված ծրագրերի ցանկերը (**աղյուսակ 16, աղյուսակ 17)**:

Ֆինանսապես ապահովված ծրագրերն առավել մանրամասն նկարագրվելու են յուրաքանչյուր տարվա համար տարեկան կտրվածքով կազմվելիք համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանում (ՏԱՊ-ում)։

**Աղյուսակ 16. ՀՀԶԾ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | **Ծրագրի իրականացման տարեթիվը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 997417.8 | **Բոլոր բնակավայրերում** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 87655.1 | **Բոլոր բնակավայրերում** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահպանման ծախսեր | 26785.5 | **ք.Մարալիկ** | **2018-2022թթ** |
| **Ընդամենը** | | **1111858.4** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |
| 1. | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 10000.0 | **ք. Մարալիկ**  **գ.Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
| **Ընդամենը** | | **10000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
|  | Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 82249.2 | **ք.Մարալիկ,**  **գ.Աղին, գ.Անիպեմզա, գ.Լանջիկ, գ.Շիրակավան, գ.Ջրափի, գ.Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում | 5000.0 | **գ. Քարաբերդ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 20000.0 | **ք.Մարալիկ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում | 10000.0 | **գ.Շիրակավան** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 20000.0 | **ք.Մարալիկ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում, ընդլայնում և սպասարկում | 181376.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** | **2018-2022թ.թ.** |
| **Ընդամենը** | | **318625.2** |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 469719.2 | **Բոլոր բնակավայրերում** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում | 1000.0 | **գ. Քարաբերդ** | **2018թ.** |
|  | Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում | 5000.0 | **ք. Մարալիկ** | **2018թ.** |
| **Ընդամենը** | | **475719.2** |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | |
|  | Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 227000.0 | **ք. Մարալիկ**  **գ. Լանջիկ**  **գ. Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 141460.0 | **ք. Մարալիկ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում | 5000.0 | **գ. Ձիթհանքով** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգոււմ | 1000.0 | **գ. Սառնաղբյուր** | **2018թ.** |
| **Ընդամենը** | | **374460.0** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
|  | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 139959.7 | **ք. Մարալիկ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Գուսանագյուղի մշակույթի շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 15000.0 | **գ.Գուսանագյուղ** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Զբոսայգիների հիմնում , վերանորոգում և պահպանում | 76000.0 | **ք. Մարալիկ**  **գ. Անիավան**  **գ. Գուսանագյուղ**  **գ. Իսահակյան**  **գ.Լանջիկ**  **գ.Ձիթհանքով**  **գ.Ձորակապ**  **գ.Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում | 11000.0 | **գ.Գուսանագյուղ**  **գ. Լանջիկ** | **2018-2019թ.թ., 2022թ.** |
| **Ընդամենը** | | **241959.7** |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | |
| 1. | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 16000.0 | **գ. Աղին**  **գ. Բագրավան**  **գ. Ձիթհանքով**  **գ. Շիրակավան**  **գ. Ջրափի**  **գ. Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
| **Ընդամենը** | | **16000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 28500.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** | **2018-2022թ.թ.** |
| **Ընդամենը** | | **28500.0** |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | |
| 1. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում | 6100.0 | **ք.Մարալիկ**  **գ.Բագրավան**  **գ.Ձորակապ**  **գ.Սառնաղբյուր**  **գ.Քարաբերդ** | **2018-2022թ.թ.** |
| **Ընդամենը** | | **6100.0** |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
|  | Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 320750.0 | **ք.Մարալիկ**  **գ.Ձորակապ**  **գ.Սառնաղբյուր** | **2018-2022թ.թ.** |
|  | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 10000.0 | **ք.Մարալիկ** | **2018-2022թթ** |
| **Ընդամենը** | | **330750.0** |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |  |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **2913972.5** | - |  |

**Աղյուսակ 17. ՀՀԶԾ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | | ԲԲՀ-ի բնակավայրը | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  | |  | |
| Հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | | 1000.0 | | **Բագրավան բնակավայր** | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  | |  | |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերում տեսախցիկների տեղադրում | | 4000.0 | | **Մարալիկ բնակավայր** | |
|  | Գերեզմանոցի տարածքի պարսպապատում | | 2000.0 | | **Բագրավան բնակավայր** | |
|  | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | | 1000.0 | | **Բագրավան բնակավայր** | |
| **Ընդամենը** | | | **7000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | |  | |  | |
| Դպրոցի շենքի բակի պարսպապատում | | | 2500.0 | | **Բագրավան բնակավայր** | |
| **Ընդամենը** | | | **2500.0** | |  | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | |  | |  | |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | 30000.0 | | **Մարալիկ, Ձորակապ** | |
|  | Համայնքում 5 հակակարկտային կայանների տեղադրում | | 30000.0 | | **Մարալիկ, Սառնաղբյուր,**  **Քարաբերդ, Իսահակյան, Ձիթհանքով բնակավայրեր** | |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | | 5500.0 | | **Բագրավան բնակավայր** | |
| **Ընդամենը** | | | **65500.0** | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **77000.0** | |  | |

## 3.4. Համայնքի գույքի կառավարման հնգամյա ծրագիրը

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վիճակի վերլուծությունից երևում է, որ դրանց մի մասը պիտանի չեն հետագա շահագործման համար, այդ պատճառով դրանք նախատեսվում է ընդգրկել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 2018-2022թթ. օտարման հնգամյա ծրագրում (աղյուսակ 18): Այդ նպատակով, մինչև 2018թ. տարեվերջը կգնահատվեն դրանց շուկայական արժեքները և կներկայացվեն համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը՝ աճուրդային եղանակով օտարելու համար: Բացի այդ, նախատեսվում է տարեցտարի բարձրացնել համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության տրամադրման մակարդակը:

**Աղյուսակ 18.** **Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների, հողամասերի և այլն) կառավարման (օգտագործման, օտարման, վարձակալության տրամադրման և այլն) 2018-2022 թթ. հնգամյա ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը / մակերեսը / քանակը**  **(մ2/ հատ)** | **Վիճակի գնահատականը** | **Այլ բնութագրիչներ** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** |
| 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 1 | 2260,69քմ | լավ | Ենթակա է մասնակի վերանորոգման | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 2 | Կուսշրջկոմի վարչական շենք | Ք.Մարալիկ, Մադաթյան փ. Շենք 2 | 1185,60քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 3 | Մարզադաշտ |  | 1 | վատ | Տրիբունան ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 4 | Շառայողական մեքենա |  | 1 | բավարար | Ենթակա է մասնակի նորոգման | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 5 | Սելավատարի անավարտ շինարարություն |  | 1 | վատ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 6 | Աղբատար մեքենա | 340LU48, ԶԻԼ ՄՄԶ-554 | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 7 | Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան խաչքար |  | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 8 | Մարալիկ համայնքի փողոցների էլեկտրական լուսավորության ցանց |  |  | լավ |  | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 9 | Սողոմոն Թեհլերյանի արձան | Քաղաքային հրապարակում | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 10 | Հավերժության հուշարձան |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 11 | Մարալիկի երաժշտական դպրոցի շենք | Ք. Մարալիկ Մադաթյան 6 | 481քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 12 | Մանկապարտեզի շենք | Ք.Մարալիկ Ձերժինսկու 7 | 648,3քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 13 | Մշակութային երիտասարդական կենտրոնի շենք | Ք.Մարալիկ Հր. Շահինյան 94 | 700քմ | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 14 | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | Ք. Մարալիկ Հաղթանակի փ. | 633,71քմ | բավարար | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 15 | Մասնագիտացված աղբատար մեքենա | 357LU48, KO-413/ԳԱԶ-53 |  | վատ | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 16 | հատուկ Համակցված KAMAZ | 294LL70, KO-806/KAMAZ-43253 |  | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 17 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ.Աղին  գ.Անիավան  գ.Բագրավան  գ.Գուսանագյուղ  գ.Իսահակյան  գ.Լանջիկ  գ.Լուսաղբյուր  գ.Հայկաձոր  գ. Ձորակապ  գ. Շիրակավան  գ.Ջրափի  գ.Սառնաղբյուր  գ. Սարակապ  գ.Քարաբերդ |  | լավ  վատ  լավ  վատ  լավ  լավ  բավարար  վատ  բավարար  լավ  լավ  բավարար  լավ  լավ |  | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 18 | Եկեղեցու շենք | Գ. Աղին | 1 հատ | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 19 | Գերեզմանոցի պարիսպ | Գ. Աղին | 1500գ/մ | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 20 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-1 | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 21 | Խմելու ջրի ավազան 2 50խմ-2 | Գ. Աղին | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 22 | Խմելու ջրի ավազան 250 խմ-3 | Գ. Աղին | 1 | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 23 | Կոյուղագիծ | Գ. Աղին | 3000գծմ | 1.5 կմ Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 24 | Բնակելի անավարտ շինություն | Գ. Աղին | 27 հատ | խարխլված |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 25 | Չսեփականաշնորհված բնակելի տուն | Գ. Աղին | 25 հատ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 26 | Չսեփականաշնորհված բազմաբնակարան շենք | Գ. Աղին | 2 հատ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 27 | Պոմպ | գ. Աղին | 1 հատ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 28 | Հակակարկտային կայան | գ. Աղին | 1 հատ | Առկա |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 29 | Վարելահողեր |  | 12219.95 |  |  |  |  |  |  |  | 823.61-հա տրված է վարձակալության, 11396.34 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթներ |
| 30 | Վարելահողեր |  | 3հա |  |  | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ |
| 31 | Խոտհարքներ |  | 94.77 |  |  | + | + | + | + | + | 94.77 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 32 | Արոտներ |  | 20156.68 |  |  | + | + | + | + | + | 20156.68 հա-ի համար կհայտարարվի վարձակալության մրցույթ |
| 33 | Կիսակառույց շենք | գ. Աղին  3-րդ փողոց | 179,6 քմ |  | Անավարտ, կառուցված են նկուղային հարկերը և 1-ին հարկի պատերը |  | + |  |  |  | Օտարման համար կհայտարարվի աճուրդ, 2020 |
| 34 | Ավտոպարկ (գարաժ) | գ. Աղին 8-րդ փող. 2 շենք | 1684,0 | ավերված | ենթակա է դուրս գրման | + |  |  |  |  | Ենթակա է օտարման, 2021 |
| 35 | Գերեզմանատներ | Մարալիկ 2  Աղին 1  Անիավան 1  Անիպեմզա 1  Բագրավան 3  Գուսանագյուղ 2  Իսահակյան 1  Լանջիկ 1  Լուսաղբյուր 1  Հայկաձոր 2  Ձորակապ 1  Ձիթհանքով 1  Շիրակավան 1  Ջրափի 1  Սառնաղբյուր 1  Սարակապ 1  Քարաբերդ 2 | 23 հատ | բավարար |  | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 36 | Ներբնակավայրային նշանակության ճանապարհներ | Անի համայնք | 123,1կմ | 83,1կմ ասֆալտապատ բավարար  40կմ գրունտային-բավարար |  | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 37 | Խմելու ջրի ջրամատակարար-ման ներքին ջրագիծ | Անի համայնք | 252.211կմ | բավարար |  | + | + | + | + | + | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 38 | Ավտոմեքենա | Օպել վեկտրա-355SU58 |  | լավ |  | + | + | + | + | + | Համայնքապետարանի կողմից օգտագործման |
| 39 | բնակելի շենք 2 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 8 | Ենթակա է վերանորոգման |  | + | + | + |  | + | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 40 | Բնակելի շենք 1 հարկանի | Անիավան բնակավայր | 5 | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  |  | Բնակարանները տրված են վարձակալության |
| 41 | Մանկապարտեզի շենք | Անիավան բնակավայր | 1 | Վթարային վիճակում |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 42 | մարզադաշտ | Անիավան բնակավայր | 1 | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 43 | ջրամբարներ | Անիավան բնակավայր | 2 | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 44 | Կիսակառույց շենքեր | Անիավան բնակավայր | 4 | Կիսաքանդ վիճակում |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 45 | Գիշերային լուսավորության ցանց | Անիավան բնակավայր | 10 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 46 | Ջրի պոմպ | Անիավան բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 47 | Բնակելի շենք 32 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 48 | Բնակելի շենք 11 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 49 | Բնակելի շենք 21 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 50 | Բնակելի շենք 13 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 51 | Բնակելի շենք 17 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 52 | Բնակելի շենք 19 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 53 | Բնակելի շենք 10 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 54 | Բնակելի շենք 15 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 55 | Բնակելի շենք 9 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 56 | Բնակելի շենք 4 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 57 | Բնակելի շենք 23 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 58 | Բնակելի շենք 14 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 59 | Բնակելի շենք 16 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 60 | Բնակելի շենք 20 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 61 | Բնակելի շենք 22 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 62 | Բնակելի շենք 24 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 63 | Բնակելի շենք 26 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 64 | Բնակելի շենք 28 | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 65 | զբոսայգի | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 66 | Գերեզմանի ցանկապատ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 67 | Մանկապարտեզի շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 68 | Մշակույթի տան շենք | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 69 | հանգստաքար | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 70 | Երկաթբետոնյա սալիկներ | Անիպեմզա բնակավայր | 4քմ | Քայքայված, կոտրտված վիճակում |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 71 | խորքային հոր | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 72 | Ջրաթափ ավազան | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 73 | ջրատար | Անիպեմզա բնակավայր | 2552գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 74 | Արևային ջրատաքացման համակարգ | Անիպեմզա բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 75 | Մանկապարտեզի շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 76 | Մշակույթի տան շենք | Բագրավան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է վթարային վիճակում և չի շահագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 77 | Բնակելի շենք/երկու հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում |  |  |  |  |  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 78 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում |  |  |  |  |  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 79 | Բնակելի շենք/ մեկ հարկանի/ | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում |  |  |  |  |  | Տրված է վարձակալությամբ |
| 80 | պոմպակայան | Բագրավան բնակավայր | 3 | բավարար | Գտնվում է բարվոք վիճակում |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 81 | մարզադաշտ | Բագրավան բնակավայր | 1 | բավարար | Կառուցապատման և բարեկարգման կարիք ունի |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 82 | հուշարձան | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ | Կարիք ունի մասնակի վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 83 | Խորքային պոմպ | Բագրավան բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 84 | Հակակարկտայի կայան | Բագրավան բնակավայր | 2 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 85 | Փողոցների լուսավորության ցանց | Բագրավան բնակավայր | 75 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 86 | Պոմպակայան | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից |
| 87 | Մշակույթի տուն | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | 1/3 մասը կատարվել է ներքին հարդարում,մնացածը Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 88 | Մարզադաշտ | Գուսանագյուղ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 89 | Լուսավորության ցանց | Գուսանագյուղ բնակավայր | 60 կետ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 90 | Մանկապարտեզի շենք | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 91 | Մշակույթի տուն | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 92 | Հացահատիկի պահեստ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 93 | Տեխնիկական սպասարկման կայան | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Գտնվում է կիսաքանդ վիճակում |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 94 | Կոյուղագիծ | Իսահակյան բնակավայր | 8350գծմ | բավարար | 1.5 կմ ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 95 | Խմելու ջրի ավազան/300խմ/ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 96 | ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենա | Իսահակյան բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է դուրս գրման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 97 | Պոմպ | Իսահակյան բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 98 | Ջրագիծ անավարտ/կուտակիչ ջրամբաև/ | Լանջիկ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 99 | 1941-1945թթ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 100 | 1988թ երկրաշարժի զոհերի խաչքար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 101 | Գերեզմանատան տարածքի պարիսպ | Լանջիկ բնակավայր |  | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 102 | Կենտրոնական փողոցի լուսավորության ցանց | Լանջիկ բնակավայր | 2340գծմ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 103 | Տաղավար | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 104 | Սպասասրահ | Լանջիկ բնակավայր | 3 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 105 | Տաշտակներ/խմոցներ/ | Լանջիկ բնակավայր | 32գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 106 | Փողոցների ջրահեռացման մետաղե և բետոնե տաշտակներ | Լանջիկ բնակավայր | 64գծմ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 107 | Թրթուռավոր տրակտոր | Լանջիկ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 108 | Անիվավոր տրակտոր ՄՏԶ 82.1 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Մարտկոցները փչացած են, նորոգման կարիք ունի |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 109 | Շարքացան ՍՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 110 | Գութան 3 խոպանի ՊԼՆ 3-35 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Կոտրված, |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 111 | Կուլտիվատոր ԿՊՆ-4 | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Առանց զիգզագների |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 112 | Հացահատիկի պահեստ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 113 | Ակումբի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 114 | Ֆիննական փայտյա տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 115 | Վագոն տնակ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 116 | Գերեզմանոցի ցանկապատ | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 117 | Ավտոմեքենայի կշեռք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 118 | Գրադարանի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 119 | Նախադպրոցական հիմնարկի շենք | Լուսաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 120 | Պոմպակայանի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 121 | Խորքային հոր | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 122 | Խորքային հոր/անավարտ/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Անավարտ շինարարություն |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 123 | ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 4 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 124 | ջրավազան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 125 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1800մ | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 126 | Կենտրոնական ջրագիծ | Հայկաձոր բնակավայր | 1700մ | բավարար | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 127 | ԷՑՎ 10-65-150.ՀՊԿ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | նոր |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 128 | ԷՑՎ 10-63-180 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 129 | Շարժիչ ՍԻԳՄԱ-100 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 130 | Ուժային վահանակ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 131 | Ուժային վահանակ ՅԱՆՆ-57 Բ-52 | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 132 | Կաթի ընդունման կետի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 133 | Բաղնիքի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 134 | Մանկապարտեզի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 135 | Ակումբի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | Քանդված է |  |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 136 | Բնակելի շենք /երեք բնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երեք ընտանիքների կողմից |
| 137 | Երկհարկանի շենքեր/մեկ բնակարանով/ | Հայկաձոր բնակավայր | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի հինգ ընտանիքների կողմից |
| 138 | Ուսուցչի բնակելի շենք/ երկու բնակարան/ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է Հայկաձոր բնակավայրի երկու ընտանիքների կողմից |
| 139 | Կամուրջներ | Հայկաձոր բնակավայր | 7 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 140 | Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձան | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 141 | Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցի | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 142 | Նոր գյուղի անավարտ դպրոցի շենք | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | քանդված |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 143 | Նոր գյուղի անավարտ բնակելի շենքեր | Հայկաձոր բնակավայր | 14 | քանդված |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 144 | Լուսավորության ներքին ցանց | Հայկաձոր բնակավայր | 14կետ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 145 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 21214.2005թ | Հայկաձոր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 146 | Հացահատիկի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 147 | Մթերքի պահեստ | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 148 | Կենցաղի տուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 149 | Փողոցների լուսավորություն | Ձիթհանքով բնակավայր | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 150 | Կուլտուրայի տուն | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 151 | Շենք կիսակառույց | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 152 | Ավտոմեքենա ՏԱՅՕՏԱ ՀԱՌՌԻԵՌ 2.4 | Ձիթհանքով բնակավայր | 1 | բավարար | Ունի նորոգման կարիք |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 153 | Բազզայի պահակատուն | Ձորակապ բնակավայր | 2 | բավարար | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 154 | Բազզայի և գյուղապետարանի պարիսպ | Ձորակապ բնակավայր | 230մ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 155 | Մարդատար ավտոմեքենա գազ-24 | Ձորակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 156 | Համայնքի կոյուղագիծ | Ձորակապ բնակավայր | 2350գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 157 | Փողոցային լուսավորման լապտերներ | Ձորակապ բնակավայր | 119 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 158 | Բնակելի շենք/2 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 2 բնակարան | բավարար |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է |
| 159 | Բնակելի շենք/ 3 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 10 բնակարան | բավարար |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է |
| 160 | Բնակելի շենք/ 4 սենյականոց/ | Շիրակավա բնակավայր | 31 բնակարան | բավարար |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է |
| 161 | Բնակելի շենքերի օժանդակ կառույցներ | Շիրակավան բնակավայր | 43 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 162 | Հեղուկ վառելիքի մետաղյա տարա | Շիրակավա բնակավայր | 3 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից 16օգտագործման |
| 163 | Կոյուղի | Շիրակավա բնակավայր | 8.5կմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Օգտագործվում է համայնքի կողմից մասնակի |
| 164 | Ներտնտեսային ոռոգման ցանց | Շիրակավա բնակավայր |  | Չի շահագործվել |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 165 | Բաղնիքի շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Բնակեցված է Շիրակավա համայնքի երեք ընտանիքներով |
| 166 | Ջրի մղող պոմպ | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Անսարք է |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 167 | ՕՋԿ | Շիրակավա բնակավայր | 1000խմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 168 | Մշակույթի տան շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 169 | Մանկապարտեզի շենք | Շիրակավա բնակավայր | 1 | վատ | Չի օգտագործվում, ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 170 | Հակակարկտային կայան | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 171 | Խմելու ջրի պոմպ | Շիրակավա բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 172 | Փոստի շենք | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 173 | Բնակելի շենք | Ջրափի բնակավայր | 46 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 174 | մանկապարտեզ | Ջրափի բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 175 | Ջրամբար խմելու ջրի | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 176 | կոյուղագիծ | Ջրափի բնակավայր | 3.5կմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 177 | Խմելու ջրի խորքային հոր | Ջրափի բնակավայր | 2 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 178 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Ջրափի բնակավայր | 92.6կմ |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 179 | մարզադաշտ | Ջրափի բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 180 | Ներհամայնքային կամուրջ | Ջրափի բնակավայր | 3 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 181 | ավտոմեքենա | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 182 | Լուսավոլտային համակարգ | Ջրափի բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 183 | Անավարտ ջրագիծ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 6750գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 184 | Վառելանյութի բաքեր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 185 | Գյուղապետարանի և գերեզմանոցի պարիսպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 240 գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 186 | Ավտոմեքենա Գազ -3102-581 | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 187 | Ավտոմեքենա ՕՊԵԼ-ՕՄԵԳԱ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 188 | Ջրարբիացման համակարգ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10կմ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 189 | Ջրի պոմպ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 190 | Էլ.գեներատոր | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 191 | Էլ գեներատոր Huter DY 3000L | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 192 | Արտաքին լուսավորության ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 10460գծմ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 193 | ավտոկանգառ | Սառնաղբյուր բնակավայր | 4 | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 194 | Ոռոգման փակ ցանց | Սառնաղբյուր բնակավայր | 740գծմ | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 195 | Մշակույթի տան շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա է հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 196 | Մանկապարտեզի շենք | Սառնաղբյուր բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է վերանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 197 | Ջրագիծ վերին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 198 | Ջրագիծ ներքին աղբյուրի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 199 | Տրանսֆորմատոր հեռուստահաղորդման ապարատի | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 200 | Տնակ հեռուստահաղորդման ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 201 | Հեռուստահաղորդման ապարատ | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 202 | Էլ.հաղորդ.ցանց հեռուստահաղորդ. ապարատի համար | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 203 | Ներհամայնքային ոռոգման ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4.3կմ | վատ | Մասնակի թալանված է մնացածն էլ ունի վերանորոգման կարիք |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 204 | Բնակելի տներ | Սարակապ բնակավայր | 7 | կիսակառույց |  |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 205 | Ջրհան պոմպակայնա | Սարակապ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 206 | Լուսավորության ցանց | Սարակապ բնակավայր | 4360գծմ | լավ |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 207 | Խառը պահեստներ | Քարաբերդ բնակավայր | 5 | վատ | Ենթակա են հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 208 | լողավազան | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | վատ | Ենթակա են հիմնանորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 209 | Ավտոմեքենա ԳԱԶ 32214 | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | գերազանց |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 210 | Լիցքավորման շենք | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | լավ | Ենթակա է նորոգման |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 211 | ՕԿՋ | Քարաբերդ բնակավայր | 2 | Բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 212 | Հուշարձան 1941-1945թթ | Քարաբերդ բնակավայր | 1 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 213 | Բնակելի ֆոնդի շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 14 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 214 | Բնակելի անավարտ շենքեր | Քարաբերդ բնակավայր | 3 | Քանդված, | Ենթակա է դուրս գրման |  |  |  |  |  | Չի օգտագործվում |
| 215 | Կամուրջ երկաթբետոնե | Քարաբերդ բնակավայր | 8 | բավարար |  |  |  |  |  |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |
| 216 | Ուսուցչի տուն | Քարաբերդ բնակավայր | 4բնակարան | բավարար | Ենթակա է մասնակի նորոգման |  |  |  |  |  | 1-ը բնակեցված է |

# ՀՀԶԾ-ի ֆինանսական պլանը

ՀՀԶԾ-ի՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները ներկայացված են **աղյուսակ 19-ում,** ըստառանձին բնակավայրերի՝ **աղյուսակ 20-ում:**

**Աղյուսակ 19. Համայնքի 2018-2022թթ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփաթերթը՝ ըստ ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի**  **արժեքը,**  **հազ. դրամ** | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների, հազ. դրամ** | | | | | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **2018** | **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 997417.8 | 197346.2 | 193142.9 | | 194642.9 | 202642.9 | 209642.9 | 997417.8 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 87655.1 | 19155.1 | 13500.0 | | 18000.0 | 16000.0 | 21000.0 | 87277.1 |  | 378.0 |  |  |
| 3 | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր | 26785.5 | 5357.1 | 5357.1 | | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 |  | 26785.5 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1111858.4** | **221858.4** | **212000.0** | | **218000.0** | **224000.0** | **236000.0** | **1084694.9** | **26785.5** | **378.0** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թթ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Մարալիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում հեղեղատարի մաքրման աշխատանքների իրականացում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **10000.0** | **2000.0** | **2000.0** | | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **10000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Մարալիկ, Աղին, Անիպեմզա, Լանջիկ, Շիրակավան, Ջրափի, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 82249.2 | 18249.2 | 16000.0 | | 16000.0 | 16000.0 | 16000.0 | 82249.2 |  |  |  |  |
| 2 | Քարաբերդի ջրամբարի մաքրում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 3 | Մարալիկում կոյուղագծի անցկացում | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Շիրակավանի կոյուղագծի մաքրում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Մարալիկի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 20000.0 | 2000.0 | 3000.0 | | 3000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 6. | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացում , ընդլայնում և սպասարկում | 181376.0 | 48030.0 | 34346.0 | | 29000.0 | 34000.0 | 36000.0 | 181376.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **318625.2** | **75279.2** | **60346.0** | | **55000.0** | **63000.0** | **65000.0** | **318625.2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 469719.2 | 86799.2 | 92980 | | 94980 | 96980 | 97980 | 469719.2 |  |  |  |  |
| 2. | Քարաբերդ բնակավայրում կանգառի սպասասրահի կառուցում | 1000.0 | 1000.0 | - | | - | - | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում | 5000.0 | 5000.0 | **-** | | **-** | **-** | **-** | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **475719.2** | **92799.2** | **92980.0** | | **94980.0** | **96980.0** | **97980.0** | **475719.2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Մարալիկ, Լանջիկ, Ձիթհանքով, Սառնաղբյուր բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 227000.0 | 43000.0 | 46000.0 | | 46000.0 | 46000.0 | 46000.0 | 227000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 141460.0 | 31730.0 | 25730.0 | | 26000.0 | 28000.0 | 30000.0 | 141460.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ձիթհանքով բնակավայրում նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Սառնաղբյուրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում | 1000.0 | 1000.0 | - | | - | - | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **374460.0** | **76730.0** | **72730.0** | | **73000.0** | **75000.0** | **77000.0** | **374460.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 139959.7 | 16402.0 | 22000.0 | | 29000.0 | 35000.0 | 37557.7 | 139959.7 |  |  |  |  |
| 2. | Գուսանագյուղի մշակույթի շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 15000.0 | 5000.0 | 4000.0 | | 4000.0 | - | 2000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Զբոսայգիների հիմնում, վերանորոգում և պահպանում | 76000.0 | 19000.0 | 15000.0 | | 14000.0 | 14000.0 | 14000.0 | 76000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Գուսանագյուղի, Լանջիկի եկեղեցիների վերանորոգում | 11000.0 | 6000.0 | 3000.0 | |  |  | 2000.0 | 11000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **241959.7** | **46402.0** | **44000.0** | | **47000.0** | **49000.0** | **55557.7** | **241959.7** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Խաղահրապարակների կառուցում և պահպանում | 16000.0 | 6000.0 | 4000.0 | | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 16000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **16000.0** | **6000.0** | **4000.0** | | **2000.0** | **2000.0** | **2000.0** | **16000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 28500.0 | 5000.0 | 5500.0 | | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 28500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **28500.0** | **5000.0** | **5500.0** | | **6000.0** | **6000.0** | **6000.0** | **28500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում, վերանորոգում և պահպանում | 6100.0 | 2020.0 | 1020.0 | | 1020.0 | 1020.0 | 1020.0 | 6100.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **6100.0** | **2020.0** | **1020.0** | | **1020.0** | **1020.0** | **1020.0** | **6100.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Մարալիկ, Ձորակապ և Սառնաղբյուր բնակավայրերում աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 320750.0 | 61750.0 | 62000.0 | | 63000.0 | 66000.0 | 68000.0 | 320750.0 |  |  |  |  |
| 2. | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **330750.0** | **63750.0** | **64000.0** | | **65000.0** | **68000.0** | **70000.0** | **330750.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-22 թ.թ.-ին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **2913972.5** | **591838.8** | **558576.0** | | **564000.0** | **587000.0** | **612557.7** | **2886809.0** | **26785.5** | **378.0** |  |  |

**Աղյուսակ 20. Համայնքի 2018-2022 թ.թ. ֆինանսապես ապահովված ընդհանուր և ոլորտային ծրագրերի ամփոփաթերթ՝ ըստ առանձին բնակավայրերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի**  **արժեքը,**  **հազ. դրամ** | **Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների, հազ. դրամ** | | | | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ընդհանուր ծրագրերը, ընդամենը\*,**  **այդ թվում՝** | | **1140358.4** | **226858.4** | **217500.0** | **224000.0** | **230000.0** | **242000.0** | **1113195.0** | **26785.5** | **378.0** |  |  |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 997417.8 | 197346.2 | 193142.9 | 194642.9 | 202642.9 | 209642.9 | 997417.8 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 87655.1 | 19155.1 | 13500.0 | 18000.0 | 16000.0 | 21000.0 | 87277.1 |  | 378.0 |  |  |
| 3. | ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի պահապանման ծախսեր | 26785.5 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 5357.1 | 0 | 26785.5 |  |  |  |
| 4. | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 28500.0 | 5000.0 | 5500.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 28500.0 |  |  |  |  |
| 5. | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգերի անցկացում և ընդլայնում\* | 181376.0 | 47030.0 | 34346.0 | 29000.0 | 34000.0 | 37000.0 | 181376.0 |  |  |  |  |
| 6. | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում\* | 469719.2 | 86799.2 | 92980 | 94980 | 96980 | 97980 | 469719.2 |  |  |  |  |
| **Մարալիկ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **962259.1** | **175285.4** | **180176** | **188080** | **205080** | **208637.7** | **962259.1** |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 139959.7 | 16402.0 | 22000.0 | 29000.0 | 35000.0 | 37557.7 | 139959.7 |  |  |  |  |
| 2. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 96725.0 | 18725.0 | 19500.0 | 19500.0 | 19500.0 | 19500.0 | 96725.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և նշանների տեղադրում | 141719.2 | 23799.2 | 27980.0 | 28980.0 | 31980.0 | 28980.0 | 141719.2 |  |  |  |  |
| 4. | Ուղևորափոխադրող մեքենայի ձեռքբերում | 5000.0 | 5000.0 | - | - | - | - | 5000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնում և սպասարկում | 47376.0 | 7030.0 | 0346.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 47376.0 |  |  |  |  |
| 6. | Զբոսայգու վերանորոգում | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 7. | Աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 308750.0 | 59350.0 | 59600.0 | 60600.0 | 63600.0 | 65600.0 | 308750.0 |  |  |  |  |
| 8. | Կանաչապատ տարածքների հիմնում և խնամքի կազմակերպում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 9. | Հեղեղատարի մաքրում | 5000.0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
| 10. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում , վերանորոգում և պահպանում | 1020.0 | - | 1020.0 | - | - | - | 1020.0 |  |  |  |  |
| 11. | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 20000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 12 | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 5249.2 | 1249.2 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5249.2 |  |  |  |  |
| 13. | Կոյուղագծի անցկացում | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 14. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 141460.0 | 31730.0 | 25730.0 | 26000.0 | 28000.0 | 30000.0 | 141460.0 |  |  |  |  |
| **Աղին բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **41000.0** | **8000.0** | **8000.0** | **8000.0** | **9000.0** | **8000.0** | **41000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորոգու, ընդլայնում և սպասարկում | 10000.0 | 4000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | 2000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 15000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Ճանապարների նորոգում և պահպանում | 14000.0 | - | 3000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 14000.0 |  |  |  |  |
| **Անիավան բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **24000.0** | **7000.0** | **6000.0** | **4000.0** | **3000.0** | **4000.0** | **24000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապահների փոսային նորոգում և պահպանում | 16000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 16000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | 2000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 6000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| **Անիպեմզա բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **43000.0** | **9000.0** | **9000.0** | **8000.0** | **7000.0** | **10000.0** | **43000.0** |  |  |  |  |
| 1. | ճանապահների փոսային նորոգում և պահպանում | 17000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 4000.0 | 17000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 6000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| **Բագրավան բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **22020.0** | **5000.0** | **3000.0** | **5020.0** | **5000.0** | **4000.0** | **22020.0** |  |  |  |  |
| 1. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 8000.0 | 4000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Ճանապարների նորոգում և պահպանում | 11000.0 | - | 1000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 11000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում , վերանորոգում և պահպանում | 1020.0 |  | - | 1020.0 | - | - | 1020.0 |  |  |  |  |
| 4. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | 2000.0 |  |  |  |  |
| **Գուսանագյուղ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **52000.0** | **14000.0** | **11000.0** | **10000.0** | **7000.0** | **10000.0** | **52000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 11000.0 | - | 1000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 11000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 8000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | 15000.0 | 5000.0 | 4000.0 | 4000.0 | - | 2000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Եկեղեցու վերանորոգում | 8000.0 | 4000.0 | 2000.0 | - | - | 2000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| **Իսահակյան բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **42000.0** | **14000.0** | **5000.0** | **7000.0** | **8000.0** | **8000.0** | **42000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների փոսային նորոգում և պահպանում | 22000.0 | 5000.0 | 2000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 22000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 11000.0 | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 11000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 6000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Դեպի Բարձրաշեն բնակավայր և հանդամասեր տանող ճանապարհների գրունտային հարթեցում | 3000.0 | 2000.0 | 1000.0 | - | - | - | 3000.0 |  |  |  |  |
| **Լանջիկ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **85550.0** | **20550.0** | **18000.0** | **16000.0** | **15000.0** | **16000.0** | **85550.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների փոսային նորոգում, գրունտային հարթեցում, պահպանում | 29000.0 | 7000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 29000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 8000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Եկեղեցու վերանորոգում | 3000.0 | 2000.0 | 1000.0 | - | - | - | 3000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 34550.0 | 6550.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 34550.0 |  |  |  |  |
| 5. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 6000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| 6. | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Լուսաղբյուր բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **29000.0** | **7000.0** | **5000.0** | **4000.0** | **6000.0** | **7000.0** | **29000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների փոսային նորոգում և պահպանում | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 5000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 9000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 9000.0 |  |  |  |  |
| **Հայկաձոր բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **29000.0** | **7000.0** | **7000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **29000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Բնակավայր մտնող ճանապահի նորոգում և պահպանում | 21000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 21000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 8000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 8000.0 |  |  |  |  |
| **Ձիթհանքով բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **57000** | **11000.0** | **9000.0** | **11000.0** | **11000.0** | **15000.0** | **57000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների գրունտային հարթեցում և պահպանում | 20000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 3000 | 7000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 12000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Նախակրթարանի գործունեության կազմակերպում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 15000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| **Ձորակապ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **48020.0** | **12000.0** | **10000.0** | **9000.0** | **9020.0** | **8000.0** | **48020.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 30000.0 | 8000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 30000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 7000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 7000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում , վերանորոգում և պահպանում | 1020.0 | - | - | - | 1020.0 | - | 1020.0 |  |  |  |  |
| 5. | Աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Շիրակավան բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **49000.0** | **9000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **10000.0** | **49000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների գրունտային հարթեցում և պահպանում | 19000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 19000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Կոյուղագծի մաքրում | 10000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| **Ջրափի բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **44000.0** | **11000.0** | **10000.0** | **7000.0** | **8000.0** | **8000.0** | **44000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների փոսային նորոգում և պահպանում | 21000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 21000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 7000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 7000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 15000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |
| **Սառնաղբյուր բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **210745.0** | **447145.0** | **41900.0** | **39900.0** | **40900.0** | **40900.0** | **210745.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, պահպանում, նշագծում և ճանապարհային նշանների տեղադրում | 48000.0 | 10000.0 | 11000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 9000.0 | 48000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Հեղեղատարի մաքրում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 17000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 17000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների մատուցում | 7000.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 7000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 95725.0 | 17725.0 | 19500.0 | 19500.0 | 19500.0 | 19500.0 | 95725.0 |  |  |  |  |
| 6. | Մանկապարտեզի շենքի նորոգում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - |  | 1000.0 |  |  |  |  |
| 7. | Խաղահրապարակի կառուցում և պահպանում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| 8. | Զբոսայգու հիմնում և պահպանում | 12000.0 | 4000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |
| 9. | Ջրամատակարարման համակարգի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 22000.0 | 6000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 22000.0 |  |  |  |  |
| 10. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում , վերանորոգում և պահպանում | 2020.0 | 2020.0 |  | - | - | - | 2020.0 |  |  |  |  |
| **Սարակապ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **24000.0** | **6000.0** | **5000.0** | **5000.0** | **4000.0** | **4000.0** | **24000.0** |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների փոսային նորոգում և պահպանում | 19000.0 | 5000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 19000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Քարաբերդ բնակավայրի ծրագրերը, ընդամենը, այդ թվում՝** | | **24020.0** | **4000.0** | **5000.0** | **4000.0** | **5000.0** | **6020.0** | **24020.0** |  |  |  |  |
| 1. | Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | 7000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 7000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Ճանապարհների նորոգում և պահպանում | 10000.0 | - | 2000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 3. | Անասունների ջրի խմոցների մաքրում , վերանորոգում և պահպանում | 1020.0 | - | - | - | - | 1020.0 | 1020.0 |  |  |  |  |
| 4. | Կանգառի սպասասրահի կառուցում | 1000.0 | 1000.0 | - | - | - | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| 5. | Ջրամբարի մաքրում | 5000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը՝ բոլոր ծրագրերը** | | **2913972.5** | **591838.8** | **558576.0** | **564000.0** | **587000.0** | **612557.7** | **2886809.0** | **26785.5** | **378.0** |  |  |

# \* ծրագրի արժեքը և ծրագրի կատարման արժեքը ըստ տարիների ներկայացված են ըստ բնակավայրերում իրականացվող ծրագրերում:

# ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգի պլանը

Ստորև բերված է ՀՀԶԾ–ում ներառված ֆինանսապես ապահովված ծրագրերի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը (**Աղյուսակ 21**):

ՀՀԶԾ–ում ներառված ֆինանսապես ապահովված յուրաքանչյուր ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը կներառվի յուրաքանչյուր տարվա համար տարեկան կտրվածքով կազմվելիք համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանում (ՏԱՊ-ում)։

ՀՀԶԾ–ում ներառված ֆինանսապես ապահովված բոլոր ծրագրերի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը կկազմվի 5 տարվա կտրվածքով՝ ՏԱՊ-երի կատարման հանրագումարի արդյունքում:

ՏԱՊ-ում ներառված ֆինանսապես ապահովված բոլոր ծրագրերի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների ելակետային և թիրախային արժեքներ նշվում են տվյալ ոլորտի տվյալ ծրագրի տրամաբանական հենքում ձևակերպված ցուցանիշների համապատասխան արժեքները, իսկ որպես դրանց փաստացի արժեքներ՝ տարվա կամ ծրագրի ավարտից հետո ստացված փաստացի արժեքները:

Ցուցանիշի արժեքի շեղումը թիրախային և փաստացի արժեքների տարբերությունն է, որը կլրացվի տարվա կամ ծրագրի ավարտից հետո։

Ցուցանիշի արժեքի շեղումը մեկնաբանվում է «Մեկնաբանություն» սյունակում, որը կլրացվի տարվա կամ ծրագրի ավարտից հետո։

# 

# Աղյուսակ 21. ՀՀԶԾ–ում ներառված ֆինանսապես ապահովված ծրագրերի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման ձևանմուշ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտի անվանումը.** | | | | | | |
| **Ծրագրի անվանումը.** | | | | | | |
| **Ծրագրի իրականացման տարեթիվը.** . | | | | | | |
| **Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշի անվանումը** | **Ցուցանիշի ելակետային արժեքը, 20--թ.** | **Ցուցանիշի թիրախային արժեքը** | **Ցուցանիշի փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանությունը** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |